## Volume
PERHITUNGAN VOLUME
GEDUNG KANTOR PGN PALEMBANG
No. | Uraian Pekejaan | Perhitungan |  | Jumlah | Total | Satuan
1 | PEKERJAAN PERSIAPAN
a | Pek. Pembersihan | Panjang | 70 | 1 | 1568 | m2
|  | Lebar | 22.4
|  | Luas | 1568
b | Pek. Pemagaran | Panjang | 20 | 1 | 40 | m2
|  | Lebar | 2
|  | Luas | 40
c | Pek. Direksi Keet | Panjang | 4 | 1 | 20 | m2
|  | Lebar | 5
|  | Luas | 20
d | Pekerjaan Bowplank | Panjang | 70 | 1 | 10.5 | m2
|  | Lebar | 0.15
|  | Luas | 10.5
2 | PEKERJAAN TANAH & PASIR
a | Pek. Pengeboran Tanah untuk Pondasi | Panjang | 12 | 28 | 190.0046 | m3
|  | Luas Alas | 0.56549
|  | Volume | 6.7859
|  |  | TOTAL |  | 190.0046 | m3
b | Pek. Galian Sloof | Panjang Total | 158,4+94,5=252.9 | 1 | 22.761 | m3
|  | tinggi | 0.3
|  | lebar | 0.3
|  | Volume | 22.761
|  |  | TOTAL |  | 22.761 | m3
c | Pek. Urugan Tanah bawah lantai | Panjang | 39.6 | 1 | 53.46 | m3
|  | lebar | 13.5
|  | Tinggi | 0.1
|  | Volume | 53.46
|  |  | TOTAL |  | 53.46 | m3
d | Pek. Urugan pasir | Panjang | 39.6 | 1 | 26.73 | m3
|  | lebar | 13.5
|  | Tinggi | 0.05
|  | Volume | 26.73
|  |  | TOTAL |  | 26.73 | m3
3 | PEKERJAAN PONDASI
a | Bore Pile | Panjang | 12 | 28 | 190.0046 | m3
|  | Luas Alas | 0.56549
|  | Volume | 6.7859
|  |  | TOTAL |  | 190.0046 | m3
b | Pile Cap | panjang | 1.65 | 28 | 15.246 | m3
|  | lebar | 1.65
|  | Tinggi | 0.2
|  | Volume | 0.5445
|  |  | TOTAL |  | 15.246 | m3
4 | PEKERJAAN BETON
a | Lantai kerja | Panjang | 39.6 | 1 | 53.46 | m3
|  | Lebar | 13.5
|  | Tebal | 0.1
|  | Volume | 53.46
|  |  | TOTAL |  | 53.46 | m3
b | Pile Cap | panjang | 1.65 | 28 | 15.246 | m3
|  | lebar | 1.65
|  | Tinggi | 0.2
|  | Volume | 0.5445
|  |  | TOTAL |  | 15.246 | m3
c | Sloof | Panjang Total | 158,4+94,5=252.9 | 1 | 37.935 | m3
|  | tinggi | 0.5
|  | lebar | 0.3
|  | Volume | 37.935
|  |  | TOTAL |  | 37.935 | m3
d | Kolom | Panjang | 0.3 | 28 | 17.92 | m3
|  | Lebar | 0.3
|  | Tinggi | 4
|  | Volume | 0.64
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 143.36 | m3
e | Balok | Ukuran 275x500 | Memanjang
|  | panjang | 39.6 | 4 | 21.78 | m3
|  | lebar | 0.275
|  | Tinggi | 0.5
|  | Volume | 5.445
|  | Ukuran 275x500 | Melintang
|  | panjang | 13.5 | 7 | 12.9938 | m3
|  | lebar | 0.275
|  | Tinggi | 0.5
|  | Volume | 1.8562
|  | Ukuran 400x250 | memanjang
|  | panjang | 39.6 | 1 | 3.96 | m3
|  | lebar | 0.25
|  | Tinggi | 0.4
|  | Volume | 3.96
|  | Ukuran 400x250 | Melintang
|  | panjang | 13.5 | 5 | 6.75 | m3
|  | lebar | 0.25
|  | Tinggi | 0.4
|  | Volume | 1.35
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 363.87 | m3
f | Tangga | Anak Tangga |  | 1 | 3 | m3
|  | optride | 0.2
|  | Lebar | 1.5
|  | Jumlah anak tangga | 10
|  | Volume | 3
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 24 | m3
g | Pelat tangga | Panjang | 3.6 | 2 | 1.296 | m3
|  | Lebar | 1.5
|  | Tebal | 0.12
|  | Volume | 0.648
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 10.368 | m3
h | Pelat Bordes | Panjang | 3 | 1 | 0.54 | m3
|  | Lebar | 1.5
|  | Tebal | 0.12
|  | Volume | 0.54
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 4.32 | m3
i | Pelat Lantai & Atap | Panjang | 39.6 | 7 | 449.064 | m3
|  | Lebar | 13.5
|  | Tebal | 0.12
|  | Volume | 64.152
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 3592.512 | m3
5 | PEKERJAAN PEMBESIAN
a | pilecap | D22 | 1,578 kg/m | 28 | 6014.547 | kg
|  | Panjang | 136.125
|  | Berat | 214.8053
|  |  | TOTAL |  | 6014.547 | kg
b | Sloof | Memanjang
|  | D18 | 2,23 kg/m
|  | panjang | 3.6 | 1
|  | Tul. Tekan | 4
|  | Berat Tul. Tekan | 4x2,23x8x44 |  | 3139.84 | kg
3139.84
|  | Tul. Tarik | 3
|  | Berat Tul. Tarik | 3x2,23x8x44 |  | 2354.88 | kg
2354.88
|  | Tul. Sengkang | D10
|  |  | (0,23x2)+(0,48X2)+0,06 |  | 1.48 | kg
1.48
|  | Berat Jenis | 0,617 kg/m
|  | Berat | 0,617x2x1,48x20 |  | 83.86 | kg
83.86
|  |  | TOTAL |  | 5580.06 | kg
Melintang
|  | D18 | 2,23 kg/m
|  | panjang | 3.75 | 1
|  | Tul. Tekan | 8
|  | Berat Tul. Tekan | 8x2,23x8x28 |  | 3996.16 | kg
3996.16
|  | Tul. Tarik | 6 bh
|  | Berat Tul. Tarik | 6x2,23x8x28 |  | 2997.12 | kg
2997.12
|  | Tul. Sengkang | D10
|  |  | (0,23x2)+(0,48X2)+0,06 |  | 1.48 | kg
1.48
|  | Berat Jenis | 0,617 kg/m
|  | Berat | 0,617x2x1,48x20 |  | 83.86 | kg
83.86
|  |  | TOTAL |  | 7078.62 | kg
c | Kolom | D20 | 1,578 kg/m | 1 | 176.736 | kg
|  | Jumlah Kolom | 28
|  | Tinggi | 4
|  | Berat | 176.736
Sengkang Ø10-300
|  | Jumlah Kolom | 28 | 1 | 938.1187 | kg
|  | Berat Jenis | 0.617
|  | jumlah Sengkang | 14
|  | panjang | 14.8
|  | Berat | 0,1617x14,8x28x14
938.1187
|  |  | TOTAL |  | 938.1187 | kg
d | Balok | Memanjang
|  | D18 | 2,23 kg/m
|  | panjang | 3.6 | 1 | Lantai
|  | Tul. Tekan | 4
|  | Berat Tul. Tekan | 4x2,23x8x44 |  | 3139.84 | kg
3139.84
|  | Tul. Tarik | 3
|  | Berat Tul. Tarik | 3x2,23x8x44 |  | 2354.88 | kg
2354.88
|  | Tul. Sengkang | D10
|  |  | (0,23x2)+(0,48X2)+0,06 |  | 1.48 | kg
1.48
|  | Berat Jenis | 0,617 kg/m
|  | Berat | 0,617x2x1,48x20 |  | 83.86 | kg
83.86
|  |  | TOTAL | 7 Lantai | 5580.06 | kg
Melintang
|  | D18 | 2,23 kg/m
|  | panjang | 3.75 | 1 | Lantai
|  | Tul. Tekan | 8
|  | Berat Tul. Tekan | 8x2,23x8x28 |  | 3996.16 | kg
3996.16
|  | Tul. Tarik | 6 bh
|  | Berat Tul. Tarik | 6x2,23x8x28 |  | 2997.12 | kg
2997.12
|  | Tul. Sengkang | D10
|  |  | (0,23x2)+(0,48X2)+0,06 |  | 1.48 | kg
1.48
|  | Berat Jenis | 0,617 kg/m
|  | Berat | 0,617x2x1,48x20 |  | 83.86 | kg
83.86
|  |  | TOTAL | 7 Lantai | 7078.62 | kg
e | Pelat Lantai & Atap
|  | Diameter | 39.6 | 1 | 2540.4192 | kg
|  | Luas | 534.6
|  | Tebal | 0.12
|  | Volume | 2540.4192
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 20323.3536 | kg
f | Tangga | Anak Tangga |  | 1 | 88.8 | kg
|  | Panjang | 1
|  | Berat/m | 0.888
|  | Berat Tulangan | 0,888x10x10x1
88.8
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 710.4 | kg
g | Pelat tangga | Panjang | 3.6 | 2 | 97.254 | kg
|  | Lebar | 1.5
|  | Tebal | 0.12
|  | Berat Tulangan | 3,6x0,888x10 + 1,5x0,617x18
48.627
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 778.032 | kg
h | Pelat Bordes | Panjang | 3 | 1 | 44.0072 | kg
|  | Lebar | 1.5
|  | Tebal | 0.12
|  | Berat Tulangan | 3,5x17,5x0,617 + 1x7x0,888
44.0072
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 352.058 | kg
6 | PEKERJAAN BEKISTING
a | Pile Cap | panjang | 1.65 | 28 | 147.84 | m2
|  | lebar | 1.65
|  | Tinggi | 0.8
|  | Luas | 2x(1,65+1,65)x0,8x28
5.28
|  |  | TOTAL |  | 147.84 | m2
b | Sloof | Panjang Total | 158,4+94,5=252.9 | 1 | 328.77 | m2
|  | tinggi | 0.5
|  | lebar | 0.3
|  | Luas | 2x(0,5x252,9)+0,3x252,9
328.77
|  |  | TOTAL |  | 328.77 | m2
c | Kolom | Panjang | 0.4 | 28 | 179.2 | m2
|  | Lebar | 0.4
|  | Tinggi | 4
|  | Luas | 4x0,4x4
6.4
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 1433.6 | m2
d | Balok | Ukuran 275x500 | Memanjang
|  | panjang | 39.6 | 4 | 201.96 | m2
|  | lebar | 0.275
|  | Tinggi | 0.5
|  | Luas | (2x0,5x39,6)+(0,275x39,6)
50.49
|  | Ukuran 275x500 | Melintang
|  | panjang | 13.5 | 7 | 120.4875 | m2
|  | lebar | 0.275
|  | Tinggi | 0.5
|  | Luas | (2x0,5x13,5)+(0,275x13,5)
17.2125
|  | Ukuran 400x250 | memanjang
|  | panjang | 39.6 | 1 | 41.58 | m2
|  | lebar | 0.25
|  | Tinggi | 0.4
(2x0,4x39,6)+(0,25x39,6)
41.58
|  | Ukuran 400x250 | Melintang
|  | panjang | 13.5 | 5 | 70.875 | m2
|  | lebar | 0.25 |  |  |  | dikali 2
|  | Tinggi | 0.4
(2x0,4x13,5)+(0,25x13,5)
14.175
|  |  | TOTAL | 7 Lantai | 434.9025 | m2
e | Tangga | Anak Tangga |  | 1 | 3 | m2
|  | optride | 0.2
|  | Lebar | 1.5
|  | Jumlah anak tangga | 10 |  |  |  |  | jendela
|  | Luas | 3 |  |  |  |  | 8x1,6x1,8 | 23.04
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 24 | m2
f | Pelat tangga | Panjang | 3.6 | 2 | 10.8 | m2
|  | Lebar | 1.5
|  | Tebal | 0.12
|  | Luas | 5.4
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 86.4 | m2
g | Pelat Bordes | Panjang | 3 | 1 | 0.9 | m2
|  | Lebar | 1.5
|  | Tebal | 0.12
|  | Luas | 0.9
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 7.2 | m2
h | Pelat Lantai & Atap | Panjang | 39.6 | 1 | 15.93 | m3
|  | Lebar | 13.5
|  | Tebal | 0.12
|  | Luas | (2x39,6x0,15)+(2x13,5x0,15)
15.93
|  |  | TOTAL | 8 Lantai | 127.44 | m3
7 | PEKERJAAN KUSEN
lantai 1
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II |  | 8 | 1 | 8 | Unit
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati |  | 11 | 1 | 11 | Unit
lantai 2 - Atap
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II |  | 12 | 6 | 72 | Unit
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati |  | 13 | 6 | 78 | Unit
8 | PEKERJAAN LANTAI
| Pasangan Keramik 40x40 Lantai 1 - Atap |  | (36x13,5)+(3,6x6) | 7 | 3553.2 | m2
507.6
| Pasangan Keramik 30x30 lantai 1 - Atap |  | 2x(3,6x3,75) | 7 | 189 | m2
27
9 | PEKERJAAN SANITASI
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk |  | 3 | 7 | 21 | Unit
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel |  | 3 | 7 | 21 | Unit
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" |  | 38.6 | 7 | 270.2 | m
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" |  | 24.8 | 7 | 173.6 | m
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" |  | 5 | 7 | 35 | m
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" |  | 12 | 7 | 84 | m
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" |  | 5 | 7 | 35 | Unit
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain |  | 4 | 7 | 28 | Unit
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan |  | 2 | 1 | 2 | Unit
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir |  | 4 | 7 | 28 | Unit
10 | PEKERJAAN MECHANICAL & ELECTRICAL
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda |  | 3 | 7 | 21 | Unit
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal |  | 3 | 7 | 21 | Unit
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt |  | 2 | 7 | 14 | Unit
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt |  | 16 | 7 | 112 | Unit
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact |  | 9 | 7 | 63 | Unit
| 6. Pekerjaan Pas. MCB |  | 1 | 7 | 7 | Unit
11 | PEKERJAAN PENGECATAN
| 1. Pekerjaan Cat Tembok |  | 875.28 | 7 | 6126.96 | m2
| 2.Pekerjaan Cat Plafond |  | 534.6 | 7 | 3742.2 | m2
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela |  | 456.72 | 7 | 3197.04 | m2

## Analisa Harga Satuan
D A F T A R A N A L I S A P E K E R J A A N
PROYEK |  | : | PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR AREA PALEMBANG
LOKASI |  | : | PALEMBANG - SUMSEL
No. | KOEF | SAT. | URAIAN PAKERJAAN |  | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
m
A | 1 | m' | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank
Bahan
| 0.012 | m3 | Kayu 5/7x 4m Kayu Kruing |  | 2012500 | 24150
| 0.02 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  | 18400 | 368
| 0.007 | m3 | Kayu Papan 3/20 Kruing |  | 2012500 | 14087.5
38605.5
Tenaga
| 0.1 | OH | Tukang Kayu |  | 70000 | 7000
| 0.1 | OH | Pekerja |  | 60000 | 6000
| 0.01 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 800
| 0.005 | OH | Mandor |  | 85000 | 425
14225
52830.5
[5 empty] | PPN (10%) | 5283.05
[5 empty] | PPH (2%) | 1056.61
[5 empty] | PROFIT (10%) | 5283.05
[5 empty] | TOTAL | 64453.21
B | 1 | m2 | Membersihkan Lapangan dan Perataan
Tenaga
| 0.1 | OH | Pekerja |  | 60000 | 6000
| 0.05 | OH | Mandor |  | 85000 | 4250
10250
[5 empty] | TOTAL | 10250
[5 empty] | PPN (10%) | 1025
[5 empty] | PPH (2%) | 205
[5 empty] | PROFIT (10%) | 1025
[5 empty] | TOTAL | 12505
C | 1 | m' | Pemagaran Sementara Setinggi 2m
Bahan
| 0.012 | m3 | Kayu 5/7x 4m Kayu Kruing |  | 2012500 | 24150
| 0.02 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  | 18400 | 368
| 0.007 | m3 | Kayu Papan 3/20 Kruing |  | 2012500 | 14087.5
38605.5
Tenaga
| 0.1 | OH | Tukang Kayu |  | 70000 | 7000
| 0.1 | OH | Pekerja |  | 60000 | 6000
| 0.01 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 800
| 0.005 | OH | Mandor |  | 85000 | 425
14225
[5 empty] | TOTAL | 52830.5
[5 empty] | PPN (10%) | 5283.05
[5 empty] | PPH (2%) | 1056.61
[5 empty] | PROFIT (10%) | 5283.05
[5 empty] | TOTAL | 64453.21
II. PEKERJAAN TANAH & PASIR
A | 1 | m3 | Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m
Tenaga
| 0.75 | OH | Pekerja |  | 60000 | 45000
| 0.025 | OH | Mandor |  | 85000 | 2125
47125
[5 empty] | TOTAL | 47125
[5 empty] | PPN (10%) | 4712.5
[5 empty] | PPH (2%) | 942.5
[5 empty] | PROFIT (10%) | 4712.5
[5 empty] | TOTAL | 57492.5
B | 1 | m2 | Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m
Tenaga
| 0.05 | OH | Pekerja |  | 60000 | 3000
| 0.005 | OH | Mandor |  | 85000 | 425
3425
[5 empty] | TOTAL | 3425
[5 empty] | PPN (10%) | 342.5
[5 empty] | PPH (2%) | 68.5
[5 empty] | PROFIT (10%) | 342.5
[5 empty] | TOTAL | 4178.5
C | 1 | m3 | Menggali Tanah dengan Alat Berat / m3
Tenaga
| 0.226 | hr | Operator |  | 150000 | 33900
| 0.007 | hr | Mandor |  | 85000 | 595
[5 empty] | TOTAL | 34495
D |  |  | Alat Berat
| 0.076 | jam | Excavator |  | 361592 | 27480.992
| 0.074 | jam | Dumptruck 5 Ton |  | 159526 | 11804.924
[5 empty] | TOTAL | 39285.916
E | 1 | m3 | MembuangTanah sejauh 30 m'
Tenaga
| 0.33 | OH | Pekerja |  | 60000 | 19800
| 0.01 | OH | Mandor |  | 85000 | 850
[5 empty] | TOTAL | 20650
F | 1 | m3 | Urugan Kembali (dihitung 1/3 kali indeks pekerjaan galian)
[5 empty] | TOTAL | 15708.3333
G | 1 | m3 | Pemadatan Tanah (per 20 cm)
Tenaga
| 0.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.05 | OH | Mandor |  | 85000 | 4250
[5 empty] | TOTAL | 34250
H | 1 | m3 | Urugan Pasir
Bahan
| 1.2 | m3 | Pasir Urug |  | 69000 | 82800 | 0
[5 empty] | TOTAL | 82800
I |  |  | Tenaga
| 0.3 | OH | Pekerja |  | 60000 | 18000
| 0.01 | OH | Mandor |  | 85000 | 850
[5 empty] | TOTAL | 18850
III. PEKERJAAN PONDASI
A | 1 | m3 | Boredpile
Bahan
| 1 | m3 | Beton |  | 1688499.0119 | 1688499.0119
1688499.0119
Tenaga
| 1.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 90000
| 0.6 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 42000
| 0.06 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 4800
| 0.075 | OH | Mandor |  | 85000 | 6375
143175
[5 empty] | TOTAL | 1831674.0119
[5 empty] | PPN (10%) | 183167.4012
[5 empty] | PPH (2%) | 36633.4802
[5 empty] | PROFIT (10%) | 183167.4012
[5 empty] | TOTAL | 2234642.2945
B | 1 | m3 | Pasang Pilecap
Bahan
| 1.2 | m3 | Batu Belah 15/20 |  | 442750 | 531300
| 0.432 | m3 | Pasir Urug |  | 69000 | 29808
561108
Tenaga
| 0.78 | OH | Pekerja |  | 60000 | 46800
| 0.39 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 27300
| 0.039 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 3120
| 0.039 | OH | Mandor |  | 85000 | 3315
80535
[5 empty] | TOTAL | 641643
[5 empty] | PPN (10%) | 64164.3
[5 empty] | PPH (2%) | 12832.86
[5 empty] | PROFIT (10%) | 64164.3
[5 empty] | TOTAL | 782804.46
IV. PEKERJAAN BETON
A | 1 | m3 | Membuat Lantai Kerja Beton
Bahan
| 100 | Kg | Portland Semen |  | 5142 | 514200
| 893 | kg | Pasir Beton |  | 94.4643 | 84356.6071
| 1027 | kg | Kerikil (maksimum 30 mm) |  | 311.4583 | 319867.7083
| 200 | ltr | Air |  |  | 918424.3155
Tenaga
| 1.2 | OH | Pekerja |  | 60000 | 72000
| 0.2 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 14000
| 0.02 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 1600
| 0.006 | OH | Mandor |  | 85000 | 510
88110
[5 empty] | TOTAL | 1006534.3155
[5 empty] | PPN (10%) | 100653.4315
[5 empty] | PPH (2%) | 20130.6863
[5 empty] | PROFIT (10%) | 100653.4315
[5 empty] | TOTAL | 1227971.8649
B | 1 | m3 | Membuat Beton
Bahan
| 100 | Kg | Portland Semen |  | 5142 | 514200
| 800 | Kg | Pasir Beton |  | 94.4643 | 75571.4286
| 1000 | Kg | Kerikil (maksimum 30 mm) |  | 311.4583 | 311458.3333
| 215 | ltr | Air |  |  | 901229.7619
Tenaga
| 1.65 | OH | Pekerja |  | 60000 | 99000
| 0.25 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 17500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.08 | OH | Mandor |  | 85000 | 6800
125300
[5 empty] | TOTAL | 1026529.7619
[5 empty] | PPN (10%) | 102652.9762
[5 empty] | PPH (2%) | 20530.5952
[5 empty] | PROFIT (10%) | 102652.9762
[5 empty] | TOTAL | 1252366.3095
C | 1 | m3 | Membuat Beton mutu f'c=30
Bahan
| 224 | Kg | Portland Semen |  | 5142 | 1151808
| 667 | Kg | Pasir Beton |  | 94.4643 | 63007.6786
| 1000 | Kg | Kerikil (maksimum 30 mm) |  | 311.4583 | 311458.3333
| 215 | ltr | Air |  |  | 1526274.0119
Tenaga
| 2.1 | OH | Pekerja |  | 60000 | 126000
| 0.35 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 24500
| 0.035 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2800
| 0.105 | OH | Mandor |  | 85000 | 8925
162225
[5 empty] | TOTAL | 1688499.0119
[5 empty] | PPN (10%) | 168849.9012
[5 empty] | PPH (2%) | 33769.9802
[5 empty] | PROFIT (10%) | 168849.9012
[5 empty] | TOTAL | 2059968.7945
V. PEKERJAAN PEMBESIAN
A | 1 | m | Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir
Bahan
| 1.05 | Kg | Besi Beton (polos/ulir) |  | 9240 | 9702
| 0.15 | Kg | Kawat Beton |  | 19250 | 2887.5
12589.5
Tenaga
| 0.07 | OH | Pekerja |  | 60000 | 4200
| 0.07 | OH | Tukang Besi |  | 70000 | 4900
| 0.007 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 560
| 0.04 | OH | Mandor |  | 85000 | 3400
13060
[5 empty] | TOTAL | 25649.5
[5 empty] | PPN (10%) | 2564.95
[5 empty] | PPH (2%) | 512.99
[5 empty] | PROFIT (10%) | 2564.95
[5 empty] | TOTAL | 31292.39
B | 1 | m | Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir untuk Borepile
Bahan
| 1.05 | Kg | Besi Beton (polos/ulir) |  | 9240 | 9702
| 0.15 | Kg | Kawat Beton |  | 19250 | 2887.5
12589.5
Tenaga
| 0.07 | OH | Pekerja |  | 60000 | 4200
| 0.07 | OH | Tukang Besi |  | 70000 | 4900
| 0.007 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 560
| 0.004 | OH | Mandor |  | 85000 | 340
| 1 | Ls | Alat Bantu (Crane, dll) |  | 5000 | 5000
15000
[5 empty] | TOTAL | 27589.5
[5 empty] | PPN (10%) | 2758.95
[5 empty] | PPH (2%) | 551.79
[5 empty] | PROFIT (10%) | 2758.95
[5 empty] | TOTAL | 33659.19
C | 1 | m | Jaring Kawat baja/Wire Mesh
Bahan
| 1.02 | Kg | Jaring Kawat Baja dilas |  | 9323 | 9509.46
| 0.05 | Kg | Kawat Beton |  | 19250 | 962.5
10471.96
Tenaga
| 0.025 | OH | Pekerja |  | 60000 | 1500
| 0.25 | OH | Tukang Besi |  | 70000 | 17500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.01 | OH | Mandor |  | 85000 | 850
21850
[5 empty] | TOTAL | 32321.96
[5 empty] | PPN (10%) | 3232.196
[5 empty] | PPH (2%) | 646.4392
[5 empty] | PROFIT (10%) | 3232.196
[5 empty] | TOTAL | 39432.7912
VI. PEKERJAAN BEKISTING
A | 1 | m2 | Memasang Bekisting untuk Pondasi
Bahan
| 0.04 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  | 2012500 | 2012500.04
| 0.3 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  | 18400 | 18400.3
| 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting |  | 11500 | 11500.1
2042400.44
Tenaga
| 0.52 | OH | Pekerja |  | 60000 | 60000.52
| 0.26 | OH | Tukang Kayu |  | 70000 | 70000.26
| 0.026 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 80000.026
| 0.026 | OH | Mandor |  | 85000 | 85000.026
295000.832
[5 empty] | TOTAL | 2337401.272
[5 empty] | PPN (10%) | 233740.1272
[5 empty] | PPH (2%) | 46748.0254
[5 empty] | PROFIT (10%) | 233740.1272
[5 empty] | TOTAL | 2851629.5518
B | 1 | m2 | Memasang Bekisting untuk Sloof
Bahan
| 0.045 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  | 2012500 | 90562.5
| 0.3 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  | 18400 | 5520
| 0.1 | Ltr | Minyak Bekisting |  | 11500 | 1150
97232.5
Tenaga
| 0.52 | OH | Pekerja |  | 60000 | 31200
| 0.26 | OH | Tukang Kayu |  | 70000 | 18200
| 0.026 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2080
| 0.026 | OH | Mandor |  | 85000 | 2210
53690
[5 empty] | TOTAL | 150922.5
[5 empty] | PPN (10%) | 15092.25
[5 empty] | PPH (2%) | 3018.45
[5 empty] | PROFIT (10%) | 15092.25
[5 empty] | TOTAL | 184125.45
C | 1 | m2 | Memasang Bekisting untuk Kolom
Bahan
| 0.04 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  | 2012500 | 80500
| 0.4 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  | 18400 | 7360
| 0.2 | Ltr | Minyak Bekisting |  | 11500 | 2300
| 0.015 | m3 | Balok Kayu Klas II |  | 2012500 | 30187.5
| 0.35 | Lbr | Plywood tebal 9mm |  | 143750 | 50312.5
| 2 | Btg | Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m |  | 17250 | 34500
205160
Tenaga
| 0.66 | OH | Pekerja |  | 60000 | 39600
| 0.33 | OH | Tukang Kayu |  | 70000 | 23100
| 0.033 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2640
| 0.033 | OH | Mandor |  | 85000 | 2805
68145
[5 empty] | TOTAL | 273305
[5 empty] | PPN (10%) | 27330.5
[5 empty] | PPH (2%) | 5466.1
[5 empty] | PROFIT (10%) | 27330.5
[5 empty] | TOTAL | 333432.1
D | 1 | m2 | Memasang Bekisting untuk Balok
Bahan
| 0.04 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  | 2012500 | 80500
| 0.4 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  | 18400 | 7360
| 0.2 | Ltr | Minyak Bekisting |  | 11500 | 2300
| 0.018 | m3 | Balok Kayu Klas II |  | 2012500 | 36225
| 0.35 | Lbr | Plywood tebal 9mm |  | 143750 | 50312.5
| 2 | Btg | Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m |  | 17250 | 34500
211197.5
Tenaga
| 0.66 | OH | Pekerja |  | 60000 | 39600
| 0.33 | OH | Tukang Kayu |  | 70000 | 23100
| 0.033 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2640
| 0.033 | OH | Mandor |  | 85000 | 2805
68145
[5 empty] | TOTAL | 279342.5
[5 empty] | PPN (10%) | 27934.25
[5 empty] | PPH (2%) | 5586.85
[5 empty] | PROFIT (10%) | 27934.25
[5 empty] | TOTAL | 340797.85
E | 1 | m2 | Memasang Bekisting untuk Lantai
Bahan
| 0.04 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  | 2012500 | 80500
| 0.4 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  | 18400 | 7360
| 0.2 | Ltr | Minyak Bekisting |  | 11500 | 2300
| 0.015 | m3 | Balok Kayu Klas II (Borneo) |  | 2012500 | 30187.5
| 0.35 | Lbr | Plywood tebal 9mm |  | 143750 | 50312.5
| 6 | Btg | Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m |  | 17250 | 103500
274160
Tenaga
| 0.66 | OH | Pekerja |  | 60000 | 39600
| 0.33 | OH | Tukang Kayu |  | 70000 | 23100
| 0.033 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2640
| 0.033 | OH | Mandor |  | 85000 | 2805
68145
[5 empty] | TOTAL | 342305
[5 empty] | PPN (10%) | 34230.5
[5 empty] | PPH (2%) | 6846.1
[5 empty] | PROFIT (10%) | 34230.5
[5 empty] | TOTAL | 417612.1
F | 1 | m2 | Memasang Bekisting untuk Tangga
Bahan
| 0.03 | m3 | Kayu Klas III (Terentang) |  | 2012500 | 60375
| 0.4 | Kg | Paku Biasa 2" - 5" |  | 18400 | 7360
| 0.15 | Ltr | Minyak Bekisting |  | 11500 | 1725
| 0.015 | m3 | Balok Kayu Klas II |  | 2012500 | 30187.5
| 0.35 | Lbr | Plywood tebal 9mm |  | 143750 | 50312.5
| 2 | Btg | Dolken Kayu Galam diameter 8 - 10 cm / 4 m |  | 17250 | 34500
184460
Tenaga
| 0.66 | OH | Pekerja |  | 60000 | 39600
| 0.33 | OH | Tukang Kayu |  | 70000 | 23100
| 0.033 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2640
| 0.033 | OH | Mandor |  | 85000 | 2805
68145
[5 empty] | TOTAL | 252605
[5 empty] | PPN (10%) | 25260.5
[5 empty] | PPH (2%) | 5052.1
[5 empty] | PROFIT (10%) | 25260.5
[5 empty] | TOTAL | 308178.1
VII. PEKERJAAN KUSEN
A | 1 | m2 | KUSEN 2 PINTU
Bahan
| 0.03 | m3 | kayu |  | 6600120 | 198003.6
198003.6
Tenaga
| 0.66 | OH | Pekerja |  | 60000 | 39600
| 0.33 | OH | Tukang Kayu |  | 70000 | 23100
| 0.033 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2640
| 0.033 | OH | Mandor |  | 85000 | 2805
68145
[5 empty] | TOTAL | 266148.6
[5 empty] | PPN (10%) | 26614.86
[5 empty] | PPH (2%) | 5322.972
[5 empty] | PROFIT (10%) | 26614.86
[5 empty] | TOTAL | 324701.292
B | 1 | m2 | KUSEN 1 PINTU
Bahan
| 0.015 | m3 | kayu |  | 6600120 | 99001.8
99001.8
Tenaga
| 0.66 | OH | Pekerja |  | 60000 | 39600
| 0.33 | OH | Tukang Kayu |  | 70000 | 23100
| 0.033 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2640
| 0.033 | OH | Mandor |  | 85000 | 2805
68145
[5 empty] | TOTAL | 167146.8
[5 empty] | PPN (10%) | 16714.68
[5 empty] | PPH (2%) | 3342.936
[5 empty] | PROFIT (10%) | 16714.68
[5 empty] | TOTAL | 203919.096
C | 1 | m2 | DAUN PINTU
Bahan
| 0.03 | m3 | kayu |  | 6600120 | 198003.6
198003.6
Tenaga
| 0.55 | OH | Pekerja |  | 60000 | 39600
| 0.33 | OH | Tukang Kayu |  | 70000 | 23100
| 0.033 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2640
| 0.033 | OH | Mandor |  | 85000 | 2805
68145
[5 empty] | TOTAL | 266148.6
[5 empty] | PPN (10%) | 26614.86
[5 empty] | PPH (2%) | 5322.972
[5 empty] | PROFIT (10%) | 26614.86
[5 empty] | TOTAL | 324701.292
D | 1 | m2 | KUSEN JENDELA KACA
Bahan
| 0.03 | m3 | kayu |  | 6600120 | 198003.6
198003.6
Tenaga
| 0.66 | OH | Pekerja |  | 60000 | 39600
| 0.33 | OH | Tukang Kayu |  | 70000 | 23100
| 0.033 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2640
| 0.033 | OH | Mandor |  | 85000 | 2805
68145
[5 empty] | TOTAL | 266148.6
[5 empty] | PPN (10%) | 26614.86
[5 empty] | PPH (2%) | 5322.972
[5 empty] | PROFIT (10%) | 26614.86
[5 empty] | TOTAL | 324701.292
VIII. PEKERJAAN DINDING
A | 1 | m2 | Dinding bata ringan
Bahan
| 8 | Bh | Bata Ringan |  | 7593 | 60744
| 4.4 | Kg | mortar MU-380 |  | 2483 | 10925.2
71669.2
Tenaga
| 0.07 | OH | Pekerja |  | 60000 | 4200
| 0.25 | OH | Tukang |  | 70000 | 17500
| 0.05 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 4000
| 0.005 | OH | Mandor |  | 85000 | 425
26125
[5 empty] | TOTAL | 97794.2
[5 empty] | PPN (10%) | 9779.42
[5 empty] | PPH (2%) | 1955.884
[5 empty] | PROFIT (10%) | 9779.42
[5 empty] | TOTAL | 119308.924
B | 1 | m2 | Plesteran dengan MU
Bahan
| 20.9524 | Kg | mortar MU-301 |  | 1606 | 33649.5238
33649.5238
Tenaga
| 0.16 | OH | Pekerja |  | 60000 | 9600
| 0.08 | OH | Tukang |  | 70000 | 5600
| 0.04 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 3200
| 0.02 | OH | Mandor |  | 85000 | 1700
20100
[5 empty] | TOTAL | 53749.5238
[5 empty] | PPN (10%) | 5374.9524
[5 empty] | PPH (2%) | 1074.9905
[5 empty] | PROFIT (10%) | 5374.9524
[5 empty] | TOTAL | 65574.419
C | 1 | m2 | Acian dengan MU
Bahan
| 2.2 | Kg | MU-200 |  | 3081 | 6778.2
6778.2
Tenaga
| 0.1 | OH | Pekerja |  | 60000 | 6000
| 0.05 | OH | Tukang |  | 70000 | 3500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.0125 | OH | Mandor |  | 85000 | 1062.5
12562.5
[5 empty] | TOTAL | 19340.7
[5 empty] | PPN (10%) | 1934.07
[5 empty] | PPH (2%) | 386.814
[5 empty] | PROFIT (10%) | 1934.07
[5 empty] | TOTAL | 23595.654
IX. PEKERJAAN LANTAI
A | 1 | m2 | Memasang Lantai Keramik 30 x 30 (Polished)
Bahan
| 1.1 | m2 | Keramik 30 x 30 |  | 66952 | 73647.2
| 0.025 | m3 | Pasir halus |  | 87400 | 2185
| 6.25 | Kg | Semen Portland |  | 5142 | 7137.5
| 1.2 | Kg | Semen Putih |  | 1836 | 2203.2
85172.9
Tenaga
| 0.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.25 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 17500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.025 | OH | Mandor |  | 85000 | 2125
51625
[5 empty] | TOTAL | 136797.9
[5 empty] | PPN (10%) | 13679.79
[5 empty] | PPH (2%) | 2735.958
[5 empty] | PROFIT (10%) | 13679.79
[5 empty] | TOTAL | 166893.438
B | 1 | m2 | Memasang Lantai Keramik 40 x 40 (Polished)
Bahan
| 1.1 | m2 | Keramik 40 x 40 |  | 87500 | 96250
| 0.025 | m3 | Pasir halus |  | 87400 | 2185
| 6.25 | Kg | Semen Portland |  | 5142 | 7137.5
| 1.2 | Kg | Semen Putih |  | 1836 | 2203.2
107775.7
Tenaga
| 0.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.25 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 17500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.025 | OH | Mandor |  | 85000 | 2125
51625
[5 empty] | TOTAL | 159400.7
[5 empty] | PPN (10%) | 15940.07
[5 empty] | PPH (2%) | 3188.014
[5 empty] | PROFIT (10%) | 15940.07
[5 empty] | TOTAL | 194468.854
C | 1 | m2 | Memasang Dinding Granit 50 x 50
Bahan
| 1.1 | m2 | Granit 50 x 50 |  | 323960 | 356356
| 0.07 | m3 | Pasir halus |  | 87400 | 6118
| 13.8 | Kg | Semen Portland |  | 5142 | 15759.6
| 1.2 | Kg | Semen Putih |  | 1836 | 2203.2
380436.8
Tenaga
| 0.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.75 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 52500
| 0.1 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 8000
| 0.05 | OH | Mandor |  | 85000 | 4250
94750
[5 empty] | TOTAL | 475186.8
X. PEKERJAAN PENGECATAN
A | 1 | m2 | Mengerjakan Cat Tembok
Bahan
| 0.1 | Kg | Plamir Tembok |  | 12958 | 1295.8
| 0.1 | Kg | Cat Dasar Setara Weather Shield |  | 62362 | 6236.2
| 0.26 | Kg | Cat Penutup 2 x Setara Weather |  | 62362 | 16214.12
| 0.05 | Lbr | Amplas |  | 2160 | 108
| 1 | Ls | Alat Bantu / Steiger |  |  | 23854.12
Tenaga
| 0.15 | OH | Pekerja |  | 60000 | 9000
| 0.2 | OH | Tukang Cat |  | 70000 | 14000
| 0.02 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 1600
| 0.002 | OH | Mandor |  | 85000 | 170
24770
[5 empty] | TOTAL | 48624.12
[5 empty] | PPN (10%) | 4862.412
[5 empty] | PPH (2%) | 972.4824
[5 empty] | PROFIT (10%) | 4862.412
[5 empty] | TOTAL | 59321.4264
B | 1 | m2 | Mengerjakan Cat Kusen & Pintu
Bahan
| 0.1 | Kg | Plamir Tembok |  | 12958 | 1295.8
| 0.1 | Kg | Cat Dasar |  | 39248 | 3924.8
| 0.26 | Kg | Cat Penutup 2 x |  | 39248 | 10204.48
| 0.05 | Lbr | Amplas |  | 12958 | 647.9
| 1 | Ls | Alat Bantu / Steiger |  | 12958 | 12958
29030.98
Tenaga
| 0.12 | OH | Pekerja |  | 60000 | 7200
| 0.16 | OH | Tukang Cat |  | 70000 | 11200
| 0.016 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 1280
| 0.0016 | OH | Mandor |  | 85000 | 136
19816
[5 empty] | TOTAL | 32774
[5 empty] | PPN (10%) | 3277.4
[5 empty] | PPH (2%) | 655.48
[5 empty] | PROFIT (10%) | 3277.4
[5 empty] | TOTAL | 39984.28
C | 1 | m2 | Mengerjakan Cat Plafond
Bahan
| 0.1 | Kg | Dempul |  | 12958 | 1295.8
| 0.1 | Kg | Cat Dasar |  | 39248 | 3924.8
| 0.26 | Kg | Cat Penutup 2 x |  | 39248 | 10204.48
| 0.05 | Lbr | Amplas |  | 12958 | 647.9
| 1 | Ls | Alat Bantu / Steiger |  | 12958 | 12958
29030.98
Tenaga
| 0.125 | OH | Pekerja |  | 60000 | 7500
| 0.17 | OH | Tukang Cat |  | 70000 | 11900
| 0.017 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 1360
| 0.0017 | OH | Mandor |  | 85000 | 144.5
20904.5
[5 empty] | TOTAL | 49935.48
[5 empty] | PPN (10%) | 4993.548
[5 empty] | PPH (2%) | 998.7096
[5 empty] | PROFIT (10%) | 4993.548
[5 empty] | TOTAL | 60921.2856
XI. PEKERJAAN SANITASI
A | 1 | bh | Closet Duduk
Bahan
| 1 | bh | Kloset Duduk Monoblock |  | 93500 | 93500
| 1 | bh | Perlengkapan (6% harga Closet) |  | 5610 | 5610
99110
Tenaga
| 0.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.25 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 17500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.025 | OH | Mandor |  | 85000 | 2125
51625
[5 empty] | TOTAL | 150735
[5 empty] | PPN (10%) | 15073.5
[5 empty] | PPH (2%) | 3014.7
[5 empty] | PROFIT (10%) | 15073.5
[5 empty] | TOTAL | 183896.7
B | 1 | bh | Urinoir
Bahan
| 1 | bh | Urinoir |  | 93500 | 93500
| 1 | bh | Perlengkapan (30% harga Urinoir) |  | 28050 | 28050
| 6 | kg | Semen Portland |  | 5142 | 121550
| 0.01 | m3 | Pasir Pasang |  | 0 | 0
243100
Tenaga
| 0.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.25 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 17500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.025 | OH | Mandor |  | 85000 | 2125
51625
[5 empty] | TOTAL | 294725
[5 empty] | PPN (10%) | 29472.5
[5 empty] | PPH (2%) | 5894.5
[5 empty] | PROFIT (10%) | 29472.5
[5 empty] | TOTAL | 359564.5
C | 1 | bh | Wastafel
Bahan
| 1 | bh | Wastafel |  | 25200 | 25200
| 1 | bh | Perlengkapan (12% harga Wastafel) |  | 3024 | 3024
| 6 | kg | Semen Portland |  | 5142 | 28224
| 0.01 | m3 | Pasir Pasang |  | 0 | 0
56448
Tenaga
| 0.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.25 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 52500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 8000
| 0.025 | OH | Mandor |  | 85000 | 4250
94750
[5 empty] | TOTAL | 151198
[5 empty] | PPN (10%) | 15119.8
[5 empty] | PPH (2%) | 3023.96
[5 empty] | PROFIT (10%) | 15119.8
[5 empty] | TOTAL | 184461.56
D | 1 | m' | Pipa PVC type AW Ø1/2"
Bahan
| 1.2 | m' | Pipa PVC type AW Ø1/2" |  | 13750 | 16500
| 1 | bh | Perlengkapan (35% harga Pipa) |  | 4812.5 | 4812.5
21312.5
Tenaga
| 0.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.25 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 17500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.025 | OH | Mandor |  | 85000 | 2125
51625
[5 empty] | TOTAL | 72937.5
[5 empty] | PPN (10%) | 7293.75
[5 empty] | PPH (2%) | 1458.75
[5 empty] | PROFIT (10%) | 7293.75
[5 empty] | TOTAL | 88983.75
E | 1 | m' | Pipa PVC type AW Ø3/4"
Bahan
| 6.05 | m' | Pipa PVC type AW Ø3/4" |  | 18700 | 113135
| 1 | bh | Perlengkapan (35% harga Pipa) |  | 6545 | 6545
119680
Tenaga
| 0.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.25 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 17500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.025 | OH | Mandor |  | 85000 | 2125
51625
[5 empty] | TOTAL | 171305
[5 empty] | PPN (10%) | 17130.5
[5 empty] | PPH (2%) | 3426.1
[5 empty] | PROFIT (10%) | 17130.5
[5 empty] | TOTAL | 208992.1
F | 1 | m' | Pipa PVC type AW Ø1 1/2"
Bahan
| 1.2 | m' | Pipa PVC type AW Ø1 1/2" |  | 19500 | 23400
| 1 | bh | Perlengkapan (35% harga Pipa) |  | 6825 | 6825
30225
Tenaga
| 0.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.25 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 17500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.025 | OH | Mandor |  | 85000 | 2125
51625
[5 empty] | TOTAL | 81850
[5 empty] | PPN (10%) | 8185
[5 empty] | PPH (2%) | 1637
[5 empty] | PROFIT (10%) | 8185
[5 empty] | TOTAL | 99857
G | 1 | m' | Pipa PVC type AW Ø4"
Bahan
| 1.2 | m' | Pipa PVC type AW Ø4" |  | 19500 | 23400
| 1 | bh | Perlengkapan (35% harga Pipa) |  | 6825 | 6825
30225
Tenaga
| 0.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.25 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 17500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.025 | OH | Mandor |  | 85000 | 2125
51625
[5 empty] | TOTAL | 81850
[5 empty] | PPN (10%) | 8185
[5 empty] | PPH (2%) | 1637
[5 empty] | PROFIT (10%) | 8185
[5 empty] | TOTAL | 99857
H | 1 | m' | Kran Ø1/2" atau 3/4"
Bahan
| 1 | bh | Kran 3/4" |  | 12500 | 12500
12500
Tenaga
| 0.005 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.25 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 17500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.025 | OH | Mandor |  | 85000 | 2125
51625
[5 empty] | TOTAL | 64125
[5 empty] | PPN (10%) | 6412.5
[5 empty] | PPH (2%) | 1282.5
[5 empty] | PROFIT (10%) | 6412.5
[5 empty] | TOTAL | 78232.5
I | 1 | bh | Septic Tank
Bahan
| 2 | m3 | Galian Tanah |  | 47125 | 94250
| 0.5 | m3 | Urugan Kembali |  | 15708.3333 | 7854.1667
| 8.4 | m2 | pas. Batu Bata |  | 71669.2 | 602021.28
| 13.5 | m2 | Plesteran 1:2 |  | 20100 | 271350
| 1 | bh | Pipa Hawa 2" |  | 50000 | 50000
1025475.4467
Tenaga
| 0.07 | OH | Pekerja |  | 60000 | 4200
| 0.25 | OH | Tukang |  | 70000 | 17500
| 0.05 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 4000
| 0.005 | OH | Mandor |  | 85000 | 425
26125
[5 empty] | TOTAL | 1051600.4467
[5 empty] | PPN (10%) | 105160.0447
[5 empty] | PPH (2%) | 21032.0089
[5 empty] | PROFIT (10%) | 105160.0447
[5 empty] | TOTAL | 1282952.5449
H | 1 | m' | Floor Drain
Bahan
| 1 | bh | Floor Drain |  | 12500 | 12500
12500
Tenaga
| 0.1 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
30000
[5 empty] | TOTAL | 42500
[5 empty] | PPN (10%) | 4250
[5 empty] | PPH (2%) | 850
[5 empty] | PROFIT (10%) | 4250
[5 empty] | TOTAL | 51850
XII. PEKERJAAN MECHNICAL & ELECTRICAL
A | 1 | titik | Saklar Tunggal Lampu
Bahan
| 24 | m | kabel NYA 2,5 mm |  | 6600 | 158400
| 1 | bh | T Duss |  | 5750 | 5750
| 3 | bh | L Bow |  | 550 | 1650
| 1 | bh | Saklar Tunggal Lampu |  | 19400 | 19400
| 3 | bh | Fitting |  | 9900 | 29700
214900
Tenaga
| 0.5 | OH | Tukang Instalasi Listrik |  | 70000 | 35000
35000
[5 empty] | TOTAL | 249900
[5 empty] | PPN (10%) | 24990
[5 empty] | PPH (2%) | 4998
[5 empty] | PROFIT (10%) | 24990
[5 empty] | TOTAL | 304878
B | 1 | titik | Saklar Ganda Lampu
Bahan
| 24 | m | kabel NYA 2,5 mm |  | 6600 | 158400
| 1 | bh | T Duss |  | 5750 | 5750
| 3 | bh | L Bow |  | 550 | 1650
| 1 | bh | Saklar Ganda Lampu |  | 33000 | 33000
| 3 | bh | Fitting |  | 9900 | 29700
228500
Tenaga
| 0.5 | OH | Tukang Instalasi Listrik |  | 70000 | 35000
35000
[5 empty] | TOTAL | 263500
[5 empty] | PPN (10%) | 26350
[5 empty] | PPH (2%) | 5270
[5 empty] | PROFIT (10%) | 26350
[5 empty] | TOTAL | 321470
C | 1 | titik | Pasangan Lampu
Bahan
| 24 | m | kabel NYA 2,5 mm |  | 6600 | 158400
| 1 | bh | T Duss |  | 5750 | 5750
| 3 | bh | L Bow |  | 550 | 1650
| 1 | bh | Lampu TL 36 Watt |  | 295000 | 295000
| 3 | bh | Fitting |  | 9900 | 29700
490500
Tenaga
| 0.5 | OH | Tukang Instalasi Listrik |  | 70000 | 35000
35000
[5 empty] | TOTAL | 525500
[5 empty] | PPN (10%) | 52550
[5 empty] | PPH (2%) | 10510
[5 empty] | PROFIT (10%) | 52550
[5 empty] | TOTAL | 641110
D | 1 | titik | Pasangan Stop Contact
Bahan
| 15 | m | kabel NYA 2,5 mm |  | 6600 | 99000
| 3 | bh | T Duss |  | 5750 | 17250
| 6.25 | bh | L Bow |  | 550 | 3437.5
| 1 | bh | Stop Contact |  | 19400 | 19400
| 3 | bh | Fitting |  | 9900 | 29700
168787.5
Tenaga
| 0.5 | OH | Tukang Instalasi Listrik |  | 70000 | 35000
35000
[5 empty] | TOTAL | 203787.5
[5 empty] | PPN (10%) | 20378.75
[5 empty] | PPH (2%) | 4075.75
[5 empty] | PROFIT (10%) | 20378.75
[5 empty] | TOTAL | 248620.75
E | 1 | titik | Pasangan MCB
Bahan
| 15 | m | kabel NYA 2,5 mm |  | 6600 | 99000
| 3 | bh | T Duss |  | 5750 | 17250
| 6.25 | bh | L Bow |  | 550 | 3437.5
| 1 | bh | MCB |  | 48000 | 48000
| 3 | bh | Fitting |  | 9900 | 29700
197387.5
Tenaga
| 0.5 | OH | Tukang Instalasi Listrik |  | 70000 | 35000
35000
[5 empty] | TOTAL | 232387.5
[5 empty] | PPN (10%) | 23238.75
[5 empty] | PPH (2%) | 4647.75
[5 empty] | PROFIT (10%) | 23238.75
[5 empty] | TOTAL | 283512.75
XIII. PEKERJAAN PLESTERAN
A | 1 | m2 | Plesteran Dinding
Bahan
| 6.25 | Kg | Semen Portland |  | 5142 | 7137.5
| 1.2 | Kg | Semen Putih |  | 1836 | 2203.2
9340.7
Tenaga
| 0.5 | OH | Pekerja |  | 60000 | 30000
| 0.25 | OH | Tukang Batu |  | 70000 | 17500
| 0.025 | OH | Kepala Tukang |  | 80000 | 2000
| 0.025 | OH | Mandor |  | 85000 | 2125
51625
[5 empty] | TOTAL | 60965.7
[5 empty] | PPN (10%) | 6096.57
[5 empty] | PPH (2%) | 1219.314
[5 empty] | PROFIT (10%) | 6096.57
[5 empty] | TOTAL | 74378.154
Note on A253: Author:

## RAB
RAB PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PGN PALEMPANG
No. | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SAT. | HARGA SATUAN | JUMLAH |  |  |  | PEKERJAAN PERSIAPAN
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | [7 empty] | Pek. Pembersihan
1 | Pek. Pembersihan | 1568 | m2 | 12505 | 19607840 |  |  |  | Pek. Pemagaran
2 | Pek. Pemagaran | 40 | m2 | 64453.21 | 2578128.4 |  |  |  | Pek. Direksi Keet
3 | Pek. Direksi Keet | 20 | m2 | 12505 | 250100 |  |  |  | Pekerjaan Bouwplank
4 | Pekerjaan Bowplank | 10.5 | m2 | 64453.21 | 676758.705
|  |  |  | TOTAL | 23112827.105 |  |  |  | STRUKTUR BAWAH
II | PEKERJAAN TANAH & PASIR | [7 empty] | Pek. Pengeboran Tanah untuk Pondasi
1 | Pek. Pengeboran Tanah untuk Pondasi | 190.0046 | m3 | 34495 | 6554210.0568 |  |  |  | Pek. Galian Sloof
2 | Pek. Galian Sloof | 22.761 | m3 | 57492.5 | 1308586.7925 |  |  |  | Pek Urugan Tanah Bawah Lantai
3 | Pek. Urugan Tanah bawah lantai | 53.46 | m3 | 15708.3333 | 839767.5 |  |  |  | Pek. Urugan Pasir
4 | Pek. Urugan pasir | 26.73 | m3 | 82800 | 2213244 |  |  |  | Pembesian Pondasi
|  |  |  | TOTAL | 10915808.3493 |  |  |  | Penbesian Bored Pile
III | PEKERJAAN PONDASI | [7 empty] | Cor Bored Pile
1 | Bore Pile | 190.0046 | m3 | 2234642.2945 | 424592404.6998 |  |  |  | Bekisting Sloof
2 | Pile Cap | 15.246 | m3 | 782804.46 | 11934636.7972 |  |  |  | Bekisting Pilecap
|  |  |  | TOTAL | 436527041.4969 |  |  |  | Pembesian Sloof
IV | PEKERJAAN PEMBESIAN | [7 empty] | Pembesian Pilecap
1 | pilecap | 6014.547 | kg | 31292.39 | 188209550.3973 |  |  |  | Cor Pile Cap
2 | Sloof | 5580.06 | kg | 31292.39 | 174613413.7434
3 | `
a | Kolom | 938.1187 | kg | 31292.39 | 29355976.8525
b | Balok | 5580.06 | kg | 31292.39 | 174613413.7434
c | Pelat lantai | 2540.4192 | kg | 31292.39 | 79495788.3699
d | Tangga | 230.0613 | kg | 31292.39 | 7199166.3589
4 | LANTAI 2
a | Kolom | 938.1187 | kg | 31292.39 | 29355976.8525
b | Balok | 5580.06 | kg | 31292.39 | 174613413.7434
c | Pelat lantai | 64.152 | kg | 31292.39 | 2007469.4033
d | Tangga | 230.0613 | kg | 31292.39 | 7199166.3589
5 | LANTAI 3
a | Kolom | 938.1187 | kg | 31292.39 | 29355976.8525
b | Balok | 5580.06 | kg | 31292.39 | 174613413.7434
c | Pelat lantai | 64.152 | kg | 31292.39 | 2007469.4033
d | Tangga | 230.0613 | kg | 31292.39 | 7199166.3589
6 | LANTAI 4
a | Kolom | 938.1187 | kg | 31292.39 | 29355976.8525
b | Balok | 5580.06 | kg | 31292.39 | 174613413.7434
c | Pelat lantai | 64.152 | kg | 31292.39 | 2007469.4033
d | Tangga | 230.0613 | kg | 31292.39 | 7199166.3589
7 | LANTAI 5
a | Kolom | 938.1187 | kg | 31292.39 | 29355976.8525
b | Balok | 5580.06 | kg | 31292.39 | 174613413.7434
c | Pelat lantai | 64.152 | kg | 31292.39 | 2007469.4033
d | Tangga | 230.0613 | kg | 31292.39 | 7199166.3589
8 | LANTAI 6
a | Kolom | 938.1187 | kg | 31292.39 | 29355976.8525
b | Balok | 5580.06 | kg | 31292.39 | 174613413.7434
c | Pelat lantai | 64.152 | kg | 31292.39 | 2007469.4033
d | Tangga | 230.0613 | kg | 31292.39 | 7199166.3589
9 | LANTAI 7
a | Kolom | 938.1187 | kg | 31292.39 | 29355976.8525
b | Balok | 5580.06 | kg | 31292.39 | 174613413.7434
c | Pelat lantai | 64.152 | kg | 31292.39 | 2007469.4033
d | Tangga | 230.0613 | kg | 31292.39 | 7199166.3589
10
a | Kolom | 938.1187 | kg | 31292.39 | 29355976.8525
b | Balok | 5580.06 | kg | 31292.39 | 174613413.7434
c | Pelat lantai | 64.152 | kg | 31292.39 | 2007469.4033
d | Tangga | 230.0613 | kg | 31292.39 | 7199166.3589
|  |  |  | TOTAL | 2145719493.9722
V | PEKERJAAN BETON
1 | Lantai kerja | 53.46 | m3 | 1227971.8649 | 65647375.8965
2 | Pile Cap | 15.246 | m3 | 2059968.7945 | 31406284.2413
3 | Sloof | 37.935 | m3 | 1227971.8649 | 46583112.6943
4 | LANTAI1
a | Kolom | 17.92 | m3 | 2059968.7945 | 36914640.7979
b | Balok | 45.4838 | m3 | 2059968.7945 | 93695105.6579
c | Pelat lantai | 64.152 | m3 | 2059968.7945 | 132151118.1063
d | Tangga | 453.9 | m3 | 2059968.7945 | 935019835.8344
5 | LANTAI 2
a | Kolom | 17.92 | m3 | 2059968.7945 | 36914640.7979
b | Balok | 45.4838 | m3 | 2059968.7945 | 93695105.6579
c | Pelat lantai | 64.152 | m3 | 2059968.7945 | 132151118.1063
d | Tangga | 453.9 | m3 | 2059968.7945 | 935019835.8344
6 | LANTAI 3
a | Kolom | 17.92 | m3 | 2059968.7945 | 36914640.7979
b | Balok | 45.4838 | m3 | 2059968.7945 | 93695105.6579
c | Pelat lantai | 64.152 | m3 | 2059968.7945 | 132151118.1063
d | Tangga | 453.9 | m3 | 2059968.7945 | 935019835.8344
7 | LANTAI 4
a | Kolom | 17.92 | m3 | 2059968.7945 | 36914640.7979
b | Balok | 45.4838 | m3 | 2059968.7945 | 93695105.6579
c | Pelat lantai | 64.152 | m3 | 2059968.7945 | 132151118.1063
d | Tangga | 453.9 | m3 | 2059968.7945 | 935019835.8344
8 | LANTAI 5
a | Kolom | 17.92 | m3 | 2059968.7945 | 36914640.7979
b | Balok | 45.4838 | m3 | 2059968.7945 | 93695105.6579
c | Pelat lantai | 64.152 | m3 | 2059968.7945 | 132151118.1063
d | Tangga | 453.9 | m3 | 2059968.7945 | 935019835.8344
9 | LANTAI 6
a | Kolom | 17.92 | m3 | 2059968.7945 | 36914640.7979
b | Balok | 45.4838 | m3 | 2059968.7945 | 93695105.6579
c | Pelat lantai | 64.152 | m3 | 2059968.7945 | 132151118.1063
d | Tangga | 453.9 | m3 | 2059968.7945 | 935019835.8344
10 | LANTAI 7
a | Kolom | 17.92 | m3 | 2059968.7945 | 36914640.7979
b | Balok | 45.4838 | m3 | 2059968.7945 | 93695105.6579
c | Pelat lantai | 64.152 | m3 | 2059968.7945 | 132151118.1063
d | Tangga | 453.9 | m3 | 2059968.7945 | 935019835.8344
11 | LANTAI 8
a | Kolom | 17.92 | m3 | 2059968.7945 | 36914640.7979
b | Balok | 45.4838 | m3 | 2059968.7945 | 93695105.6579
c | Pelat lantai | 64.152 | m3 | 2059968.7945 | 132151118.1063
d | Tangga | 453.9 | m3 | 2059968.7945 | 935019835.8344
|  |  |  | TOTAL | 9725882376.0036
VI | PEKERJAAN BEKISTING
1 | Lantai kerja | 15.93 | m2 | 417612.1 | 6652560.753
2 | Pile Cap | 147.84 | m2 | 150922.5 | 22312382.4 | 342305
3 | Sloof | 328.77 | m2 | 150922.5 | 49618790.325 | 150923
4 | LANTAI1 |  |  |  |  | 150923
a | Kolom | 179.2 | m2 | 333432.1 | 59751032.32
b | Balok | 434.9025 | m2 | 340797.85 | 148213836.9596 | 273305
c | Pelat lantai | 15.93 | m2 | 417612.1 | 6652560.753 | 279343
d | Tangga | 14.7 | m2 | 308178.1 | 4530218.07 | 342305
5 | LANTAI 2 |  |  |  |  | 252605
a | Kolom | 179.2 | m2 | 333432.1 | 59751032.32
b | Balok | 434.9025 | m2 | 340797.85 | 148213836.9596
c | Pelat lantai | 15.93 | m2 | 417612.1 | 6652560.753
d | Tangga | 14.7 | m2 | 308178.1 | 4530218.07
6 | LANTAI 3
a | Kolom | 179.2 | m2 | 333432.1 | 59751032.32
b | Balok | 434.9025 | m2 | 340797.85 | 148213836.9596
c | Pelat lantai | 15.93 | m2 | 417612.1 | 6652560.753
d | Tangga | 14.7 | m2 | 308178.1 | 4530218.07
7 | LANTAI 4
a | Kolom | 179.2 | m2 | 333432.1 | 59751032.32
b | Balok | 434.9025 | m2 | 340797.85 | 148213836.9596
c | Pelat lantai | 15.93 | m2 | 417612.1 | 6652560.753
d | Tangga | 14.7 | m2 | 308178.1 | 4530218.07
8 | LANTAI 5
a | Kolom | 179.2 | m2 | 333432.1 | 59751032.32
b | Balok | 434.9025 | m2 | 340797.85 | 148213836.9596
c | Pelat lantai | 15.93 | m2 | 417612.1 | 6652560.753
d | Tangga | 14.7 | m2 | 308178.1 | 4530218.07
9 | LANTAI 6
a | Kolom | 179.2 | m2 | 333432.1 | 59751032.32
b | Balok | 434.9025 | m2 | 340797.85 | 148213836.9596
c | Pelat lantai | 15.93 | m2 | 417612.1 | 6652560.753
d | Tangga | 14.7 | m2 | 308178.1 | 4530218.07
10 | LANTAI 7
a | Kolom | 179.2 | m2 | 333432.1 | 59751032.32
b | Balok | 434.9025 | m2 | 340797.85 | 148213836.9596
c | Pelat lantai | 15.93 | m2 | 417612.1 | 6652560.753
d | Tangga | 14.7 | m2 | 308178.1 | 4530218.07
11 | LANTAI 8
a | Kolom | 179.2 | m2 | 333432.1 | 59751032.32
b | Balok | 434.9025 | m2 | 340797.85 | 148213836.9596
c | Pelat lantai | 15.93 | m2 | 417612.1 | 6652560.753
d | Tangga | 14.7 | m2 | 308178.1 | 4530218.07
[6 empty] | 57.24 | 57.24
[6 empty] | 55.08 | 55.08
|  |  |  | TOTAL | 1831764918.299
VII | PEKERJAAN KUSEN
| LANTAI 1 | [7 empty] | -
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 23.04 | m2 | 324701.292 | 7481117.7677 |  |  |  |  | 2x0,5x1,3x0,12x8
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 34.2 | m2 | 203919.096 | 6974033.0832
LANTAI 2
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 31.68 | m2 | 324701.292 | 10286536.9306
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 23.4 | m2 | 203919.096 | 4771706.8464 | >>>>>>>> | 0,8x0,12x1,8x1,6
LANTAI 3
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 31.68 | m2 | 324701.292 | 10286536.9306
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 23.4 | m2 | 203919.096 | 4771706.8464 | [5 empty] | 387.72
| LANTAI 4 | [9 empty] | 875.28
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 31.68 | m2 | 324701.292 | 10286536.9306
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 23.4 | m2 | 203919.096 | 4771706.8464 |  |  | 31.68
| LANTAI 5 | [6 empty] | 23.4 |  |  | 875.28
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 31.68 | m2 | 324701.292 | 10286536.9306
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 23.4 | m2 | 203919.096 | 4771706.8464
LANTAI 6
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 31.68 | m2 | 324701.292 | 10286536.9306
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 23.4 | m2 | 203919.096 | 4771706.8464
LANTAI 7
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 31.68 | m2 | 324701.292 | 10286536.9306
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 23.4 | m2 | 203919.096 | 4771706.8464
LANTAI 8
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 31.68 | m2 | 324701.292 | 10286536.9306
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 23.4 | m2 | 203919.096 | 4771706.8464
|  |  |  | TOTAL | 119862857.2896
VIII | PEKERJAAN LANTAI
1 | LANTAI 1
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 507.6 | m2 | 194468.854 | 98712390.2904
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 27 | m2 | 166893.438 | 4506122.826
2 | LANTAI 2
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 507.6 | m2 | 194468.854 | 98712390.2904
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 27 | m2 | 166893.438 | 4506122.826
3 | LANTAI 3
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 507.6 | m2 | 194468.854 | 98712390.2904
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 27 | m2 | 166893.438 | 4506122.826
4 | LANTAI 4
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 507.6 | m2 | 194468.854 | 98712390.2904
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 27 | m2 | 166893.438 | 4506122.826
5 | LANTAI 5
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 507.6 | m2 | 194468.854 | 98712390.2904
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 27 | m2 | 166893.438 | 4506122.826
6 | LANTAI 6
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 507.6 | m2 | 194468.854 | 98712390.2904
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 27 | m2 | 166893.438 | 4506122.826
7 | LANTAI 7
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 507.6 | m2 | 194468.854 | 98712390.2904
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 27 | m2 | 166893.438 | 4506122.826
8 | LANTAI 8
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 507.6 | m2 | 194468.854 | 98712390.2904
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 27 | m2 | 166893.438 | 4506122.826
|  |  |  | TOTAL | 825748104.9312
IX | PEKERJAAN SANITASI
1 | LANTAI 1 | [5 empty] | 15838684.6399
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 3 | bh | 183896.7 | 551690.1
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 2 | bh | 184461.56 | 368923.12
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 38.6 | m | 88983.75 | 3434772.75
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 24.8 | m | 208992.1 | 5183004.08
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 5 | m | 99857 | 499285
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 12 | m | 99857 | 1198284
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 5 | bh | 78232.5 | 391162.5
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 4 | bh | 51850 | 207400
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 2 | bh | 1282952.5449 | 2565905.0899
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 4 | bh | 359564.5 | 1438258
2 | LANTAI 2
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 3 | bh | 183896.7 | 551690.1
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 2 | bh | 184461.56 | 368923.12
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 38.6 | m | 88983.75 | 3434772.75
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 24.8 | m | 208992.1 | 5183004.08
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 5 | m | 99857 | 499285
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 12 | m | 99857 | 1198284
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 5 | bh | 78232.5 | 391162.5
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 4 | bh | 51850 | 207400
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 2 | bh | 1282952.5449 | 2565905.0899
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 4 | bh | 359564.5 | 1438258
3 | LANTAI 3
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 3 | bh | 183896.7 | 551690.1
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 2 | bh | 184461.56 | 368923.12
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 38.6 | m | 88983.75 | 3434772.75
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 24.8 | m | 208992.1 | 5183004.08
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 5 | m | 99857 | 499285
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 12 | m | 99857 | 1198284
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 5 | bh | 78232.5 | 391162.5
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 4 | bh | 51850 | 207400
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 2 | bh | 1282952.5449 | 2565905.0899
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 4 | bh | 359564.5 | 1438258
4 | LANTAI 4
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 3 | bh | 183896.7 | 551690.1
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 2 | bh | 184461.56 | 368923.12
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 38.6 | m | 88983.75 | 3434772.75
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 24.8 | m | 208992.1 | 5183004.08
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 5 | m | 99857 | 499285
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 12 | m | 99857 | 1198284
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 5 | bh | 78232.5 | 391162.5
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 4 | bh | 51850 | 207400
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 2 | bh | 1282952.5449 | 2565905.0899
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 4 | bh | 359564.5 | 1438258
5 | LANTAI 5
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 3 | bh | 183896.7 | 551690.1
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 2 | bh | 184461.56 | 368923.12
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 38.6 | m | 88983.75 | 3434772.75
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 24.8 | m | 208992.1 | 5183004.08
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 5 | m | 99857 | 499285
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 12 | m | 99857 | 1198284
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 5 | bh | 78232.5 | 391162.5
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 4 | bh | 51850 | 207400
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 2 | bh | 1282952.5449 | 2565905.0899
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 4 | bh | 359564.5 | 1438258
6 | LANTAI 6
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 3 | bh | 183896.7 | 551690.1
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 2 | bh | 184461.56 | 368923.12
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 38.6 | m | 88983.75 | 3434772.75
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 24.8 | m | 208992.1 | 5183004.08
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 5 | m | 99857 | 499285
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 12 | m | 99857 | 1198284
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 5 | bh | 78232.5 | 391162.5
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 4 | bh | 51850 | 207400
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 2 | bh | 1282952.5449 | 2565905.0899
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 4 | bh | 359564.5 | 1438258
7 | LANTAI 7
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 3 | bh | 183896.7 | 551690.1
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 2 | bh | 184461.56 | 368923.12
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 38.6 | m | 88983.75 | 3434772.75
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 24.8 | m | 208992.1 | 5183004.08
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 5 | m | 99857 | 499285
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 12 | m | 99857 | 1198284
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 5 | bh | 78232.5 | 391162.5
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 4 | bh | 51850 | 207400
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 2 | bh | 1282952.5449 | 2565905.0899
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 4 | bh | 359564.5 | 1438258
8 | LANTAI 8
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 3 | bh | 183896.7 | 551690.1
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 2 | bh | 184461.56 | 368923.12
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 38.6 | bh | 88983.75 | 3434772.75
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 24.8 | bh | 208992.1 | 5183004.08
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 5 | bh | 99857 | 499285
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 12 | bh | 99857 | 1198284
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 5 | bh | 78232.5 | 391162.5
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 4 | bh | 51850 | 207400
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 2 | bh | 1282952.5449 | 2565905.0899
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 4 | bh | 359564.5 | 1438258
|  |  |  | TOTAL | 126709477.1189
X | PEKERJAAN MECHANICAL & ELECTRICAL
LANTAI 1
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 3 | bh | 321470 | 964410 |  | 15155145
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 3 | bh | 304878 | 914634
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 2 | bh | 248620.75 | 497241.5
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 16 | bh | 641110 | 10257760
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 9 | bh | 248620.75 | 2237586.75
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 1 | bh | 283512.75 | 283512.75
LANTAI 2
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 3 | bh | 321470 | 964410
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 3 | bh | 304878 | 914634
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 2 | bh | 248620.75 | 497241.5
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 16 | bh | 641110 | 10257760
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 9 | bh | 248620.75 | 2237586.75
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 1 | bh | 283512.75 | 283512.75
LANTAI 3
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 3 | bh | 321470 | 964410
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 3 | bh | 304878 | 914634
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 2 | bh | 248620.75 | 497241.5
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 16 | bh | 641110 | 10257760
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 9 | bh | 248620.75 | 2237586.75
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 1 | bh | 283512.75 | 283512.75
LANTAI 4
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 3 | bh | 321470 | 964410
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 3 | bh | 304878 | 914634
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 2 | bh | 248620.75 | 497241.5
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 16 | bh | 641110 | 10257760
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 9 | bh | 248620.75 | 2237586.75
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 1 | bh | 283512.75 | 283512.75
LANTAI 5
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 3 | bh | 321470 | 964410
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 3 | bh | 304878 | 914634
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 2 | bh | 248620.75 | 497241.5
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 16 | bh | 641110 | 10257760
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 9 | bh | 248620.75 | 2237586.75
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 1 | bh | 283512.75 | 283512.75
LANTAI 6
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 3 | bh | 321470 | 964410
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 3 | bh | 304878 | 914634
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 2 | bh | 248620.75 | 497241.5
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 16 | bh | 641110 | 10257760
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 9 | bh | 248620.75 | 2237586.75
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 1 | bh | 283512.75 | 283512.75
LANTAI 7
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 3 | bh | 321470 | 964410
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 3 | bh | 304878 | 914634
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 2 | bh | 248620.75 | 497241.5
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 16 | bh | 641110 | 10257760
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 9 | bh | 248620.75 | 2237586.75
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 1 | bh | 283512.75 | 283512.75
LANTAI 8
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 3 | bh | 321470 | 964410
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 3 | bh | 304878 | 914634
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 2 | bh | 248620.75 | 497241.5
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 16 | bh | 641110 | 10257760
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 9 | bh | 248620.75 | 2237586.75
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 1 | bh | 283512.75 | 283512.75
|  |  |  | TOTAL | 121241160
XI | PEKERJAAN DINDING
1 | LANTAI 1
| Dinding Bata Ringan | 701.76 | m2 | 119308.924 | 83726230.5062
2 | LANTAI 2
| Dinding Bata Ringan | 761.52 | m2 | 119308.924 | 90856131.8045
3 | LANTAI 3
| Dinding Bata Ringan | 761.52 | m2 | 119308.924 | 90856131.8045
4 | LANTAI 4
| Dinding Bata Ringan | 761.52 | m2 | 119308.924 | 90856131.8045
5 | LANTAI 5
| Dinding Bata Ringan | 761.52 | m2 | 119308.924 | 90856131.8045
6 | LANTAI 6
| Dinding Bata Ringan | 761.52 | m2 | 119308.924 | 90856131.8045
7 | LANTAI 7
| Dinding Bata Ringan | 761.52 | m2 | 119308.924 | 90856131.8045
8 | LANTAI 8
| LANTAI 7 | 761.52 | m2 | 119308.924 | 90856131.8045
|  |  |  | TOTAL | 719719153.1376
XII | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | LANTAI 1
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 875.28 | m2 | 59321.4264 | 51922858.0994
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 534.6 | m2 | 60921.2856 | 32568519.2818
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 57.24 | m2 | 39984.28 | 2288700.1872
2 | LANTAI 2
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 875.28 | m2 | 59321.4264 | 51922858.0994
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 534.6 | m2 | 60921.2856 | 32568519.2818
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 55.08 | m2 | 39984.28 | 2202334.1424
3 | LANTAI 3
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 875.28 | m2 | 59321.4264 | 51922858.0994
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 534.6 | m2 | 60921.2856 | 32568519.2818
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 55.08 | m2 | 39984.28 | 2202334.1424
4 | LANTAI 4
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 875.28 | m2 | 59321.4264 | 51922858.0994
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 534.6 | m2 | 60921.2856 | 32568519.2818
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 55.08 | m2 | 39984.28 | 2202334.1424
5 | LANTAI 5
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 875.28 | m2 | 59321.4264 | 51922858.0994
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 534.6 | m2 | 60921.2856 | 32568519.2818
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 55.08 | m2 | 39984.28 | 2202334.1424
6 | LANTAI 6
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 875.28 | m2 | 59321.4264 | 51922858.0994
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 534.6 | m2 | 60921.2856 | 32568519.2818
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 55.08 | m2 | 39984.28 | 2202334.1424
7 | LANTAI 7
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 875.28 | m2 | 59321.4264 | 51922858.0994
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 534.6 | m2 | 60921.2856 | 32568519.2818
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 55.08 | m2 | 39984.28 | 2202334.1424
8 | LANTAI 8
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 875.28 | m2 | 59321.4264 | 51922858.0994
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 534.6 | m2 | 60921.2856 | 32568519.2818
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 55.08 | m2 | 39984.28 | 2202334.1424
|  |  |  | TOTAL | 693636058.2332
XIII | PEKERJAAN PLESTERAN
1 | LANTAI 1
| Plester Dinding | 875.28 | m2 | 74378.154 | 65101710.6331
2 | LANTAI 2
| Plester Dinding | 875.28 | m2 | 74378.154 | 65101710.6331
3 | LANTAI 3
| Plester Dinding | 875.28 | m2 | 74378.154 | 65101710.6331
4 | LANTAI 4
| Plester Dinding | 875.28 | m2 | 74378.154 | 65101710.6331
5 | LANTAI 5
| Plester Dinding | 875.28 | m2 | 74378.154 | 65101710.6331
6 | LANTAI 6
| Plester Dinding | 875.28 | m2 | 74378.154 | 65101710.6331
7 | LANTAI 7
| Plester Dinding | 875.28 | m2 | 74378.154 | 65101710.6331
8 | LANTAI 8
| Plester Dinding | 875.28 | m2 | 74378.154 | 65101710.6331
|  |  |  | TOTAL | 520813685.065

## Rekapitulasi
REKAPITULASI
RAB PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PGN PALEMPANG
NO. | URAIAN PEKERJAAN | HARGA
| a | b
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 23112827.105
II | PEKERJAAN TANAH & PASIR | 10915808.3493
III | PEKERJAAN PONDASI | 436527041.4969
IV | PEKERJAAN PEMBESIAN | 2145719493.9722
V | PEKERJAAN BETON | 9725882376.0036
VI | PEKERJAAN BEKISTING | 1831764918.299
VII | PEKERJAAN KUSEN | 119862857.2896
VIII | PEKERJAAN LANTAI | 825748104.9312
IX | PEKERJAAN SANITASI | 126709477.1189
X | PEKERJAAN MECHANICAL & ELECTRICAL | 121241160
XI | PEKERJAAN DINDING | 719719153.1376
XII | PEKERJAAN PENGECATAN | 693636058.2332
XIII | PEKERJAAN PLESTER | 520813685.065
TOTAL |  | 17301652961.0016
TERBILANG : | TUJUH BELAS MILYAR
TIGA RATUS SATU JUTA
ENAM RATUS LIMA PULUH DUA RIBU
SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH

## Durasi
DURASI HARI KERJA
NO. | URAIAN PEKERJAAN | KOEFISIEN |  | VOLUME |  | RENCANA |  | KAPASITAS | PEKERJAAN/HARI |  |  |  | JUMLAH HARI |  | HARI
a | b | c |  | d |  | e |  | f | g = (e/c) x f |  |  |  | h = d/g |  | i
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pek. Pembersihan | 0.1 | oh | 1568 | m2 | 23 | oh | 1 | 230 | 6.8174 | / | hari | 6.8174 | hari | 7 | hari
2 | Pek. Pemagaran | 0.1 | oh | 40 | m2 | 4 | oh | 1 | 40 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
3 | Pek. Direksi Keet | 0.1 | oh | 20 | m2 | 3 | oh | 1 | 30 | 0.66667 | / | hari | 0.66667 | hari | 1 | hari
4 | Pekerjaan Bowplank | 0.1 | oh | 10.5 | m2 | 3 | oh | 1 | 30 | 0.35 | / | hari | 0.35 | hari | 1 | hari
II | PEKERJAAN TANAH & PASIR
1 | Pek. Pengeboran Tanah untuk Pondasi | 0.226 | oh | 190.0046 | m3 | 3 | oh | 1 | 13.2743 | 14.3137 | / | hari | 14.3137 | hari | 15 | hari
2 | Pek. Galian Sloof | 0.75 | oh | 22.761 | m3 | 4 | oh | 1 | 5.3333 | 4.2677 | / | hari | 4.2677 | hari | 5 | hari
3 | Pek. Urugan Tanah bawah lantai | 0.33 | oh | 53.46 | m3 | 4 | oh | 1 | 12.1212 | 4.4104 | / | hari | 4.4104 | hari | 5 | hari
4 | Pek. Urugan pasir | 0.3 | oh | 26.73 | m3 | 4 | oh | 1 | 13.3333 | 2.0048 | / | hari | 2.0048 | hari | 2 | hari
III | PEKERJAAN PONDASI
1 | Bore Pile | 1.5 | oh | 190.0046 | m3 | 24 | oh | 1 | 16 | 11.8753 | / | hari | 11.8753 | hari | 12 | hari
2 | Pile Cap | 1.2 | oh | 15.246 | m3 | 20 | oh | 1 | 16.6667 | 0.91476 | / | hari | 0.91476 | hari | 1 | hari
IV | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 | pilecap | 0.012 | oh | 6014.547 | kg | 25 | oh | 1 | 2083.3333 | 2.887 | / | hari | 2.887 | hari | 3 | hari
2 | Sloof | 0.012 | oh | 5580.06 | kg | 25 | oh | 1 | 2083.3333 | 2.6784 | / | hari | 2.6784 | hari | 3 | hari
LANTAI 1
a | Kolom | 0.07 | oh | 938.1187 | kg | 22 | oh | 1 | 314.2857 | 2.9849 | / | hari | 2.9849 | hari | 3 | hari
b | Balok | 0.03 | oh | 5580.06 | kg | 25 | oh | 1 | 833.3333 | 6.6961 | / | hari | 6.6961 | hari | 7 | hari
c | Pelat lantai | 0.03 | oh | 2540.4192 | kg | 16 | oh | 1 | 533.3333 | 4.7633 | / | hari | 4.7633 | hari | 5 | hari
d | Tangga | 0.03 | oh | 230.0613 | kg | 7 | oh | 1 | 233.3333 | 0.98598 | / | hari | 0.98598 | hari | 1 | hari
4 | LANTAI 2
a | Kolom | 0.07 | oh | 938.1187 | kg | 22 | oh | 1 | 314.2857 | 2.9849 | / | hari | 2.9849 | hari | 3 | hari
b | Balok | 0.03 | oh | 5580.06 | kg | 25 | oh | 1 | 833.3333 | 6.6961 | / | hari | 6.6961 | hari | 7 | hari
c | Pelat lantai | 0.03 | oh | 2540.4192 | kg | 16 | oh | 1 | 533.3333 | 4.7633 | / | hari | 4.7633 | hari | 5 | hari
d | Tangga | 0.03 | oh | 230.0613 | kg | 7 | oh | 1 | 233.3333 | 0.98598 | / | hari | 0.98598 | hari | 1 | hari
5 | LANTAI 3
a | Kolom | 0.07 | oh | 938.1187 | kg | 22 | oh | 1 | 314.2857 | 2.9849 | / | hari | 2.9849 | hari | 3 | hari
b | Balok | 0.03 | oh | 5580.06 | kg | 25 | oh | 1 | 833.3333 | 6.6961 | / | hari | 6.6961 | hari | 7 | hari
c | Pelat lantai | 0.03 | oh | 2540.4192 | kg | 16 | oh | 1 | 533.3333 | 4.7633 | / | hari | 4.7633 | hari | 5 | hari
d | Tangga | 0.03 | oh | 230.0613 | kg | 7 | oh | 1 | 233.3333 | 0.98598 | / | hari | 0.98598 | hari | 1 | hari
6 | LANTAI 4
a | Kolom | 0.07 | oh | 938.1187 | kg | 22 | oh | 1 | 314.2857 | 2.9849 | / | hari | 2.9849 | hari | 3 | hari
b | Balok | 0.03 | oh | 5580.06 | kg | 25 | oh | 1 | 833.3333 | 6.6961 | / | hari | 6.6961 | hari | 7 | hari
c | Pelat lantai | 0.03 | oh | 2540.4192 | kg | 16 | oh | 1 | 533.3333 | 4.7633 | / | hari | 4.7633 | hari | 5 | hari
d | Tangga | 0.03 | oh | 230.0613 | kg | 7 | oh | 1 | 233.3333 | 0.98598 | / | hari | 0.98598 | hari | 1 | hari
7 | LANTAI 5
a | Kolom | 0.07 | oh | 938.1187 | kg | 22 | oh | 1 | 314.2857 | 2.9849 | / | hari | 2.9849 | hari | 3 | hari
b | Balok | 0.03 | oh | 5580.06 | kg | 25 | oh | 1 | 833.3333 | 6.6961 | / | hari | 6.6961 | hari | 7 | hari
c | Pelat lantai | 0.03 | oh | 2540.4192 | kg | 16 | oh | 1 | 533.3333 | 4.7633 | / | hari | 4.7633 | hari | 5 | hari
d | Tangga | 0.03 | oh | 230.0613 | kg | 7 | oh | 1 | 233.3333 | 0.98598 | / | hari | 0.98598 | hari | 1 | hari
8 | LANTAI 6
a | Kolom | 0.07 | oh | 938.1187 | kg | 22 | oh | 1 | 314.2857 | 2.9849 | / | hari | 2.9849 | hari | 3 | hari
b | Balok | 0.03 | oh | 5580.06 | kg | 25 | oh | 1 | 833.3333 | 6.6961 | / | hari | 6.6961 | hari | 7 | hari
c | Pelat lantai | 0.03 | oh | 2540.4192 | kg | 16 | oh | 1 | 533.3333 | 4.7633 | / | hari | 4.7633 | hari | 5 | hari
d | Tangga | 0.03 | oh | 230.0613 | kg | 7 | oh | 1 | 233.3333 | 0.98598 | / | hari | 0.98598 | hari | 1 | hari
9 | LANTAI 7
a | Kolom | 0.07 | oh | 938.1187 | kg | 22 | oh | 1 | 314.2857 | 2.9849 | / | hari | 2.9849 | hari | 3 | hari
b | Balok | 0.03 | oh | 5580.06 | kg | 25 | oh | 1 | 833.3333 | 6.6961 | / | hari | 6.6961 | hari | 7 | hari
c | Pelat lantai | 0.03 | oh | 2540.4192 | kg | 16 | oh | 1 | 533.3333 | 4.7633 | / | hari | 4.7633 | hari | 5 | hari
d | Tangga | 0.03 | oh | 230.0613 | kg | 7 | oh | 1 | 233.3333 | 0.98598 | / | hari | 0.98598 | hari | 1 | hari
0 | 0
0 | 0 | 0.03 | oh | 2540.4192 | 0 | 16 | oh | 1 | 533.3333 | 4.7633 | / | hari | 4.7633 | hari | 5 | hari
V | PEKERJAAN BETON
1 | Lantai kerja | 1.2 | oh | 53.46 | m3 | 16 | oh | 1 | 13.3333 | 4.0095 | / | hari | 4.0095 | hari | 11 | hari
2 | Pile Cap | 2.1 | oh | 15.246 | m3 | 16 | oh | 1 | 7.619 | 2.001 | / | hari | 2.001 | hari | 9 | hari
3 | Sloof | 1.65 | oh | 37.935 | m3 | 9 | oh | 1 | 5.4545 | 6.9547 | / | hari | 6.9547 | hari | 14 | hari
4 | LANTAI1
a | Kolom | 2.1 | oh | 17.92 | m3 | 13 | oh | 1 | 6.1905 | 2.8948 | / | hari | 2.8948 | hari | 10 | hari
b | Balok | 2.1 | oh | 45.4838 | m3 | 20 | oh | 1 | 9.5238 | 4.7758 | / | hari | 4.7758 | hari | 12 | hari
c | Pelat lantai | 1.2 | oh | 64.152 | m3 | 16 | oh | 1 | 13.3333 | 4.8114 | / | hari | 4.8114 | hari | 12 | hari
d | Tangga | 1.2 | oh | 4.836 | m3 | 3 | oh | 1 | 2.5 | 1.9344 | / | hari | 1.9344 | hari | 7 | hari
5 | LANTAI 2
a | Kolom | 2.1 | oh | 17.92 | m3 | 13 | oh | 1 | 6.1905 | 2.8948 | / | hari | 2.8948 | hari | 10 | hari
b | Balok | 2.1 | oh | 45.4838 | m3 | 20 | oh | 1 | 9.5238 | 4.7758 | / | hari | 4.7758 | hari | 12 | hari
c | Pelat lantai | 1.2 | oh | 64.152 | m3 | 16 | oh | 1 | 13.3333 | 4.8114 | / | hari | 4.8114 | hari | 12 | hari
d | Tangga | 1.2 | oh | 4.836 | m3 | 3 | oh | 1 | 2.5 | 1.9344 | / | hari | 1.9344 | hari | 7 | hari
6 | LANTAI 3
a | Kolom | 2.1 | oh | 17.92 | m3 | 13 | oh | 1 | 6.1905 | 2.8948 | / | hari | 2.8948 | hari | 10 | hari
b | Balok | 2.1 | oh | 45.4838 | m3 | 20 | oh | 1 | 9.5238 | 4.7758 | / | hari | 4.7758 | hari | 12 | hari
c | Pelat lantai | 1.2 | oh | 64.152 | m3 | 16 | oh | 1 | 13.3333 | 4.8114 | / | hari | 4.8114 | hari | 12 | hari
d | Tangga | 1.2 | oh | 4.836 | m3 | 3 | oh | 1 | 2.5 | 1.9344 | / | hari | 1.9344 | hari | 7 | hari
7 | LANTAI 4
a | Kolom | 2.1 | oh | 17.92 | m3 | 13 | oh | 1 | 6.1905 | 2.8948 | / | hari | 2.8948 | hari | 10 | hari
b | Balok | 2.1 | oh | 45.4838 | m3 | 20 | oh | 1 | 9.5238 | 4.7758 | / | hari | 4.7758 | hari | 12 | hari
c | Pelat lantai | 1.2 | oh | 64.152 | m3 | 16 | oh | 1 | 13.3333 | 4.8114 | / | hari | 4.8114 | hari | 12 | hari
d | Tangga | 1.2 | oh | 4.836 | m3 | 3 | oh | 1 | 2.5 | 1.9344 | / | hari | 1.9344 | hari | 7 | hari
8 | LANTAI 5
a | Kolom | 2.1 | oh | 17.92 | m3 | 13 | oh | 1 | 6.1905 | 2.8948 | / | hari | 2.8948 | hari | 10 | hari
b | Balok | 2.1 | oh | 45.4838 | m3 | 20 | oh | 1 | 9.5238 | 4.7758 | / | hari | 4.7758 | hari | 12 | hari
c | Pelat lantai | 1.2 | oh | 64.152 | m3 | 16 | oh | 1 | 13.3333 | 4.8114 | / | hari | 4.8114 | hari | 12 | hari
d | Tangga | 1.2 | oh | 4.836 | m3 | 3 | oh | 1 | 2.5 | 1.9344 | / | hari | 1.9344 | hari | 7 | hari
9 | LANTAI 6
a | Kolom | 2.1 | oh | 17.92 | m3 | 13 | oh | 1 | 6.1905 | 2.8948 | / | hari | 2.8948 | hari | 10 | hari
b | Balok | 2.1 | oh | 45.4838 | m3 | 20 | oh | 1 | 9.5238 | 4.7758 | / | hari | 4.7758 | hari | 12 | hari
c | Pelat lantai | 1.2 | oh | 64.152 | m3 | 16 | oh | 1 | 13.3333 | 4.8114 | / | hari | 4.8114 | hari | 12 | hari
d | Tangga | 1.2 | oh | 4.836 | m3 | 3 | oh | 1 | 2.5 | 1.9344 | / | hari | 1.9344 | hari | 7 | hari
10 | LANTAI 7
a | Kolom | 2.1 | oh | 17.92 | m3 | 13 | oh | 1 | 6.1905 | 2.8948 | / | hari | 2.8948 | hari | 10 | hari
b | Balok | 2.1 | oh | 45.4838 | m3 | 20 | oh | 1 | 9.5238 | 4.7758 | / | hari | 4.7758 | hari | 12 | hari
c | Pelat lantai | 1.2 | oh | 64.152 | m3 | 16 | oh | 1 | 13.3333 | 4.8114 | / | hari | 4.8114 | hari | 12 | hari
d | Tangga | 1.2 | oh | 4.836 | m3 | 3 | oh | 1 | 2.5 | 1.9344 | / | hari | 1.9344 | hari | 7 | hari
VI | PEKERJAAN BEKISTING
1 | Lantai kerja | 0.66 | oh | 15.93 | m2 | 6 | oh | 1 | 9.0909 | 1.7523 | / | hari | 1.7523 | hari | 2 | hari
2 | Pile Cap | 0.52 | oh | 147.84 | m2 | 16 | oh | 1 | 30.7692 | 4.8048 | / | hari | 4.8048 | hari | 5 | hari
3 | Sloof | 0.52 | oh | 328.77 | m2 | 20 | oh | 1 | 38.4615 | 8.548 | / | hari | 8.548 | hari | 9 | hari
4 | LANTAI1
a | Kolom | 0.12 | oh | 179.2 | m2 | 20 | oh | 1 | 166.6667 | 1.0752 | / | hari | 1.0752 | hari | 1 | hari
b | Balok | 0.12 | oh | 434.9025 | m2 | 25 | oh | 1 | 208.3333 | 2.0875 | / | hari | 2.0875 | hari | 2 | hari
c | Pelat lantai | 0.66 | oh | 15.93 | m2 | 6 | oh | 1 | 9.0909 | 1.7523 | / | hari | 1.7523 | hari | 2 | hari
d | Tangga | 0.66 | oh | 14.7 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 1.9404 | / | hari | 1.9404 | hari | 2 | hari
5 | LANTAI 2
a | Kolom | 0.12 | oh | 179.2 | m2 | 20 | oh | 1 | 166.6667 | 1.0752 | / | hari | 1.0752 | hari | 1 | hari
b | Balok | 0.12 | oh | 434.9025 | m2 | 25 | oh | 1 | 208.3333 | 2.0875 | / | hari | 2.0875 | hari | 2 | hari
c | Pelat lantai | 0.66 | oh | 15.93 | m2 | 6 | oh | 1 | 9.0909 | 1.7523 | / | hari | 1.7523 | hari | 2 | hari
d | Tangga | 0.66 | oh | 14.7 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 1.9404 | / | hari | 1.9404 | hari | 2 | hari
6 | LANTAI 3
a | Kolom | 0.12 | oh | 179.2 | m2 | 20 | oh | 1 | 166.6667 | 1.0752 | / | hari | 1.0752 | hari | 1 | hari
b | Balok | 0.12 | oh | 434.9025 | m2 | 25 | oh | 1 | 208.3333 | 2.0875 | / | hari | 2.0875 | hari | 2 | hari
c | Pelat lantai | 0.66 | oh | 15.93 | m2 | 6 | oh | 1 | 9.0909 | 1.7523 | / | hari | 1.7523 | hari | 2 | hari
d | Tangga | 0.66 | oh | 14.7 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 1.9404 | / | hari | 1.9404 | hari | 2 | hari
7 | LANTAI 4
a | Kolom | 0.12 | oh | 179.2 | m2 | 20 | oh | 1 | 166.6667 | 1.0752 | / | hari | 1.0752 | hari | 1 | hari
b | Balok | 0.12 | oh | 434.9025 | m2 | 25 | oh | 1 | 208.3333 | 2.0875 | / | hari | 2.0875 | hari | 2 | hari
c | Pelat lantai | 0.66 | oh | 15.93 | m2 | 6 | oh | 1 | 9.0909 | 1.7523 | / | hari | 1.7523 | hari | 2 | hari
d | Tangga | 0.66 | oh | 14.7 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 1.9404 | / | hari | 1.9404 | hari | 2 | hari
8 | LANTAI 5
a | Kolom | 0.12 | oh | 179.2 | m2 | 20 | oh | 1 | 166.6667 | 1.0752 | / | hari | 1.0752 | hari | 1 | hari
b | Balok | 0.12 | oh | 434.9025 | m2 | 25 | oh | 1 | 208.3333 | 2.0875 | / | hari | 2.0875 | hari | 2 | hari
c | Pelat lantai | 0.66 | oh | 15.93 | m2 | 6 | oh | 1 | 9.0909 | 1.7523 | / | hari | 1.7523 | hari | 2 | hari
d | Tangga | 0.66 | oh | 14.7 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 1.9404 | / | hari | 1.9404 | hari | 2 | hari
9 | LANTAI 6
a | Kolom | 0.12 | oh | 179.2 | m2 | 20 | oh | 1 | 166.6667 | 1.0752 | / | hari | 1.0752 | hari | 1 | hari
b | Balok | 0.12 | oh | 434.9025 | m2 | 25 | oh | 1 | 208.3333 | 2.0875 | / | hari | 2.0875 | hari | 2 | hari
c | Pelat lantai | 0.66 | oh | 15.93 | m2 | 6 | oh | 1 | 9.0909 | 1.7523 | / | hari | 1.7523 | hari | 2 | hari
d | Tangga | 0.66 | oh | 14.7 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 1.9404 | / | hari | 1.9404 | hari | 2 | hari
10 | LANTAI 7
a | Kolom | 0.12 | oh | 179.2 | m2 | 20 | oh | 1 | 166.6667 | 1.0752 | / | hari | 1.0752 | hari | 1 | hari
b | Balok | 0.12 | oh | 434.9025 | m2 | 25 | oh | 1 | 208.3333 | 2.0875 | / | hari | 2.0875 | hari | 2 | hari
c | Pelat lantai | 0.66 | oh | 15.93 | m2 | 6 | oh | 1 | 9.0909 | 1.7523 | / | hari | 1.7523 | hari | 2 | hari
d | Tangga | 0.66 | oh | 14.7 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 1.9404 | / | hari | 1.9404 | hari | 2 | hari
VII | PEKERJAAN KUSEN
LANTAI 1
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 0.66 | oh | 23.04 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 3.0413 | / | hari | 3.0413 | hari | 3 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 0.55 | oh | 34.2 | m2 | 5 | oh | 1 | 9.0909 | 3.762 | / | hari | 3.762 | hari | 4 | hari
LANTAI 2
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 0.66 | oh | 34.56 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 4.5619 | / | hari | 4.5619 | hari | 5 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 0.55 | oh | 23.4 | m2 | 5 | oh | 1 | 9.0909 | 2.574 | / | hari | 2.574 | hari | 3 | hari
LANTAI 3
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 0.66 | oh | 34.56 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 4.5619 | / | hari | 4.5619 | hari | 5 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 0.55 | oh | 23.4 | m2 | 5 | oh | 1 | 9.0909 | 2.574 | / | hari | 2.574 | hari | 3 | hari
LANTAI 4
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 0.66 | oh | 34.56 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 4.5619 | / | hari | 4.5619 | hari | 5 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 0.55 | oh | 23.4 | m2 | 5 | oh | 1 | 9.0909 | 2.574 | / | hari | 2.574 | hari | 3 | hari
LANTAI 5
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 0.66 | oh | 34.56 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 4.5619 | / | hari | 4.5619 | hari | 5 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 0.55 | oh | 23.4 | m2 | 5 | oh | 1 | 9.0909 | 2.574 | / | hari | 2.574 | hari | 3 | hari
LANTAI 6
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 0.66 | oh | 34.56 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 4.5619 | / | hari | 4.5619 | hari | 5 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 0.55 | oh | 23.4 | m2 | 5 | oh | 1 | 9.0909 | 2.574 | / | hari | 2.574 | hari | 3 | hari
LANTAI 7
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 0.66 | oh | 34.56 | m2 | 5 | oh | 1 | 7.5758 | 4.5619 | / | hari | 4.5619 | hari | 5 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 0.55 | oh | 23.4 | m2 | 5 | oh | 1 | 9.0909 | 2.574 | / | hari | 2.574 | hari | 3 | hari
VIII | PEKERJAAN LANTAI
1 | LANTAI 1
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 0.12 | oh | 507.6 | m2 | 20 | oh | 1 | 166.6667 | 3.0456 | / | hari | 3.0456 | hari | 3 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 0.12 | oh | 27 | m2 | 3 | oh | 1 | 25 | 1.08 | / | hari | 1.08 | hari | 1 | hari
2 | LANTAI 2
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 0.5 | oh | 507.6 | m2 | 20 | oh | 1 | 40 | 12.69 | / | hari | 12.69 | hari | 3 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 0.5 | oh | 27 | m2 | 3 | oh | 1 | 6 | 4.5 | / | hari | 4.5 | hari | 1 | hari
3 | LANTAI 3
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 0.5 | oh | 507.6 | m2 | 20 | oh | 1 | 40 | 12.69 | / | hari | 12.69 | hari | 3 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 0.5 | oh | 27 | m2 | 3 | oh | 1 | 6 | 4.5 | / | hari | 4.5 | hari | 1 | hari
4 | LANTAI 4
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 0.5 | oh | 507.6 | m2 | 20 | oh | 1 | 40 | 12.69 | / | hari | 12.69 | hari | 3 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 0.5 | oh | 27 | m2 | 3 | oh | 1 | 6 | 4.5 | / | hari | 4.5 | hari | 1 | hari
5 | LANTAI 5
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 0.5 | oh | 507.6 | m2 | 20 | oh | 1 | 40 | 12.69 | / | hari | 12.69 | hari | 3 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 0.5 | oh | 27 | m2 | 3 | oh | 1 | 6 | 4.5 | / | hari | 4.5 | hari | 1 | hari
6 | LANTAI 6
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 0.5 | oh | 507.6 | m2 | 20 | oh | 1 | 40 | 12.69 | / | hari | 12.69 | hari | 3 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 0.5 | oh | 27 | m2 | 3 | oh | 1 | 6 | 4.5 | / | hari | 4.5 | hari | 1 | hari
7 | LANTAI 7
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 0.5 | oh | 507.6 | m2 | 20 | oh | 1 | 40 | 12.69 | / | hari | 12.69 | hari | 3 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 0.5 | oh | 27 | m2 | 3 | oh | 1 | 6 | 4.5 | / | hari | 4.5 | hari | 1 | hari
IX | PEKERJAAN SANITASI
1 | LANTAI 1
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 0.5 | oh | 38.6 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 3.86 | / | hari | 3.86 | hari | 4 | hari
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 0.5 | oh | 24.8 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 2.48 | / | hari | 2.48 | hari | 3 | hari
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 0.5 | oh | 5 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 0.5 | oh | 12 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 1.2 | / | hari | 1.2 | hari | 2 | hari
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 0.005 | oh | 5 | bh | 1 | oh | 1 | 200 | 0.025 | / | hari | 0.025 | hari | 1 | hari
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 0.1 | oh | 4 | bh | 1 | oh | 1 | 10 | 0.4 | / | hari | 0.4 | hari | 1 | hari
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 0.07 | oh | 6 | m3 | 3 | oh | 1 | 42.8571 | 0.14 | / | hari | 0.14 | hari | 1 | hari
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 0.5 | oh | 4 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.66667 | / | hari | 0.66667 | hari | 1 | hari
2 | LANTAI 2
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 0.5 | oh | 2 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.33333 | / | hari | 0.33333 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 0.5 | oh | 38.6 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 3.86 | / | hari | 3.86 | hari | 4 | hari
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 0.5 | oh | 24.8 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 2.48 | / | hari | 2.48 | hari | 3 | hari
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 0.5 | oh | 5 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 0.5 | oh | 12 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 1.2 | / | hari | 1.2 | hari | 2 | hari
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 0.005 | oh | 5 | bh | 1 | oh | 1 | 200 | 0.025 | / | hari | 0.025 | hari | 1 | hari
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 0.1 | oh | 4 | bh | 1 | oh | 1 | 10 | 0.4 | / | hari | 0.4 | hari | 1 | hari
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 0.07 | oh | 2 | bh | 3 | oh | 1 | 42.8571 | 0.046667 | / | hari | 0.046667 | hari | 1 | hari
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 0.5 | oh | 4 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.66667 | / | hari | 0.66667 | hari | 1 | hari
3 | LANTAI 3
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 0.5 | oh | 2 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.33333 | / | hari | 0.33333 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 0.5 | oh | 38.6 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 3.86 | / | hari | 3.86 | hari | 4 | hari
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 0.5 | oh | 24.8 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 2.48 | / | hari | 2.48 | hari | 3 | hari
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 0.5 | oh | 5 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 0.5 | oh | 12 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 1.2 | / | hari | 1.2 | hari | 2 | hari
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 0.005 | oh | 5 | bh | 1 | oh | 1 | 200 | 0.025 | / | hari | 0.025 | hari | 1 | hari
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 0.1 | oh | 4 | bh | 1 | oh | 1 | 10 | 0.4 | / | hari | 0.4 | hari | 1 | hari
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 0.07 | oh | 2 | bh | 3 | oh | 1 | 42.8571 | 0.046667 | / | hari | 0.046667 | hari | 1 | hari
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 0.5 | oh | 4 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.66667 | / | hari | 0.66667 | hari | 1 | hari
4 | LANTAI 4
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 0.5 | oh | 2 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.33333 | / | hari | 0.33333 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 0.5 | oh | 38.6 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 3.86 | / | hari | 3.86 | hari | 4 | hari
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 0.5 | oh | 24.8 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 2.48 | / | hari | 2.48 | hari | 3 | hari
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 0.5 | oh | 5 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 0.5 | oh | 12 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 1.2 | / | hari | 1.2 | hari | 2 | hari
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 0.005 | oh | 5 | bh | 1 | oh | 1 | 200 | 0.025 | / | hari | 0.025 | hari | 1 | hari
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 0.1 | oh | 4 | bh | 1 | oh | 1 | 10 | 0.4 | / | hari | 0.4 | hari | 1 | hari
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 0.07 | oh | 2 | bh | 3 | oh | 1 | 42.8571 | 0.046667 | / | hari | 0.046667 | hari | 1 | hari
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 0.5 | oh | 4 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.66667 | / | hari | 0.66667 | hari | 1 | hari
5 | LANTAI 5
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 0.5 | oh | 2 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.33333 | / | hari | 0.33333 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 0.5 | oh | 38.6 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 3.86 | / | hari | 3.86 | hari | 4 | hari
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 0.5 | oh | 24.8 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 2.48 | / | hari | 2.48 | hari | 3 | hari
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 0.5 | oh | 5 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 0.5 | oh | 12 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 1.2 | / | hari | 1.2 | hari | 2 | hari
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 0.005 | oh | 5 | bh | 1 | oh | 1 | 200 | 0.025 | / | hari | 0.025 | hari | 1 | hari
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 0.1 | oh | 4 | bh | 1 | oh | 1 | 10 | 0.4 | / | hari | 0.4 | hari | 1 | hari
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 0.07 | oh | 2 | bh | 3 | oh | 1 | 42.8571 | 0.046667 | / | hari | 0.046667 | hari | 1 | hari
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 0.5 | oh | 4 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.66667 | / | hari | 0.66667 | hari | 1 | hari
6 | LANTAI 6
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 0.5 | oh | 2 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.33333 | / | hari | 0.33333 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 0.5 | oh | 38.6 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 3.86 | / | hari | 3.86 | hari | 4 | hari
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 0.5 | oh | 24.8 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 2.48 | / | hari | 2.48 | hari | 3 | hari
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 0.5 | oh | 5 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 0.5 | oh | 12 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 1.2 | / | hari | 1.2 | hari | 2 | hari
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 0.005 | oh | 5 | bh | 1 | oh | 1 | 200 | 0.025 | / | hari | 0.025 | hari | 1 | hari
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 0.1 | oh | 4 | bh | 1 | oh | 1 | 10 | 0.4 | / | hari | 0.4 | hari | 1 | hari
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 0.07 | oh | 2 | bh | 3 | oh | 1 | 42.8571 | 0.046667 | / | hari | 0.046667 | hari | 1 | hari
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 0.5 | oh | 4 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.66667 | / | hari | 0.66667 | hari | 1 | hari
7 | LANTAI 7
| 1. Pekerjaan Pas. Kloset duduk | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan Pas. Wastafel | 0.5 | oh | 2 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.33333 | / | hari | 0.33333 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1/2" | 0.5 | oh | 38.6 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 3.86 | / | hari | 3.86 | hari | 4 | hari
| 4. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø3/4" | 0.5 | oh | 24.8 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 2.48 | / | hari | 2.48 | hari | 3 | hari
| 5. Pekerjaan pas. Pipa PVC type AW Ø1 1/2" | 0.5 | oh | 5 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. Pipa PVC type AW Ø4" | 0.5 | oh | 12 | m | 5 | oh | 1 | 10 | 1.2 | / | hari | 1.2 | hari | 2 | hari
| 7. Pekerjaan Pas. Kran Ø1/2" | 0.005 | oh | 5 | bh | 1 | oh | 1 | 200 | 0.025 | / | hari | 0.025 | hari | 1 | hari
| 8. Pekerjaan Pas. Floor Drain | 0.1 | oh | 4 | bh | 1 | oh | 1 | 10 | 0.4 | / | hari | 0.4 | hari | 1 | hari
| 9. Pkerjaan Pas. SepticTank 1,5x2x1 M + Resapan | 0.07 | oh | 2 | bh | 3 | oh | 1 | 42.8571 | 0.046667 | / | hari | 0.046667 | hari | 1 | hari
| 10. Pekerjaan pas. Urinoir | 0.5 | oh | 4 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.66667 | / | hari | 0.66667 | hari | 1 | hari
X | PEKERJAAN MECHANICAL & ELECTRICAL
LANTAI 1
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 0.5 | oh | 2 | bh | 1 | oh | 1 | 2 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 0.5 | oh | 16 | bh | 8 | oh | 1 | 16 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 0.5 | oh | 9 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 1.5 | / | hari | 1.5 | hari | 2 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 0.5 | oh | 1 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.16667 | / | hari | 0.16667 | hari | 1 | hari
LANTAI 2
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 0.5 | oh | 2 | bh | 1 | oh | 1 | 2 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 0.5 | oh | 16 | bh | 8 | oh | 1 | 16 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 0.5 | oh | 9 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 1.5 | / | hari | 1.5 | hari | 2 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 0.5 | oh | 1 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.16667 | / | hari | 0.16667 | hari | 1 | hari
LANTAI 3
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 0.5 | oh | 2 | bh | 1 | oh | 1 | 2 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 0.5 | oh | 16 | bh | 8 | oh | 1 | 16 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 0.5 | oh | 9 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 1.5 | / | hari | 1.5 | hari | 2 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 0.5 | oh | 1 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.16667 | / | hari | 0.16667 | hari | 1 | hari
LANTAI 4
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 0.5 | oh | 2 | bh | 1 | oh | 1 | 2 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 0.5 | oh | 16 | bh | 8 | oh | 1 | 16 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 0.5 | oh | 9 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 1.5 | / | hari | 1.5 | hari | 2 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 0.5 | oh | 1 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.16667 | / | hari | 0.16667 | hari | 1 | hari
LANTAI 5
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 0.5 | oh | 2 | bh | 1 | oh | 1 | 2 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 0.5 | oh | 16 | bh | 8 | oh | 1 | 16 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 0.5 | oh | 9 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 1.5 | / | hari | 1.5 | hari | 2 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 0.5 | oh | 1 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.16667 | / | hari | 0.16667 | hari | 1 | hari
LANTAI 6
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 0.5 | oh | 2 | bh | 1 | oh | 1 | 2 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 0.5 | oh | 16 | bh | 8 | oh | 1 | 16 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 0.5 | oh | 9 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 1.5 | / | hari | 1.5 | hari | 2 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 0.5 | oh | 1 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.16667 | / | hari | 0.16667 | hari | 1 | hari
LANTAI 7
| 1. Pekerjaan Pas. Sakelar Ganda | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 2. Pekerjaan pas. Sakelar Tunggal | 0.5 | oh | 3 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
| 3. Pekerjaan Pas. Lampu Downlight 18 Watt | 0.5 | oh | 2 | bh | 1 | oh | 1 | 2 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 4. Pekerjaan pas. Lampu TL 36 Watt | 0.5 | oh | 16 | bh | 8 | oh | 1 | 16 | 1 | / | hari | 1 | hari | 1 | hari
| 5. Pekerjaan Pas. Stop Contact | 0.5 | oh | 9 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 1.5 | / | hari | 1.5 | hari | 2 | hari
| 6. Pekerjaan Pas. MCB | 0.5 | oh | 1 | bh | 3 | oh | 1 | 6 | 0.16667 | / | hari | 0.16667 | hari | 1 | hari
XI | PEKERJAAN DINDING
1 | LANTAI 1
| Dinding Bata Ringan | 0.07 | oh | 701.76 | m2 | 10 | oh | 1 | 142.8571 | 4.9123 | / | hari | 4.9123 | hari | 5 | hari
2 | LANTAI 2
| Dinding Bata Ringan | 0.07 | oh | 761.52 | m2 | 10 | oh | 1 | 142.8571 | 5.3306 | / | hari | 5.3306 | hari | 6 | hari
3 | LANTAI 3
| Dinding Bata Ringan | 0.07 | oh | 761.52 | m2 | 10 | oh | 1 | 142.8571 | 5.3306 | / | hari | 5.3306 | hari | 6 | hari
4 | LANTAI 4
| Dinding Bata Ringan | 0.07 | oh | 761.52 | m2 | 10 | oh | 1 | 142.8571 | 5.3306 | / | hari | 5.3306 | hari | 6 | hari
5 | LANTAI 5
| Dinding Bata Ringan | 0.07 | oh | 761.52 | m2 | 10 | oh | 1 | 142.8571 | 5.3306 | / | hari | 5.3306 | hari | 6 | hari
6 | LANTAI 6 | [6 empty] | 1
| Dinding Bata Ringan | 0.07 | oh | 761.52 | m2 | 10 | oh | 1 | 142.8571 | 5.3306 | / | hari | 5.3306 | hari | 6 | hari
7 | LANTAI 7
| Dinding Bata Ringan | 0.07 | oh | 761.52 | m2 | 10 | oh | 1 | 142.8571 | 5.3306 | / | hari | 5.3306 | hari | 6 | hari
XII | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | LANTAI 1
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 0.1 | oh | 534.6 | m2 | 18 | oh | 1 | 180 | 2.97 | / | hari | 2.97 | hari | 3 | hari
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 0.12 | oh | 57.24 | m2 | 15 | oh | 1 | 125 | 0.45792 | / | hari | 0.45792 | hari | 1 | hari
2 | LANTAI 2
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 0.1 | oh | 534.6 | m2 | 18 | oh | 1 | 180 | 2.97 | / | hari | 2.97 | hari | 3 | hari
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 0.12 | oh | 55.08 | m2 | 15 | oh | 1 | 125 | 0.44064 | / | hari | 0.44064 | hari | 1 | hari
3 | LANTAI 3
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 0.1 | oh | 534.6 | m2 | 18 | oh | 1 | 180 | 2.97 | / | hari | 2.97 | hari | 3 | hari
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 0.12 | oh | 55.08 | m2 | 15 | oh | 1 | 125 | 0.44064 | / | hari | 0.44064 | hari | 1 | hari
4 | LANTAI 4
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 0.1 | oh | 534.6 | m2 | 18 | oh | 1 | 180 | 2.97 | / | hari | 2.97 | hari | 3 | hari
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 0.12 | oh | 55.08 | m2 | 15 | oh | 1 | 125 | 0.44064 | / | hari | 0.44064 | hari | 1 | hari
5 | LANTAI 5
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 0.1 | oh | 534.6 | m2 | 18 | oh | 1 | 180 | 2.97 | / | hari | 2.97 | hari | 3 | hari
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 0.12 | oh | 55.08 | m2 | 15 | oh | 1 | 125 | 0.44064 | / | hari | 0.44064 | hari | 1 | hari
6 | LANTAI 6
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 0.1 | oh | 534.6 | m2 | 18 | oh | 1 | 180 | 2.97 | / | hari | 2.97 | hari | 3 | hari
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 0.12 | oh | 55.08 | m2 | 15 | oh | 1 | 125 | 0.44064 | / | hari | 0.44064 | hari | 1 | hari
7 | LANTAI 7
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 0.1 | oh | 534.6 | m2 | 18 | oh | 1 | 180 | 2.97 | / | hari | 2.97 | hari | 3 | hari
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 0.12 | oh | 55.08 | m2 | 15 | oh | 1 | 125 | 0.44064 | / | hari | 0.44064 | hari | 1 | hari
XIII | PEKERJAAN PLESTERAN
1 | LANTAI 1
| Plesteran Dinding | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
2 | LANTAI 2
| Plesteran Dinding | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
3 | LANTAI 3
| Plesteran Dinding | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
4 | LANTAI 4
| Plesteran Dinding | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
5 | LANTAI 5
| Plesteran Dinding | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
6 | LANTAI 6
| Plesteran Dinding | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
7 | LANTAI 7
| Plesteran Dinding | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari
8 | LANTAI 8
| Plesteran Dinding | 0.13 | oh | 875.28 | m2 | 25 | oh | 1 | 192.3077 | 4.5515 | / | hari | 4.5515 | hari | 5 | hari

## Barchart
BARCHART dan KURVA S
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PGN PALEMBANG
NO | Uraian Pekerjaan | Durasi |  | Biaya Total (Rp) | Bobot(%) | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  | Bulan 5 |  |  |  | Bulan 6 |  |  |  | Bulan 7 |  |  |  | Bulan 8 |  |  |  | Bulan 9 |  |  |  | Bulan 10 |  |  |  | Bulan 11 |  |  |  | Bulan 12 |  |  |  | Bulan 13
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | [55 empty] | 3
| Pek.Pembersihan | 7 | hari | 19607840 | 0.11333 | Bulan 1 1: 0.11333 | 336
| Pek. Pemagaran | 1 | hari | 2578128.4 | 0.014901 | Bulan 1 1: 0.014901 | 14
| Pek. Direksi Keet | 1 | hari | 250100 | 0.0014455 | Bulan 1 1: 0.0014455 | 353
| Pek. Pemasangan Bouwplank | 1 | hari | 676758.705 | 0.0039115 | Bulan 1 1: 0.0039115
II | PEKERJAAN TANAH & PASIR
| Pek. Pengeboran Tanah untuk Pondasi | 15 | hari | 6554210.0568 | 0.037882 | Bulan 1 2: 0.017678; Bulan 1 3: 0.017678; Bulan 1 4: 0.0025255
| Pek. Galian Sloof | 5 | hari | 1308586.7925 | 0.0075634 | Bulan 1 2: 0.0075634
| Pek. Urugan Tanah bawah lantai | 5 | hari | 839767.5 | 0.0048537 | Bulan 1 2: 0.0048537
| Pek. Urugan pasir | 2 | hari | 2213244 | 0.012792 | Bulan 1 2: 0.012792
III | PEKERJAAN PONDASI
| Bore Pile | 12 | hari | 424592404.6998 | 2.4541 | Bulan 1 4: 1.227; Bulan 2 5: 1.227
| Pile Cap | 1 | hari | 11934636.7972 | 0.06898 | Bulan 2 7: 0.06898
IV | PEKERJAAN PEMBESIAN
| pilecap | 3 | hari | 188209550.3973 | 1.0878 | Bulan 2 5: 0.3626; Bulan 2 6: 0.72521
| Sloof | 3 | hari | 174613413.7434 | 1.0092 | Bulan 2 5: 0.33641; Bulan 2 6: 0.67282
LANTAI 1
| Kolom | 3 | hari | 29355976.8525 | 0.16967 | Bulan 3 9: 0.16967
| Balok | 7 | hari | 174613413.7434 | 1.0092 | Bulan 3 10: 0.43253; Bulan 3 11: 0.5767
` | Pelat lantai | 5 | hari | 79495788.3699 | 0.45947 | Bulan 3 10: 0.27568; Bulan 3 11: 0.18379
| Tangga | 1 | hari | 7199166.3589 | 0.04161 | Bulan 3 10: 0.04161
LANTAI 2
| Kolom | 3 | hari | 29355976.8525 | 0.16967 | Bulan 4 14: 0.16967
| Balok | 7 | hari | 174613413.7434 | 1.0092 | Bulan 4 14: 0.72088; Bulan 4 15: 0.28835
| Pelat lantai | 5 | hari | 2007469.4033 | 0.011603 | Bulan 4 14: 0.011603
| Tangga | 1 | hari | 7199166.3589 | 0.04161 | Bulan 4 14: 0.04161
LANTAI 3
| Kolom | 3 | hari | 29355976.8525 | 0.16967 | Bulan 5 17: 0.16967
| Balok | 7 | hari | 174613413.7434 | 1.0092 | Bulan 5 18: 1.0092
| Pelat lantai | 5 | hari | 2007469.4033 | 0.011603 | Bulan 5 18: 0.011603
| Tangga | 1 | hari | 7199166.3589 | 0.04161 | Bulan 5 18: 0.04161
LANTAI 4
| Kolom | 3 | hari | 29355976.8525 | 0.16967 | Bulan 5 20: 0.11311; Bulan 6 21: 0.056557
| Balok | 7 | hari | 174613413.7434 | 1.0092 | Bulan 6 21: 0.28835; Bulan 6 22: 0.72088
| Pelat lantai | 5 | hari | 2007469.4033 | 0.011603 | Bulan 6 21: 0.0046411; Bulan 6 22: 0.0069617
| Tangga | 1 | hari | 7199166.3589 | 0.04161 | Bulan 6 21: 0.04161
LANTAI 5
| Kolom | 3 | hari | 29355976.8525 | 0.16967 | Bulan 6 24: 0.16967
| Balok | 7 | hari | 174613413.7434 | 1.0092 | Bulan 7 25: 0.5767; Bulan 7 26: 0.43253
| Pelat lantai | 5 | hari | 2007469.4033 | 0.011603 | Bulan 7 25: 0.0092822; Bulan 7 26: 0.0023206
| Tangga | 1 | hari | 7199166.3589 | 0.04161 | Bulan 7 25: 0.04161
LANTAI 6
| Kolom | 3 | hari | 29355976.8525 | 0.16967 | Bulan 7 28: 0.16967
| Balok | 7 | hari | 174613413.7434 | 1.0092 | Bulan 8 29: 0.86505; Bulan 8 30: 0.14418
| Pelat lantai | 5 | hari | 2007469.4033 | 0.011603 | Bulan 8 29: 0.011603
| Tangga | 1 | hari | 7199166.3589 | 0.04161 | Bulan 8 29: 0.04161
LANTAI 7
| Kolom | 3 | hari | 29355976.8525 | 0.16967 | Bulan 8 31: 0.056557; Bulan 8 32: 0.11311
| Balok | 7 | hari | 174613413.7434 | 1.0092 | Bulan 8 32: 0.14418; Bulan 9 33: 0.86505
| Pelat lantai | 5 | hari | 2007469.4033 | 0.011603 | Bulan 8 32: 0.0023206; Bulan 9 33: 0.0092822
| Tangga | 1 | hari | 7199166.3589 | 0.04161 | Bulan 8 32: 0.04161
LANTAI 8
| Kolom | 3 | hari | 29355976.8525 | 0.16967 | Bulan 9 35: 0.16967
| Balok | 7 | hari | 174613413.7434 | 1.0092 | Bulan 9 36: 0.43253; Bulan 10 37: 0.5767
| Pelat lantai | 5 | hari | 2007469.4033 | 0.011603 | Bulan 9 36: 0.0069617; Bulan 10 37: 0.0046411
| Tangga | 1 | hari | 7199166.3589 | 0.04161 | Bulan 9 36: 0.04161
V | PEKERJAAN BETON
| Lantai kerja | 11 | hari | 65647375.8965 | 0.37943 | Bulan 2 7: 0.10348; Bulan 2 8: 0.24145; Bulan 3 9: 0.034493
| Pile Cap | 9 | hari | 31406284.2413 | 0.18152 | Bulan 2 7: 0.060507; Bulan 2 8: 0.12101
| Sloof | 14 | hari | 46583112.6943 | 0.26924 | Bulan 2 7: 0.057694; Bulan 2 8: 0.13462; Bulan 3 9: 0.076926
LANTAI1
| Kolom | 10 | hari | 36914640.7979 | 0.21336 | Bulan 3 11: 0.064008; Bulan 3 12: 0.14935
| Balok | 12 | hari | 93695105.6579 | 0.54154 | Bulan 3 11: 0.13538; Bulan 3 12: 0.3159; Bulan 4 13: 0.090256
| Pelat lantai | 12 | hari | 132151118.1063 | 0.76381 | Bulan 3 11: 0.3159; Bulan 3 12: 0.44555; Bulan 4 13: 0.090256
| Tangga | 7 | hari | 935019835.8344 | 5.4042 | Bulan 3 11: 2.3161; Bulan 3 12: 3.0881
LANTAI 2
| Kolom | 10 | hari | 36914640.7979 | 0.21336 | Bulan 4 15: 0.10668; Bulan 4 16: 0.10668
| Balok | 12 | hari | 93695105.6579 | 0.54154 | Bulan 4 15: 0.22564; Bulan 4 16: 0.3159
| Pelat lantai | 12 | hari | 132151118.1063 | 0.76381 | Bulan 4 15: 0.31825; Bulan 4 16: 0.44555
| Tangga | 7 | hari | 935019835.8344 | 5.4042 | Bulan 4 15: 3.8602; Bulan 4 16: 1.5441
LANTAI 3
| Kolom | 10 | hari | 36914640.7979 | 0.21336 | Bulan 5 19: 0.14935; Bulan 5 20: 0.064008
| Balok | 12 | hari | 93695105.6579 | 0.54154 | Bulan 5 19: 0.3159; Bulan 5 20: 0.22564
| Pelat lantai | 12 | hari | 132151118.1063 | 0.76381 | Bulan 5 19: 0.44555; Bulan 5 20: 0.31825
| Tangga | 7 | hari | 935019835.8344 | 5.4042 | Bulan 5 19: 5.4042
LANTAI 4
| Kolom | 10 | hari | 36914640.7979 | 0.21336 | Bulan 6 22: 0.042672; Bulan 6 23: 0.14935; Bulan 6 24: 0.021336
| Balok | 12 | hari | 93695105.6579 | 0.54154 | Bulan 6 22: 0.090256; Bulan 6 23: 0.3159; Bulan 6 24: 0.13538
| Pelat lantai | 12 | hari | 132151118.1063 | 0.76381 | Bulan 6 22: 0.1273; Bulan 6 23: 0.44555; Bulan 6 24: 0.19095
| Tangga | 7 | hari | 935019835.8344 | 5.4042 | Bulan 6 22: 1.5441; Bulan 6 23: 3.8602
LANTAI 5
| Kolom | 10 | hari | 36914640.7979 | 0.21336 | Bulan 7 26: 0.085344; Bulan 7 27: 0.12802
| Balok | 12 | hari | 93695105.6579 | 0.54154 | Bulan 7 26: 0.18051; Bulan 7 27: 0.3159; Bulan 7 28: 0.045128
| Pelat lantai | 12 | hari | 132151118.1063 | 0.76381 | Bulan 7 26: 0.2546; Bulan 7 27: 0.44555; Bulan 7 28: 0.063651
| Tangga | 7 | hari | 935019835.8344 | 5.4042 | Bulan 7 26: 3.0881; Bulan 7 27: 2.3161
LANTAI 6
| Kolom | 10 | hari | 36914640.7979 | 0.21336 | Bulan 8 30: 0.12802; Bulan 8 31: 0.085344
| Balok | 12 | hari | 93695105.6579 | 0.54154 | Bulan 8 30: 0.27077; Bulan 8 31: 0.27077
| Pelat lantai | 12 | hari | 132151118.1063 | 0.76381 | Bulan 8 30: 0.3819; Bulan 8 31: 0.3819
| Tangga | 7 | hari | 935019835.8344 | 5.4042 | Bulan 8 30: 4.6322; Bulan 8 31: 0.77203
LANTAI 7
| Kolom | 10 | hari | 36914640.7979 | 0.21336 | Bulan 9 33: 0.021336; Bulan 9 34: 0.14935; Bulan 9 35: 0.042672
| Balok | 12 | hari | 93695105.6579 | 0.54154 | Bulan 9 33: 0.045128; Bulan 9 34: 0.3159; Bulan 9 35: 0.18051
| Pelat lantai | 12 | hari | 132151118.1063 | 0.76381 | Bulan 9 33: 0.063651; Bulan 9 34: 0.44555; Bulan 9 35: 0.2546
| Tangga | 7 | hari | 935019835.8344 | 5.4042 | Bulan 9 33: 0.77203; Bulan 9 34: 4.6322
LANTAI 8
| Kolom | 10 | hari | 36914640.7979 | 0.21336 | Bulan 10 37: 0.064008; Bulan 10 38: 0.14935
| Balok | 12 | hari | 93695105.6579 | 0.54154 | Bulan 10 37: 0.13538; Bulan 10 38: 0.3159; Bulan 10 39: 0.090256
| Pelat lantai | 12 | hari | 132151118.1063 | 0.76381 | Bulan 10 37: 0.19095; Bulan 10 38: 0.44555; Bulan 10 39: 0.1273
| Tangga | 7 | hari | 935019835.8344 | 5.4042 | Bulan 10 37: 2.3161; Bulan 10 38: 3.0881
VI | PEKERJAAN BEKISTING
| Lantai kerja | 2 | hari | 6652560.753 | 0.03845 | Bulan 2 6: 0.03845
| Pile Cap | 5 | hari | 22312382.4 | 0.12896 | Bulan 2 6: 0.12896
| Sloof | 9 | hari | 49618790.325 | 0.28679 | Bulan 2 6: 0.15933; Bulan 2 7: 0.12746
LANTAI1
| Kolom | 1 | hari | 59751032.32 | 0.34535 | Bulan 3 9: 0.34535
| Balok | 2 | hari | 148213836.9596 | 0.85665 | Bulan 3 10: 0.85665
| Pelat lantai | 2 | hari | 6652560.753 | 0.03845 | Bulan 3 10: 0.03845
| Tangga | 2 | hari | 4530218.07 | 0.026184 | Bulan 3 10: 0.026184
LANTAI 2
| Kolom | 1 | hari | 59751032.32 | 0.34535 | Bulan 4 13: 0.34535
| Balok | 2 | hari | 148213836.9596 | 0.85665 | Bulan 4 13: 0.85665
| Pelat lantai | 2 | hari | 6652560.753 | 0.03845 | Bulan 4 14: 0.03845
| Tangga | 2 | hari | 4530218.07 | 0.026184 | Bulan 4 14: 0.026184
LANTAI 3
| Kolom | 1 | hari | 59751032.32 | 0.34535 | Bulan 5 17: 0.34535
| Balok | 2 | hari | 148213836.9596 | 0.85665 | Bulan 5 17: 0.85665
| Pelat lantai | 2 | hari | 6652560.753 | 0.03845 | Bulan 5 17: 0.03845
| Tangga | 2 | hari | 4530218.07 | 0.026184 | Bulan 5 17: 0.026184
LANTAI 4
| Kolom | 1 | hari | 59751032.32 | 0.34535 | Bulan 5 20: 0.34535
| Balok | 2 | hari | 148213836.9596 | 0.85665 | Bulan 6 21: 0.85665
| Pelat lantai | 2 | hari | 6652560.753 | 0.03845 | Bulan 6 21: 0.03845
| Tangga | 2 | hari | 4530218.07 | 0.026184 | Bulan 6 21: 0.026184
LANTAI 5
| Kolom | 1 | hari | 59751032.32 | 0.34535 | Bulan 6 24: 0.34535
| Balok | 2 | hari | 148213836.9596 | 0.85665 | Bulan 6 24: 0.42832; Bulan 7 25: 0.42832
| Pelat lantai | 2 | hari | 6652560.753 | 0.03845 | Bulan 7 25: 0.03845
| Tangga | 2 | hari | 4530218.07 | 0.026184 | Bulan 7 25: 0.026184
LANTAI 6
| Kolom | 1 | hari | 59751032.32 | 0.34535 | Bulan 7 28: 0.34535
| Balok | 2 | hari | 148213836.9596 | 0.85665 | Bulan 7 28: 0.85665
| Pelat lantai | 2 | hari | 6652560.753 | 0.03845 | Bulan 7 28: 0.019225; Bulan 8 29: 0.019225
| Tangga | 2 | hari | 4530218.07 | 0.026184 | Bulan 7 28: 0.013092; Bulan 8 29: 0.013092
LANTAI 7
| Kolom | 1 | hari | 59751032.32 | 0.34535 | Bulan 8 31: 0.34535
| Balok | 2 | hari | 148213836.9596 | 0.85665 | Bulan 8 32: 0.85665
| Pelat lantai | 2 | hari | 6652560.753 | 0.03845 | Bulan 8 32: 0.03845
| Tangga | 2 | hari | 4530218.07 | 0.026184 | Bulan 8 32: 0.026184
LANTAI 8
| Kolom | 1 | hari | 59751032.32 | 0.34535 | Bulan 9 35: 0.34535
| Balok | 2 | hari | 148213836.9596 | 0.85665 | Bulan 9 36: 0.85665
| Pelat Lantai | 2 | hari | 6652560.753 | 0.03845 | Bulan 9 36: 0.03845
| Tangga | 2 | hari | 4530218.07 | 0.026184 | Bulan 9 36: 0.026184
VII | PEKERJAAN KUSEN
LANTAI 1
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 3 | hari | 7481117.7677 | 0.043239 | Bulan 5 20: 0.028826; Bulan 6 21: 0.014413
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 4 | hari | 6974033.0832 | 0.040308 | Bulan 5 20: 0.020154; Bulan 6 21: 0.020154
LANTAI 2
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 5 | hari | 10286536.9306 | 0.059454 | Bulan 6 24: 0.047563; Bulan 7 25: 0.011891
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 3 | hari | 4771706.8464 | 0.027579 | Bulan 6 24: 0.027579
LANTAI 3
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 5 | hari | 10286536.9306 | 0.059454 | Bulan 7 28: 0.059454
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 3 | hari | 4771706.8464 | 0.027579 | Bulan 7 28: 0.027579
LANTAI 4
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 5 | hari | 10286536.9306 | 0.059454 | Bulan 8 31: 0.011891; Bulan 8 32: 0.047563
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 3 | hari | 4771706.8464 | 0.027579 | Bulan 8 31: 0.0091932; Bulan 8 32: 0.018386
LANTAI 5
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 5 | hari | 10286536.9306 | 0.059454 | Bulan 9 35: 0.035672; Bulan 9 36: 0.023782
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 3 | hari | 4771706.8464 | 0.027579 | Bulan 9 35: 0.027579
LANTAI 6
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 5 | hari | 10286536.9306 | 0.059454 | Bulan 10 39: 0.059454
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 3 | hari | 4771706.8464 | 0.027579 | Bulan 10 39: 0.027579
LANTAI 7
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 5 | hari | 10286536.9306 | 0.059454 | Bulan 11 42: 0.035672; Bulan 11 43: 0.023782
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 3 | hari | 4771706.8464 | 0.027579 | Bulan 11 42: 0.027579
LANTAI 8
| 1. Pekerjaan pas. Jendela Kaca kayu kls. II | 5 | hari | 10286536.9306 | 0.059454 | Bulan 12 46: 0.059454
| 2. Pekerjaan pas. Pintu Kayu Jati | 3 | hari | 4771706.8464 | 0.027579 | Bulan 12 46: 0.0091932
VIII | PEKERJAAN LANTAI
LANTAI 1
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 3 | hari | 98712390.2904 | 0.57054 | Bulan 6 22: 0.38036; Bulan 6 23: 0.19018
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 1 | hari | 4506122.826 | 0.026044 | Bulan 6 22: 0.026044
LANTAI 2
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 3 | hari | 98712390.2904 | 0.57054 | Bulan 7 26: 0.57054
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 1 | hari | 4506122.826 | 0.026044 | Bulan 7 26: 0.026044
LANTAI 3
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 3 | hari | 98712390.2904 | 0.57054 | Bulan 8 30: 0.57054
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 1 | hari | 4506122.826 | 0.026044 | Bulan 8 30: 0.026044
LANTAI 4
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 3 | hari | 98712390.2904 | 0.57054 | Bulan 9 34: 0.57054
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 1 | hari | 4506122.826 | 0.026044 | Bulan 9 34: 0.026044
LANTAI 5
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 3 | hari | 98712390.2904 | 0.57054 | Bulan 10 37: 0.38036; Bulan 10 38: 0.19018
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 1 | hari | 4506122.826 | 0.026044 | Bulan 10 37: 0.026044
LANTAI 6
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 3 | hari | 98712390.2904 | 0.57054 | Bulan 11 41: 0.57054
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 1 | hari | 4506122.826 | 0.026044 | Bulan 11 41: 0.026044
LANTAI 7
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 3 | hari | 98712390.2904 | 0.57054 | Bulan 11 44: 0.38036; Bulan 12 45: 0.19018
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 1 | hari | 4506122.826 | 0.026044 | Bulan 11 44: 0.026044
LANTAI 8
| 1. Pekerjaan pas. Keramik 40x40 | 3 | hari | 98712390.2904 | 0.57054 | Bulan 12 48: 0.38036; Bulan 13 49: 0.19018
| 2. Pekerjaan pas. Keramik 30x30 | 1 | hari | 4506122.826 | 0.026044 | Bulan 12 48: 0.026044
IX | PEKERJAAN SANITASI
LANTAI 1
| Pekerjaan Sanitasi | 4 | hari | 15838684.6399 | 0.091544 | Bulan 6 21: 0.091544
LANTAI 2
| Pekerjaan Sanitasi | 4 | hari | 15838684.6399 | 0.091544 | Bulan 7 25: 0.091544
LANTAI 3
| Pekerjaan Sanitasi | 4 | hari | 15838684.6399 | 0.091544 | Bulan 8 29: 0.091544
LANTAI 4
| Pekerjaan Sanitasi | 4 | hari | 15838684.6399 | 0.091544 | Bulan 8 32: 0.045772; Bulan 9 33: 0.045772
LANTAI 5
| Pekerjaan Sanitasi | 4 | hari | 15838684.6399 | 0.091544 | Bulan 9 36: 0.091544
LANTAI 6
| Pekerjaan Sanitasi | 4 | hari | 15838684.6399 | 0.091544 | Bulan 10 40: 0.091544
LANTAI 7
| Pekerjaan Sanitasi | 4 | hari | 15838684.6399 | 0.091544 | Bulan 11 43: 0.091544
LANTAI 8
| PEKERJAAN SANITASI | 4 | hari | 15838684.6399 | 0.091544 | Bulan 12 47: 0.091544
X | PEKERJAAN MECHANICAL & ELECTRICAL
LANTAI 1
| Pekerjaan Mechanical & Elektrical | 2 | hari | 15155145 | 0.087594 | Bulan 6 22: 0.087594
LANTAI 2
| Pekerjaan Mechanical & Elektrical | 2 | hari | 15155145 | 0.087594 | Bulan 7 25: 0.043797; Bulan 7 26: 0.043797
LANTAI 3
| Pekerjaan Mechanical & Elektrical | 2 | hari | 15155145 | 0.087594 | Bulan 8 29: 0.087594
LANTAI 4
| Pekerjaan Mechanical & Elektrical | 2 | hari | 15155145 | 0.087594 | Bulan 9 33: 0.087594
LANTAI 5
| Pekerjaan Mechanical & Elektrical | 2 | hari | 15155145 | 0.087594 | Bulan 10 37: 0.087594
LANTAI 6
| Pekerjaan Mechanical & Elektrical | 2 | hari | 15155145 | 0.087594 | Bulan 10 40: 0.087594
LANTAI 7
| Pekerjaan Mechanical & Elektrical | 2 | hari | 15155145 | 0.087594 | Bulan 11 44: 0.087594
LANTAI 8
| Pekerjaan Mechanical & Elektrical | 2 | hari | 15155145 | 0.087594 | Bulan 12 47: 0.087594
XI | PEKERJAAN DINDING
LANTAI 1
| Dinding Bata Ringan | 5 | hari | 83726230.5062 | 0.48392 | Bulan 5 20: 0.19357; Bulan 6 21: 0.29035
LANTAI 2
| Dinding Bata Ringan | 6 | hari | 90856131.8045 | 0.52513 | Bulan 6 24: 0.35009; Bulan 7 25: 0.17504
LANTAI 3
| Dinding Bata Ringan | 6 | hari | 90856131.8045 | 0.52513 | Bulan 7 28: 0.52513
LANTAI 4
| Dinding Bata Ringan | 6 | hari | 90856131.8045 | 0.52513 | Bulan 8 31: 0.087522; Bulan 8 32: 0.43761
LANTAI 5
| Dinding Bata Ringan | 6 | hari | 90856131.8045 | 0.52513 | Bulan 9 35: 0.26256; Bulan 9 36: 0.26256
LANTAI 6
| Dinding Bata Ringan | 6 | hari | 90856131.8045 | 0.52513 | Bulan 10 39: 0.43761; Bulan 10 40: 0.087522
LANTAI 7
| Dinding Bata Ringan | 6 | hari | 90856131.8045 | 0.52513 | Bulan 11 42: 0.26256; Bulan 11 43: 0.26256
Lantai 8
| Dinding Bata Ringan | 6 | hari | 90856131.8045 | 0.52513 | Bulan 12 46: 0.43761; Bulan 12 47: 0.087522
XII | PEKERJAAN PENGECATAN
LANTAI 1
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 5 | hari | 51922858.0994 | 0.3001 | Bulan 7 27: 0.3001
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 3 | hari | 32568519.2818 | 0.18824 | Bulan 7 27: 0.12549; Bulan 7 28: 0.062746
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 1 | hari | 2288700.1872 | 0.013228 | Bulan 7 27: 0.013228
LANTAI 2
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 5 | hari | 51922858.0994 | 0.3001 | Bulan 8 30: 0.12004; Bulan 8 31: 0.18006
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 3 | hari | 32568519.2818 | 0.18824 | Bulan 8 31: 0.18824
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 1 | hari | 2202334.1424 | 0.012729 | Bulan 8 31: 0.012729
LANTAI 3
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 5 | hari | 51922858.0994 | 0.3001 | Bulan 9 34: 0.24008; Bulan 9 35: 0.060021
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 3 | hari | 32568519.2818 | 0.18824 | Bulan 9 35: 0.18824
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 1 | hari | 2202334.1424 | 0.012729 | Bulan 9 35: 0.012729
LANTAI 4
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 5 | hari | 51922858.0994 | 0.3001 | Bulan 10 38: 0.3001
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 3 | hari | 32568519.2818 | 0.18824 | Bulan 10 38: 0.062746; Bulan 10 39: 0.12549
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 1 | hari | 2202334.1424 | 0.012729 | Bulan 10 38: 0.012729
LANTAI 5
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 5 | hari | 51922858.0994 | 0.3001 | Bulan 11 41: 0.060021; Bulan 11 42: 0.060021
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 3 | hari | 32568519.2818 | 0.18824 | Bulan 11 42: 0.18824
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 1 | hari | 2202334.1424 | 0.012729 | Bulan 11 42: 0.012729
LANTAI 6
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 5 | hari | 51922858.0994 | 0.3001 | Bulan 12 45: 0.3001
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 3 | hari | 32568519.2818 | 0.18824 | Bulan 12 45: 0.062746; Bulan 12 46: 0.12549
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 1 | hari | 2202334.1424 | 0.012729 | Bulan 12 46: 0.012729
LANTAI 7
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 5 | hari | 51922858.0994 | 0.3001 | Bulan 13 49: 0.3001
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 3 | hari | 32568519.2818 | 0.18824 | Bulan 13 49: 0.062746; Bulan 13 50: 0.12549
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 1 | hari | 2202334.1424 | 0.012729 | Bulan 13 49: 0.012729
LANTAI 8
| 1. Pekerjaan Cat Tembok | 5 | hari | 51922858.0994 | 0.3001 | Bulan 13 50: 0.3001
| 2.Pekerjaan Cat Plafond | 3 | hari | 32568519.2818 | 0.18824 | Bulan 13 51: 0.18824
| 3. Pekerjaan Cat Pintu & Jendela | 1 | hari | 2202334.1424 | 0.012729 | Bulan 13 51: 0.012729
XIII | PEKERJAAN PLESTERAN
LANTAI 1
| Plester Dinding | 5 | hari | 65101710.6331 | 0.37627 | Bulan 6 22: 0.37627
LANTAI 2
| Plester Dinding | 5 | hari | 65101710.6331 | 0.37627 | Bulan 7 25: 0.075255; Bulan 7 26: 0.30102
LANTAI 3
| Plester Dinding | 5 | hari | 65101710.6331 | 0.37627 | Bulan 8 29: 0.22576; Bulan 8 30: 0.15051
LANTAI 4
| Plester Dinding | 5 | hari | 65101710.6331 | 0.37627 | Bulan 9 33: 0.37627
LANTAI 5
| Plester Dinding | 5 | hari | 65101710.6331 | 0.37627 | Bulan 10 37: 0.37627
LANTAI 6
| Plester Dinding | 5 | hari | 65101710.6331 | 0.37627 | Bulan 10 40: 0.15051; Bulan 11 41: 0.22576
Lantai 7
| Plester Dinding | 5 | hari | 65101710.6331 | 0.37627 | Bulan 11 44: 0.37627
Lantai 8
| Plester Dinding | 5 | hari | 65101710.6331 | 0.37627 | Bulan 12 47: 0.15051; Bulan 12 48: 0.37627
|  | TOTAL |  | 17301652961.0015 | 100 | 0.13359 | 0.042887 | 0.017678 | 1.2296 | 1.926 | 1.7248 | 0.41812 | 0.49709 | 0.62644 | 1.6711 | 3.5919 | 3.9989 | 1.3825 | 1.0084 | 4.7991 | 2.4122 | 1.4363 | 1.0624 | 6.315 | 1.3089 | 1.7289 | 3.4024 | 4.9611 | 1.7162 | 1.5181 | 4.9848 | 3.6444 | 2.1877 | 1.3555 | 6.4242 | 2.4016 | 1.7718 | 2.2861 | 6.3797 | 1.5796 | 1.7803 | 4.1581 | 4.5647 | 0.86769 | 0.41717 | 0.88237 | 0.58681 | 0.37789 | 0.87027 | 0.55303 | 0.64448 | 0.41717 | 0.78268 | 0.56576 | 0.4256 | 0.20097
[6 empty] | 0.13359 | 0.17647 | 0.19415 | 1.4237 | 3.3497 | 5.0745 | 5.4926 | 5.9897 | 6.6162 | 8.2873 | 11.8791 | 15.8781 | 17.2606 | 18.269 | 23.0681 | 25.4803 | 26.9166 | 27.979 | 34.294 | 35.6029 | 37.3318 | 40.7342 | 45.6954 | 47.4116 | 48.9297 | 53.9145 | 57.5589 | 59.7466 | 61.1021 | 67.5263 | 69.9279 | 71.6997 | 73.9858 | 80.3655 | 81.9451 | 83.7253 | 87.8834 | 92.4481 | 93.3158 | 93.733 | 94.6153 | 95.2021 | 95.58 | 96.4503 | 97.0033 | 97.6478 | 98.065 | 98.8476 | 99.4134 | 99.839 | 100.04