## Pek. mobilisasi
Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi
Mobilisasi
Sewa mobil tronton | / jam | = | 500000
dibutuhkan waktu 6 jam untuk mengantarkan 4 buah vibrator roller dan 2 buah excavator
biaya sewa 1 mobil |  | = | 3000000
jika menyewa 6 mobil, maka |  | = | 15000000

## pekerjaan pembersihan
No | Nama Saluran (m) | Lebar Effektif (m) | Tanggul dengan Jalan Inspeksi | Tanggul Tanpa Jalan Inspeksi | Panjang Saluran | Luas
1 | RS4 | 4.5 | 4.86 | 1.5 | 400 | 4344
2 | RS5 | 4.5 | 4.86 | 1.5 | 937.97 | 10186.3542
3 | RS6 | 4.5 | 4.86 | 1.5 | 50 | 543
TOTAL | [5 empty] | 15073.3542
Pekerjaan Pembersihan Akhir
No | Nama Saluran | Tanggul dengan Jalan Inspeksi | Tanggul Tanpa Jalan Inspeksi | Panjang Saluran | Luas
1 | RS4 | 4.86 | 1.5 | 400 | 2544
2 | RS5 | 4.86 | 1.5 | 937.97 | 5965.4892
3 | RS6 | 4.86 | 1.5 | 50 | 318
TOTAL |  |  |  |  | 8827.4892

## pekerjaan bowplank
No | Nama Saluran | Lebar Effektif | Tanggul dengan Jalan Inspeksi | Tanggul Tanpa Jalan Inspeksi (m) | Panjang Saluran | Jumlah Patok | Panjang Papan / Skoor
1 | RS4 | 4.5 | 5.8 | 1.5 | 400 | 411.8 | 1235.4
2 | RS5 | 4.5 | 5.8 | 1.5 | 937.97 | 949.77 | 2849.31
3 | RS6 | 4.5 | 5.8 | 1.5 | 50 | 61.8 | 185.4
| TOTAL | [5 empty] | 4270.11
Patok dipasang per |  |  |  | 25 | m
1 kayu dolken |  |  |  | 4 | m
kita asumsikan panjang 1 patok |  |  |  | 1 | m
Jumlah kayu dolken |  |  |  | 102.95 | batang
237.4425
15.45

## pek. galian & timbunan
No | Nama Saluran | Nama Patok | Jarak (m) | Luas Penampang (m²) |  | Volume Pekerjaan (m³)
|  |  |  | Timbunan | Galian | Timbunan | Galian
1 | RS4
|  | P40 |  | 67.74
|  |  | 44.42 |  |  | 3033.4418
|  | P41 |  | 68.84
|  |  | 11.97 |  |  | 788.1048
|  | MC9 |  | 62.84
|  |  | 43.61 |  |  | 2951.9609
|  | P42 |  | 72.54
|  |  | 49.93 |  |  | 3740.7556
|  | P43 |  | 77.3
|  |  | 50 |  |  | 3589.75
|  | P44 |  | 66.29
|  |  | 50 |  |  | 2967.25
|  | P45 |  | 52.4
|  |  | 34.74 |  |  | 1390.4685
|  | MC10 |  | 27.65
|  |  | 14.88 |  |  | 456.9648
|  | P46 |  | 33.77
|  |  | 50 |  |  | 1557.5
|  | P47 |  | 28.53
|  |  | 50 |  |  | 1227.25
|  | P48 |  | 23.09
| Jumlah |  | 399.55 | 580.99 | 0 | 21703.4464 | 0
2 | RS5
|  |  | 40.37 |  |  | 881.0752
|  | MC11 |  | 20.56
|  |  | 15.63 |  |  | 340.5777
|  | P49 |  | 23.02
|  |  | 50 |  |  | 1400.75
|  | P50 |  | 33.01
|  |  | 50 |  |  | 1613
|  | P51 |  | 31.51
|  |  | 3.47 |  |  | 113.0526
|  | BC12 |  | 33.65
|  |  | 27.96 |  |  | 919.884
|  | MC12 |  | 32.15
|  |  | 15.32 |  |  | 509.4666
|  | EC12 |  | 34.36
|  |  | 3.24 |  |  | 109.4796
|  | P52 |  | 33.22
|  |  | 50 |  |  | 1684
|  | P53 |  | 34.14
|  |  | 50 |  |  | 1704
|  | P54 |  | 34.02
|  |  | 50 |  |  | 1495
|  | P55 |  | 25.78
|  |  | 50 |  |  | 1169.5
|  | P56 |  | 21
|  |  | 50 |  |  | 1186.5
|  | P57 |  | 26.46
|  |  | 47.53 |  |  | 1498.1456
|  | MC13 |  | 36.58
|  |  | 2.47 |  |  | 88.5619
|  | P58 |  | 35.13
|  |  | 50 |  |  | 1987
|  | P59 |  | 44.35
|  |  | 50 |  |  | 2210.25
|  | P60 |  | 44.06
|  |  | 50 |  |  | 2087.5
|  | P61 |  | 39.44
|  |  | 50 |  |  | 1731.5
|  | P62 |  | 29.82
|  |  | 17.77 |  |  | 511.0652
|  | MC14 |  | 27.7
|  |  | 32.23 |  |  | 792.5357
|  | P63 |  | 21.48
|  |  | 50 |  |  | 1059.75
|  | P64 |  | 20.91
|  |  | 50 |  |  | 1122.25
|  | P65 |  | 23.98
|  |  | 50 |  |  | 1133
|  | P66 |  | 21.34
| Jumlah |  | 905.99 | 727.67 | 0 | 26466.7689 | 0
3 | RS6
|  |  | 12.24 |  |  | 117.5652
|  | MC15 |  | 19.21
|  |  | 15.94 |  |  | 319.9158
|  | EC15 |  | 20.93
|  |  | 21.82 |  |  | 453.2014
|  | P67 |  | 20.61
| Jumlah |  | 50 | 60.75 | 0 | 890.6824 | 0
Total | [5 empty] | 49060.8976 | 0

## PKA & Koefisien Alat Berat
EXCAVATOR
Kapasitas bucket | 0.9 | m3
Faktor bucket | 0.9
faktor efisiensi alat | 0.83
waktu mengayun kosong | 3.5 | detik
waktu mengisi | 5.5 | detik
waktu buang | 1.5 | detik
waktu mengayun muatan | 4.5 | detik
waktu siklus | 15 | detik
jarak siklus perjam | 240 | perjam
kapasitas aktual bucket | kapasitas bucket | x | faktor bucket
0.81
PKK | Kapasitas aktual bucket | x | wkt perjam
| 194.4 | m3/jam
PKA | PKK | X | faktor efisiensi
| 161.352 | m3/jam
BULLDOZER
Lebar blade | 3 | m
tinggi blade | 1.2 | m
kecepatan gusur | 7,20 km/jam | 120 | m/menit
kecepatan kembali | 9,10 km/jam | 151.6667 | m/menit
waktu tetap | 0.05 | menit
jarak gusur/kembali | 80 | m
faktor koreksi :
a. Operator | 0.75
b. Cuaca | 0.8
c. Efisiensi kerja | 0.83
Kapasitas aktual blade | 0,8 x tinggi blade2 x lebar
| 3.456 | m3
waktu siklus | jarak/kec. Gusur + | jarak/kec.kembali + | waktu tetap
| 1.2441 | menit
PKK | Kapasitas aktual | x waktu siklus
| 166.6695 | m3/jam
PKA | 83.0014 | m3/jam
VIBRATOR ROLLER
Lebar efektif pemadatan | 1.2 | m
kecepatan alat | 3 | km/jam
jumlah lintasan | (lebar efektif saluran + tanggul)/lebar efektif pemadatan
| 2.75 | 3 lintasan
faktor efisiensi kerja | 0.83
ketebalan pemadatan | 0.3 | m
PKK | (W X L X S)/ P
| 360 | m3/jam
PKA | 298.8
Dump Truck
Model alat | E08
Kapasitas bak | 6 ton
Faktor muat | 0.8
Waktu muat
Waktu angkut
Waktu buang muatan | 0,8 menit
Waktu kembali
Faktor efisiensi kerja | 0.83
Umur ekonomis alat | 5 tahun
Jam kerja | 2000 jam/tahun
kapasitas aktual | kapaitas bak x faktor muat
4.8
waktu muat | kapasitas aktual/pka alat muat
1.7849
waktu angkut | jarak angkut/kec.angkut
0.21818
waktu kembali | jarak angkut/kec.angkut
0.17143
waktu buang | 0.8
waktu siklus | w.muat+w.angkut+w.kembali+w.buang
2.9745
PKK | isi aktual x waktu siklus
96.8221
pka | 77.4577
koef. Alat dan upah
excavator | PKA dominan/ PKA Alat
| 1.8519 | 2 unit
bulldozer | 3.5999 | 3 unit
dump truck | 3.8576 | 4 unit
Koef. Exca | 0.0061976
koef. Bull | 0.012048
koef. Vibrator | 0.0033467
koe. Dump | 0.01291
vibrator | 0.0033467

## koefisien
EXCAVATOR | [5 empty] | DUMP TRUCK 6 ton
No | U R A I A N |  | KODE | KOEFISIEN | SATUAN | No | U R A I A N |  | KODE | KOEFISIEN | SATUAN
A | URAIAN PERALATAN |  |  |  |  | A | URAIAN PERALATAN |  | E08
1 | Jenis peralatan |  | EXCAVATOR |  |  | 1 | Jenis peralatan |  | DUMP TRUCK
2 | Tenaga |  | Pw | 120 | HP | 2 | Tenaga |  | Pw | 115 | HP
3 | Kapasitas |  | Cp | 0.9 | m3 | 3 | Kapasitas |  | Cp | 6 | Ton
4 | Alat baru : | a. Umur ekonomis | A | 5 | Tahun | 4 | Alat baru : | a. Umur ekonomis | A | 5 | Tahun
|  | b. Jam kerja dalam 1 tahun | W | 1600 | Jam |  |  | b. Jam kerja dalam 1 tahun | W | 1600 | Jam
|  | c. Harga alat | B | 1150000000 | Rupiah |  |  | c. Harga alat | B | 380000000 | Rupiah
| Alat yang dipakai : | a. Umur ekonomis | A' | 5 | Tahun |  | Alat yang dipakai : | a. Umur ekonomis | A' | 5 | Tahun
|  | b. Jam kerja dalam 1 tahun | W' | 1600 | Jam |  |  | b. Jam kerja dalam 1 tahun | W' | 1600 | Jam
|  | c. Harga alat | B' | 1150000000 | Rupiah |  |  | c. Harga alat | B' | 380000000 | Rupiah
B | BIAYA PASTI PER JAM KERJA |  |  |  |  | B | BIAYA PASTI PER JAM KERJA
1 | Nilai sisa alat = | 10% x B | C | 115000000 | Rupiah | 1 | Nilai sisa alat = | 10% x B | C | 38000000 | Rupiah
2 | Faktor angsuran modal = | i x (1 + i)^A' | D | 0.27741 | - | 2 | Faktor angsuran modal = | i x (1 + i)^A' | D | 0.27741 | -
|  | (1 + i)^A' - 1 | [5 empty] | (1 + i)^A' - 1
3 | Biaya pasti per jam : |  |  |  |  | 3 | Biaya pasti per jam :
| a. Biaya pengembalian modal = | ( B' - C ) x D | E | 179449.4203 | Rupiah |  | a. Biaya pengembalian modal = | ( B' - C ) x D | E | 59296.3302 | Rupiah
|  | W' | [5 empty] | W'
| b. Asuransi, dll = | 0,002 x B' | F | 1437.5 | Rupiah |  | b. Asuransi, dll = | 0,002 x B' | F | 475 | Rupiah
|  | W' | [5 empty] | W'
| Biaya pasti per jam = | ( E + F ) | G | 180886.9203 | Rupiah |  | Biaya pasti per jam = | ( E + F ) | G | 59771.3302 | Rupiah
C | BIAYA OPERASI PER JAM KERJA |  |  |  |  | C | BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
1 | Bahan bakar = (0,125 - 0,175 Ltr/HP/Jam) x Pw x Ms |  | H1 | 114855 | Rupiah | 1 | Bahan bakar = (0,125 - 0,175 Ltr/HP/Jam) x Pw x Ms |  | H1 | 110069.375 | Rupiah
2 | Pelumas = (0,01 - 0,02 Ltr/HP/Jam) x Pw x Mp |  | I | 38640 | Rupiah | 2 | Pelumas = (0,01 - 0,02 Ltr/HP/Jam) x Pw x Mp |  | I | 37030 | Rupiah
3 | Perawatan dan perbaikan = | (12,5 % - 17,5 %) x B' | K | 89843.75 | Rupiah | 3 | Perawatan dan perbaikan = | (12,5 % - 17,5 %) x B' | K | 29687.5 | Rupiah
|  | W' | [5 empty] | W'
4 | Operator = (1 orang / jam) x V1 |  | L | 17000 | Rupiah | 4 | Operator = (1 orang / jam) x V1 |  | L | 17000 | Rupiah
5 | Pembantu operator = (3 orang / jam) x V2 |  | M | 36000 | Rupiah | 5 | Pembantu operator = (3 orang / jam) x V2 |  | M | 36000 | Rupiah
| Biaya operasi per jam = (H + I + K + L + M) |  | P | 296338.75 | Rupiah |  | Biaya operasi per jam = (H + I + K + L + M) |  | P | 229786.875 | Rupiah
D | TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) |  | S | 477225.6703 | Rupiah | D | TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) |  | S | 289558.2052 | Rupiah
E | LAIN-LAIN |  |  |  |  | E | LAIN-LAIN
1 | Tingkat suku bunga |  | i | 12 | %/Tahun | 1 | Tingkat suku bunga |  | i | 12 | %/Tahun
2 | Upah operator / sopir |  | V1 | 17000 | Rp/Jam | 2 | Upah operator / sopir |  | V1 | 17000 | Rp/Jam
3 | Upah pembantu operator / pembantu sopir |  | V2 | 12000 | Rp/Jam | 3 | Upah pembantu operator / pembantu sopir |  | V2 | 12000 | Rp/Jam
4 | Bahan bakar bensin |  | Mb | 8363 | Liter | 4 | Bahan bakar bensin |  | Mb | 8363 | Liter
5 | Bahan bakar solar |  | Ms | 7657 | Liter | 5 | Bahan bakar solar |  | Ms | 7657 | Liter
6 | Minyak pelumas |  | Mp | 32200 | Liter | 6 | Minyak pelumas |  | Mp | 32200 | Liter
BULLDOZER | [5 empty] | WATER TANK TRUCK
No | U R A I A N |  | KODE | KOEFISIEN | SATUAN | No | U R A I A N |  | KODE | KOEFISIEN | SATUAN
A | URAIAN PERALATAN |  |  |  |  | A | URAIAN PERALATAN
1 | Jenis peralatan |  | BULLDOZER |  |  | 1 | Jenis peralatan |  | WATER TANK TRUCK
2 | Tenaga |  | Pw | 150 | HP | 2 | Tenaga |  | Pw | 125 | HP
3 | Kapasitas |  | Cp | - | m3 | 3 | Kapasitas |  | Cp | 4000 | Liter
4 | Alat baru : | a. Umur ekonomis | A | 5 | Tahun | 4 | Alat baru : | a. Umur ekonomis | A | 5 | Tahun
|  | b. Jam kerja dalam 1 tahun | W | 2000 | Jam |  |  | b. Jam kerja dalam 1 tahun | W | 1600 | Jam
|  | c. Harga alat | B | 3500000000 | Rupiah |  |  | c. Harga alat | B | 111090000 | Rupiah
| Alat yang dipakai : | a. Umur ekonomis | A' | 5 | Tahun |  | Alat yang dipakai : | a. Umur ekonomis | A' | 5 | Tahun
|  | b. Jam kerja dalam 1 tahun | W' | 2000 | Jam |  |  | b. Jam kerja dalam 1 tahun | W' | 1600 | Jam
|  | c. Harga alat | B' | 3500000000 | Rupiah |  |  | c. Harga alat | B' | 111090000 | Rupiah
B | BIAYA PASTI PER JAM KERJA |  |  |  |  | B | BIAYA PASTI PER JAM KERJA
1 | Nilai sisa alat = | 10% x B | C | 350000000 | Rupiah | 1 | Nilai sisa alat = | 10% x B | C | 11109000 | Rupiah
2 | Faktor angsuran modal = | i x (1 + i)^A' | D | 0.27741 | - | 2 | Faktor angsuran modal = | i x (1 + i)^A' | D | 0.27741 | -
|  | (1 + i)^A' - 1 | [5 empty] | (1 + i)^A' - 1
3 | Biaya pasti per jam : |  |  |  |  | 3 | Biaya pasti per jam :
| a. Biaya pengembalian modal = | ( B' - C ) x D | E | 436920.3278 | Rupiah |  | a. Biaya pengembalian modal = | ( B' - C ) x D | E | 17334.814 | Rupiah
|  | W' | [5 empty] | W'
| b. Asuransi, dll = | 0,002 x B' | F | 3500 | Rupiah |  | b. Asuransi, dll = | 0,002 x B' | F | 138.8625 | Rupiah
|  | W' | [5 empty] | W'
| Biaya pasti per jam = | ( E + F ) | G | 440420.3278 | Rupiah |  | Biaya pasti per jam = | ( E + F ) | G | 17473.6765 | Rupiah
C | BIAYA OPERASI PER JAM KERJA |  |  |  |  | C | BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
1 | Bahan bakar = (0,125 - 0,175 Ltr/HP/Jam) x Pw x Ms |  | H1 | 143568.75 | Rupiah | 1 | Bahan bakar = (0,125 - 0,175 Ltr/HP/Jam) x Pw x Ms |  | H1 | 119640.625 | Rupiah
2 | Pelumas = (0,01 - 0,02 Ltr/HP/Jam) x Pw x Mp |  | I | 48300 | Rupiah | 2 | Pelumas = (0,01 - 0,02 Ltr/HP/Jam) x Pw x Mp |  | I | 40250 | Rupiah
3 | Perawatan dan perbaikan = | (12,5 % - 17,5 %) x B' | K | 218750 | Rupiah | 3 | Perawatan dan perbaikan = | (12,5 % - 17,5 %) x B' | K | 8678.9062 | Rupiah
|  | W' | [5 empty] | W'
4 | Operator = (1 orang / jam) x V1 |  | L | 17000 | Rupiah | 4 | Operator = (1 orang / jam) x V1 |  | L | 17000 | Rupiah
5 | Pembantu operator = (3 orang / jam) x V2 |  | M | 36000 | Rupiah | 5 | Pembantu operator = (3 orang / jam) x V2 |  | M | 36000 | Rupiah
| Biaya operasi per jam = (H + I + K + L + M) |  | P | 463618.75 | Rupiah |  | Biaya operasi per jam = (H + I + K + L + M) |  | P | 221569.5312 | Rupiah
D | TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) |  | S | 904039.0778 | Rupiah | D | TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) |  | S | 239043.2078 | Rupiah
E | LAIN-LAIN |  |  |  |  | E | LAIN-LAIN
1 | Tingkat suku bunga |  | i | 12 | %/Tahun | 1 | Tingkat suku bunga |  | i | 12 | %/Tahun
2 | Upah operator / sopir |  | V1 | 17000 | Rp/Jam | 2 | Upah operator / sopir |  | V1 | 17000 | Rp/Jam
3 | Upah pembantu operator / pembantu sopir |  | V2 | 12000 | Rp/Jam | 3 | Upah pembantu operator / pembantu sopir |  | V2 | 12000 | Rp/Jam
4 | Bahan bakar bensin |  | Mb | 8363 | Liter | 4 | Bahan bakar bensin |  | Mb | 8363 | Liter
5 | Bahan bakar solar |  | Ms | 7657 | Liter | 5 | Bahan bakar solar |  | Ms | 7657 | Liter
6 | Minyak pelumas |  | Mp | 32200 | Liter | 6 | Minyak pelumas |  | Mp | 32200 | Liter
VIBRATOR ROLLER | [5 empty] | CONCRETE MIXER
No | U R A I A N |  | KODE | KOEFISIEN | SATUAN | No | U R A I A N |  | KODE | KOEFISIEN | SATUAN
A | URAIAN PERALATAN |  |  |  |  | A | URAIAN PERALATAN
1 | Jenis peralatan |  | VIBRATOR ROLLER |  |  | 1 | Jenis peralatan |  | VIBRATOR ROLLER
2 | Tenaga |  | Pw | 90 | HP | 2 | Tenaga |  | Pw |  | HP
3 | Kapasitas |  | Cp | 7.1 | Ton | 3 | Kapasitas |  | Cp | 0.3 | m3
4 | Alat baru : | a. Umur ekonomis | A | 5 | Tahun | 4 | Alat baru : | a. Umur ekonomis | A | 5 | Tahun
|  | b. Jam kerja dalam 1 tahun | W | 1600 | Jam |  |  | b. Jam kerja dalam 1 tahun | W | 1600 | Jam
|  | c. Harga alat | B | 1750000000 | Rupiah |  |  | c. Harga alat | B | 102000000 | Rupiah
| Alat yang dipakai : | a. Umur ekonomis | A' | 5 | Tahun |  | Alat yang dipakai : | a. Umur ekonomis | A' | 5 | Tahun
|  | b. Jam kerja dalam 1 tahun | W' | 1600 | Jam |  |  | b. Jam kerja dalam 1 tahun | W' | 1600 | Jam
|  | c. Harga alat | B' | 1750000000 | Rupiah |  |  | c. Harga alat | B' | 102000000 | Rupiah
B | BIAYA PASTI PER JAM KERJA |  |  |  |  | B | BIAYA PASTI PER JAM KERJA
1 | Nilai sisa alat = | 10% x B | C | 175000000 | Rupiah | 1 | Nilai sisa alat = | 10% x B | C | 10200000 | Rupiah
2 | Faktor angsuran modal = | i x (1 + i)^A' | D | 0.27741 | - | 2 | Faktor angsuran modal = | i x (1 + i)^A' | D | 0.27741 | -
|  | (1 + i)^A' - 1 | [5 empty] | (1 + i)^A' - 1
3 | Biaya pasti per jam : |  |  |  |  | 3 | Biaya pasti per jam :
| a. Biaya pengembalian modal = | ( B' - C ) x D | E | 273075.2049 | Rupiah |  | a. Biaya pengembalian modal = | ( B' - C ) x D | E | 15916.3834 | Rupiah
|  | W' | [5 empty] | W'
| b. Asuransi, dll = | 0,002 x B' | F | 2187.5 | Rupiah |  | b. Asuransi, dll = | 0,002 x B' | F | 127.5 | Rupiah
|  | W' | [5 empty] | W'
| Biaya pasti per jam = | ( E + F ) | G | 275262.7049 | Rupiah |  | Biaya pasti per jam = | ( E + F ) | G | 16043.8834 | Rupiah
C | BIAYA OPERASI PER JAM KERJA |  |  |  |  | C | BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
1 | Bahan bakar = (0,125 - 0,175 Ltr/HP/Jam) x Pw x Ms |  | H1 | 86141.25 | Rupiah | 1 | Bahan bakar = (0,125 - 0,175 Ltr/HP/Jam) x Pw x Ms |  | H1 | 0 | Rupiah
2 | Pelumas = (0,01 - 0,02 Ltr/HP/Jam) x Pw x Mp |  | I | 28980 | Rupiah | 2 | Pelumas = (0,01 - 0,02 Ltr/HP/Jam) x Pw x Mp |  | I | 0 | Rupiah
3 | Perawatan dan perbaikan = | (12,5 % - 17,5 %) x B' | K | 136718.75 | Rupiah | 3 | Perawatan dan perbaikan = | (12,5 % - 17,5 %) x B' | K | 7968.75 | Rupiah
|  | W' | [5 empty] | W'
4 | Operator = (1 orang / jam) x V1 |  | L | 17000 | Rupiah | 4 | Operator = (1 orang / jam) x V1 |  | L | 17000 | Rupiah
5 | Pembantu operator = (3 orang / jam) x V2 |  | M | 36000 | Rupiah | 5 | Pembantu operator = (3 orang / jam) x V2 |  | M | 36000 | Rupiah
| Biaya operasi per jam = (H + I + K + L + M) |  | P | 304840 | Rupiah |  | Biaya operasi per jam = (H + I + K + L + M) |  | P | 60968.75 | Rupiah
D | TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) |  | S | 580102.7049 | Rupiah | D | TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) |  | S | 77012.6334 | Rupiah
E | LAIN-LAIN |  |  |  |  | E | LAIN-LAIN
1 | Tingkat suku bunga |  | i | 12 | %/Tahun | 1 | Tingkat suku bunga |  | i | 12 | %/Tahun
2 | Upah operator / sopir |  | V1 | 17000 | Rp/Jam | 2 | Upah operator / sopir |  | V1 | 17000 | Rp/Jam
3 | Upah pembantu operator / pembantu sopir |  | V2 | 12000 | Rp/Jam | 3 | Upah pembantu operator / pembantu sopir |  | V2 | 12000 | Rp/Jam
4 | Bahan bakar bensin |  | Mb | 8363 | Liter | 4 | Bahan bakar bensin |  | Mb | 8363 | Liter
5 | Bahan bakar solar |  | Ms | 7657 | Liter | 5 | Bahan bakar solar |  | Ms | 7657 | Liter
6 | Minyak pelumas |  | Mp | 32200 | Liter | 6 | Minyak pelumas |  | Mp | 32200 | Liter

## pek. galian tanah
Pekerjaan Galian Saluran
Total Galian | = | 0
Excavator
PKA | = | 161.352 | m³/jam
Jika 1 hari kerja alat | = | 8 | jam
maka waktu yang dibutuhkan 1 buah excavator untuk menyelesaikan pekerjaan
| = | 0 | hari | 1 hari

## pek. timbunan
Total Timbunan | 49060.8976 | m3

## pek. lantai kerja
No | Nama Saluran | Luas | Panjang | Lebar | Tinggi | H
1 | RS4 | L1 | 400 | 0.3 | 0.1 | 12 | 144
|  | L2 |  | 3 | 0.1 | 120
|  | L3 |  | 0.3 | 0.1 | 12
2 | RS5 | L1 | 937.97 | 0.3 | 0.1 | 28.1391 | 290.7707
|  | L2 |  | 2.5 | 0.1 | 234.4925
|  | L3 |  | 0.3 | 0.1 | 28.1391
3 | RS6 | L1 | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 10.5
|  | L2 |  | 1.5 | 0.1 | 7.5
|  | L3 |  | 0.3 | 0.1 | 1.5
Total | [5 empty] | 445.2707

## pek. adukan beton
Nama Saluran | Luas | P | Volume
| (m²) | (m) | (m³)
RS4 | 0.7125 | 400 | 285
Nama Saluran | Luas | P | Volume
| (m²) | (m) | (m³)
RS5 | 0.6425 | 937.97 | 602.6457
Nama Saluran | Luas | P | Volume
| (m²) | (m) | (m³)
RS6 | 0.4254 | 50 | 21.27
Total |  |  | 908.9157

## Talang
Pekerjaan Beton Penampang
[17 empty] | No | Uraian | Lebar | Tinggi | Panjang | Volume
[17 empty] | 1 | Lantai Kerja | 1.9 | 0.1 | 55.2 | 41.952
Pekerjaan Bekisting
[17 empty] | No | Uraian | Tinggi | Panjang | Luas
[17 empty] | 1 | Bekisting | 1.2 | 55.2 | 66.24
Pekerjaan Galian Talang
[11 empty] | Pondasi | Jumlah | Volume
[12 empty] | 8 | 34.24 |  | Pekerjaan Beton
[15 empty] | No | Uraian | Lebar | Tinggi | Panjang | Volume
[15 empty] | 1 | Pasir Urug | 2.9 | 0.05 | 3.8 | 2.204
[15 empty] | 2 | Lantai Kerja | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 4.408
[8 empty] | 1.6612 | [6 empty] | Pekerjaan Bekisting
[8 empty] | 289 | [6 empty] | No | Uraian | Tinggi | Panjang | Luas
[15 empty] | 1 | Bekisting | 6 | 3.8 | 22.8
14.4
Pekerjaan Pembesian | [11 empty] | 1 | 7.39 |  | Pekerjaan Beton
[15 empty] | No | Uraian | Lebar | Tinggi | Panjang | Volume
No | Uraian | Perhitungan |  |  | Satuan | [9 empty] | 1 | Pasir Urug | 2.9 | 0.05 | 3.8 | 2.204
1 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D12 - 250 | [10 empty] | 2 | Lantai Kerja | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 4.408
| Pot 1-1 | Panjang Tulangan | = | 0.74 | m
|  | n | = | 4.8 | bh | [9 empty] | Pekerjaan Bekisting
|  | Panjang Total | = | 3.552 | m | [9 empty] | No | Uraian | Tinggi | Panjang | Luas
|  | Berat Tulangan | = | 0.616 | kg/m |  | 0.61387 | [7 empty] | 1 | Bekisting | 8 | 3.8 | 30.4
|  | Total berat tul. | = | 2.188 | Kg
2 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D13 - 100
| Pot 2-2 | Panjang Tulangan | = | 4.46 | m | [7 empty] | 34 |  | 41.63 |  | pasir urug |  | 4.408
|  | n | = | 12 | bh | [11 empty] | LANTAI KERJA |  | 50.768
|  | Panjang Total | = | 53.52 | m |  | No | Uraian | Perhitungan |  |  | Satuan |  |  |  |  | BEKISTING |  | 119.44
|  | Berat Tulangan | = | 0.616 | kg/m |  | 1 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D12 - 250
|  | Total berat tul. | = | 32.9683 | Kg |  |  | Pot 1-1 | Panjang Tulangan | = | 55.2 | m |  |  | No | Uraian | Perhitungan |  |  | Satuan
3 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D12 - 150 |  |  |  |  | n | = | 2 | bh |  |  | 1 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D12 - 250
| Pot 3-3 | Panjang Tulangan | = | 3.18 | m |  |  |  | Panjang Total | = | 110.4 | m |  |  |  | Pot 1-1 | Panjang Tulangan | = | 1.5 | m
|  | n | = | 8 | bh |  |  |  | Berat Tulangan | = | 0.616 | kg/m |  |  |  |  | n | = | 4.8 | bh
|  | Panjang Total | = | 25.44 | m |  |  |  | Total berat tul. | = | 68.0064 | Kg |  |  |  |  | Panjang Total | = | 7.2 | m
|  | Berat Tulangan | = | 2.9825 | kg/m | [11 empty] | Berat Tulangan | = | 0.616 | kg/m
|  | Total berat tul. | = | 75.8755 | Kg | [11 empty] | Total berat tul. | = | 4.4352 | Kg
| Total |  |  | 111.0319 | kg | [9 empty] | 2 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D13 - 100
4 | Tulangan susut suhu | Tulangan Pokok | = | D12 - 150 | [11 empty] | Pot 2-2 | Panjang Tulangan | = | 1.3 | m
|  | Panjang Tulangan | = | 8.38 | m | [11 empty] | n | = | 12 | bh
|  | n | = | 8 | bh | [11 empty] | Panjang Total | = | 15.6 | m
|  | Panjang Total | = | 67.04 | m | [11 empty] | Berat Tulangan | = | 0.616 | kg/m
|  | Berat Tulangan | = | 0.88736 | kg/m | [11 empty] | Total berat tul. | = | 9.6096 | Kg
|  | Total berat tul. | = | 59.4889 | Kg | [9 empty] | 3 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D12 - 150
|  | Total Tulangan | = | 682.0831 | kg | [10 empty] | Pot 3-3 | Panjang Tulangan | = | 0.9 | m
[17 empty] | n | = | 8 | bh
Pekerjaan Plat Jembatan | [16 empty] | Panjang Total | = | 7.2 | m
[17 empty] | Berat Tulangan | = | 2.9825 | kg/m
No | uraian |  |  | Lebar | Tinggi | Luas | Jumlah | P | Volume | [7 empty] | Total berat tul. | = | 21.4742 | Kg
|  |  |  | (m) | (m) | (m²) |  | (m) | (m³) | [6 empty] | Total |  |  | 35.519 | kg
1 | Pelat | [13 empty] | 4 | Tulangan susut suhu | Tulangan Pokok | = | D12 - 150
|  |  |  | 0.3 | 0.15 | 0.045 | 1 | 8.6 | 0.387 | [7 empty] | Panjang Tulangan | = | 3.7 | m
[17 empty] | n | = | 8 | bh
[17 empty] | Panjang Total | = | 29.6 | m
[17 empty] | Berat Tulangan | = | 0.88736 | kg/m
[9 empty] | 0.774 | [7 empty] | Total berat tul. | = | 26.266 | Kg
2 | Bekisting |  |  | 0.15 | 8.6 | 1.29 | [10 empty] | Total Tulangan | = | 247.1399 | kg
Pekerjaan Pembesian | [17 empty] | Satuan
[16 empty] | = | 4D12
No | Uraian | Perhitungan |  |  | Satuan | [10 empty] | = | 3.5 | m
1 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D13 - 250 | [11 empty] | = | 0.88736 | kg/m
|  | Panjang Tulangan | = | 8.6 | m | [10 empty] | = | 2 | bh
|  | n | = | 3.2 | bh | [10 empty] | = | 0.77644 | kg
|  | Panjang Total | = | 27.52 | m | [10 empty] | = | 1.5529 | Kg
|  | Berat Tulangan | = | 0.39438 | kg/m | [10 empty] | =
|  | Total berat tul. | = | 10.8534 | Kg | [7 empty] | Pekerjaan Pembesian |  |  | = |  | m
2 | Tulangan susut suhu | Tulangan Pokok | = | D13 - 250
|  | Panjang Tulangan | = | 8.6 | m | [7 empty] | No | Uraian | Perhitungan
|  | n | = | 4.8 | bh | [7 empty] | 1 | Balok Pengaku | Tulangan Pokok
|  | Panjang Total | = | 41.28 | m | [9 empty] | Panjang tulangan
|  | Berat Tulangan | = | 0.39438 | kg/m | [9 empty] | Berat D12
|  | Total berat tul. | = | 16.2802 | Kg | [9 empty] | n
| Total |  | = | 54.2672 | kg | [9 empty] | Berat Tulangan
Total berat tul.
Pekerjaan Balok Pengaku | [12 empty] | 2 | Boxt culvert | Tulangan Pokok | = |  | kg/m
No | uraian |  |  | Lebar | Tinggi | Luas | Jumlah | P | Volume | [5 empty] | Panjang tulangan | = |  | bh
|  |  |  | (m) | (m) | (m²) |  | (m) | (m³) | [6 empty] | = |  | kg
1 | beton | [14 empty] | = |  | Kg
|  |  | L1 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21 | 1.5
42
2 | Bekisting |  |  | lebar | tinggi |  | jumlah | luas
|  |  |  | 1.5 | 3.5 |  | 2 | 10.5 | [6 empty] | Berat D12
|  |  |  | 2 | 3.5 |  | 2 | 14 | [6 empty] | n
[8 empty] | 24.5 | [6 empty] | Berat Tul.
Pekerjaan Pembesian | [14 empty] | Total berat tul.
[11 empty] | 8.6 | 12.9
No | Uraian | Perhitungan |  |  | Satuan
1 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D12 - 150
|  | Panjang Tulangan | = | 3.5 | m
|  | n | = | 8 | bh
|  | Panjang Total | = | 28 | m
|  | Berat Tulangan | = | 0.88736 | kg/m
|  | Total berat tul. | = | 24.8462 | Kg
2 | sengkang | Tulangan Pokok | = | D6 - 250
|  | Panjang Tulangan | = | 3.5 | m
|  | n | = | 2.4 | bh
|  | Panjang Total | = | 8.4 | m
|  | Berat Tulangan | = | 0.22184 | kg/m
|  | Total berat tul. | = | 1.8635 | Kg
| Total |  |  | 106.8386 | kg
Pekerjaan Pemasangan Pipa
n | 4 | bh
Panjang | 8.6 | m
berat pipa | 34.4 | kg
Total Berat | 108.704 | kg
Pekerjaan Balok Pengaku
No | uraian |  |  | Luas | P | Volume
|  |  |  | (m²) | (m) | (m³)
1 | beton
|  |  | L1 | 0.85 | 55.2 | 46.92
Pondasi | Jumlah | Luas | Lebar | Volume
| 4 | 2.06 | 2.9 | 23.896
| 1 | 2.56 | 2.9 | 7.424
31.32

## B. TERJUN
Pekerjaan Galian
Bangunan Terjun | Lebar | Tinggi | P | Volume
| 1.65 | 1.6 | 4 | 10.56 | Pekerjaan Beton
[5 empty] | No | Uraian | Lebar | Tinggi | Panjang | Volume
[5 empty] | 1 | Pasir Urug | 1.65 | 0.05 | 4 | 1.32
[5 empty] | 2 | Lantai Kerja | 1.65 | 0.1 | 4 | 2.64
Pekerjaan Bekisting
[5 empty] | No | Uraian | Tinggi | Panjang | Luas
[5 empty] | 1 | Bekisting | 1.6 | 4 | 6.4
pekerjaan pembersihan
[5 empty] | No | Uraian | Perhitungan |  |  | Satuan
[5 empty] | 1 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D12 - 250
[6 empty] | Pot 1-1 | Panjang Tulangan | = | 4 | m
[7 empty] | n | = | 4.8 | bh
[7 empty] | Panjang Total | = | 19.2 | m
[7 empty] | Berat Tulangan | = | 0.616 | kg/m
[7 empty] | Total berat tul. | = | 11.8272 | Kg
Pekerjaan Balok Pengaku
[5 empty] | No | uraian |  |  | Luas | Lebar | Volume
[9 empty] | (m²) | (m) | (m³)
[5 empty] | 1 | beton
[8 empty] | L1 | 1.25 | 1.65 | 2.0625

## B.BAGI
Pekerjaan Pilar
No | Ruas | Panjang | Tinggi | Lebar | Luas | Jumlah | Volume | Pekerjaan Beton L1 | [5 empty] | Pekerjaan Beton L2
1 | L1 | 1.75 | 2.1 | 0.5 | 0.81 | 1 | 1.701 | No | Uraian | Luas | Tinggi | Volume |  | No | Uraian | Luas | Tinggi | Volume
| L2 | 1.75 | 2.1 | 0.5 | 0.81 | 1 | 1.701 | 1 | Pasir Urug | 0.81 | 0.05 | 0.0405 |  | 1 | Pasir Urug | 0.81 | 0.05 | 0.0405
[5 empty] | 1.62 |  | 3.402 | 2 | Lantai Kerja | 0.81 | 0.1 | 0.081 |  | 2 | Lantai Kerja | 0.81 | 0.1 | 0.081
Pekerjaan Bekisting
[8 empty] | No | Uraian | Tinggi | Panjang | Luas
[8 empty] | 1 | Bekisting | 2.1 | 1.75 | 11.025
[8 empty] | No | Uraian | Perhitungan |  |  | Satuan
[8 empty] | 1 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D12 - 250
[10 empty] | Panjang Tulangan | = | 3.5 | m | Balok Pengaku
[10 empty] | n | = | 4.8 | bh | No | uraian |  |  | Luas | Tinggi | Volume
[10 empty] | Panjang Total | = | 16.8 | m |  |  |  |  | (m²) | (m) | (m³)
[10 empty] | Berat Tulangan | = | 0.616 | kg/m | 1 | beton
[10 empty] | Total berat tul. | = | 10.3488 | Kg |  |  |  | L1 | 0.81 | 2.1 | 1.701
[14 empty] | No | uraian |  |  | Luas | Tinggi | Volume
[18 empty] | (m²) | (m) | (m³)
[14 empty] | 2 | beton
[17 empty] | L1 | 0.81 | 2.1 | 1.701
3.402
8.21

## SHIPON
Pekerjaan Galian
Bangunan sipon | Lebar | Tinggi | P | Volume
| 4.3 | 5.92 | 69.5 | 1769.192 | Pekerjaan Beton
[5 empty] | No | Uraian | Lebar | Tinggi | Panjang | Volume
[5 empty] | 1 | Pasir Urug | 4.3 | 0.05 | 69.5 | 59.77
[5 empty] | 2 | Lantai Kerja | 4.3 | 0.1 | 69.5 | 119.54
pekerjaan pembesian
[5 empty] | No | Uraian | Perhitungan |  |  | Satuan
[5 empty] | 1 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D12 - 250
[6 empty] | Pot 1-1 | Panjang Tulangan | = | 69.5 | m
[7 empty] | n | = | 4.8 | bh
[7 empty] | Panjang Total | = | 333.6 | m
[7 empty] | Berat Tulangan | = | 0.616 | kg/m
[7 empty] | Total berat tul. | = | 205.4976 | Kg
Pekerjaan Balok Pengaku
[5 empty] | No | uraian |  |  | Luas | Lebar | Volume
[9 empty] | (m²) | (m) | (m³)
[5 empty] | 1 | beton
[8 empty] | L1 | 32.068 | 4.3 | 137.8924

## Gorong
Pekerjaan galian
Pekerjaan Galian Gorong-Gorong
No | Uraian | Lebar | Tinggi | Panjang | Volume
1 |  | 4.8 | 3.9 | 21.13 | 395.5536
Pekerjaan Bekisting
Pekerjaan Pembesian
Pekerjaan Beton
No | Uraian | Lebar | Tinggi | Panjang | Volume
1 | Pasir Urug | 4.8 | 0.05 | 21.13 | 20.2848
2 | Lantai Kerja | 4.8 | 0.1 | 21.13 | 40.5696
pekerjaan pembesian
No | Uraian | Perhitungan |  |  | Satuan
1 | Tulangan Pokok | Tulangan Pokok | = | D12 - 250
| Pot 1-1 | Panjang Tulangan | = | 21.13 | m
|  | n | = | 4.8 | bh
|  | Panjang Total | = | 101.424 | m
|  | Berat Tulangan | = | 0.616 | kg/m
|  | Total berat tul. | = | 62.4772 | Kg
Pekerjaan Balok Pengaku
No | uraian |  |  | Luas | Panjang | Volume
|  |  |  | (m²) | (m) | (m³)
1 | beton
|  |  | L1 | 12.97 | 21.13 | 274.0561
Pekerjaan Gorong-Gorong
No | Uraian | Lebar | Tinggi | Panjang | Jumlah | Volume
1 |  | 1.8 | 1.4 | 21.13 | 1 | 52.4024
|  | 0.2 | 0.2

## analisa harga
I. | PEKERJAAN PERSIAPAN
| 1 | 1 m3 Pekerjaan Pembersihan
Upah
|  | Pekerja | 0.014 | oh | 85000 | 1190
|  | Mandor | 0.003 | oh | 150000 | 450
Alat dan Bahan
|  | Buldozer | 0.012048 | unit | 904039.0778 | 10891.8539
|  | TOTAL |  |  |  | 12531.8539
| 2. | 1 m¹ Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank
Upah
|  | Pekerja | 0.1 | oh | 85000 | 8500
|  | Tukang | 0.1 | oh | 100000 | 10000
|  | Kepala Tukang | 0.01 | oh | 125000 | 1250
|  | Mandor | 0.05 | oh | 150000 | 7500
Alat dan Bahan
|  | Kayu Balok 5/7 | 0.012 | m³ | 1600000 | 19200
|  | Paku 2"-3" | 0.02 | kg | 18000 | 360
|  | Kayu papan 3/20 | 0.007 | m³ | 1400000 | 9800
|  | TOTAL |  |  |  | 56610
II. | PEKERJAAN TANAH
| 1 | 1 m3 Pekerjaan Galian Tanah
Upah
|  | Pekerja | 0.25 | oh | 85000 | 21250
|  | Mandor | 0.008 | oh | 150000 | 1200
Alat
|  | Excavator | 0.0061976 | jam | 477225.6703 | 2957.6681
|  | Dump Truck | 0.053 | jam | 289558.2052 | 15346.5849
|  | TOTAL |  |  |  | 40754.253
| 2 | 1 m³ Pekerjaan Timbunan dengan Material Tanah
Upah
|  | Pekerja | 0.25 | oh | 85000 | 21250
|  | Mandor | 0.008 | oh | 150000 | 1200
Alat dan Bahan
|  | Tanah Urug | 1.15 | m3 | 25000 | 28750
|  | Dump Truck | 0.0129 | jam | 289558.2052 | 3735.3008
|  | Bulldozer | 0.012048 | jam | 904039.0778 | 10891.8539
|  | Excavator | 0.0061976 | jam | 477225.6703 | 2957.6681
|  | Vibrator Roller | 0.0033467 | jam | 580102.7049 | 1941.4414
|  | TOTAL |  |  |  | 70726.2644
| 3 | Pengurugan 1 m³ dengan pasir urug
Upah
|  | Pekerja | 0.3 | oh | 85000 | 25500
|  | Mandor | 0.01 | oh | 150000 | 1500
Alat dan Bahan
|  | Pasir | 1.2 | m3 | 90000 | 108000
|  | TOTAL |  |  |  | 135000
III. | PEKERJAAN BETON
| 1 | 1 m³ Pekerjaan Lantai Kerja ( K-125)
Upah
|  | Pekerja | 1.5 | oh | 85000 | 127500
|  | Tukang | 0.6 | oh | 100000 | 60000
|  | Kepala Tukang | 0.06 | oh | 125000 | 7500
|  | Mandor | 0.075 | oh | 150000 | 11250
Alat dan Bahan
|  | Semen Portland | 163 | kg | 1340 | 218420
|  | Pasir Beton | 0.52 | m3 | 70000 | 36400
|  | Kerikil (Maks. 30mm) | 1.1 | m3 | 330000 | 363000
|  | Air | 215 | ltr | 150 | 32250
Concrete Mixer
|  | TOTAL |  |  |  | 856320
| 2 | 1 m³ Pekerjaan Beton Bangunan (K-175)
Upah
|  | Pekerja | 1.65 | oh | 85000 | 140250
|  | Tukang Batu | 0.25 | oh | 100000 | 25000
|  | Kepala Tukang | 0.025 | oh | 125000 | 3125
|  | Mandor | 0.08 | oh | 150000 | 12000
Alat dan Bahan
|  | Semen Portland | 232 | kg | 1340 | 310880
|  | Pasir Beton | 0.52 | m3 | 70000 | 36400
|  | Kerikil (Maks. 30mm) | 0.78 | m3 | 330000 | 257400
|  | Air | 215 | ltr | 150 | 32250
|  | Kayu Perancah | 0.2 | m3 | 2625500 | 525100
|  | Paku | 1.6 | Kg | 18000 | 28800
|  | Minyak bekisting | 0.3 | ltr | 18000 | 5400
|  | Concrete Mixer | 0.365 | jam | 48000 | 17520
|  | TOTAL |  |  |  | 1394125
| 3 | 1 kg Pekerjaan Pembesian
Upah
|  | Pekerja | 0.007 | oh | 85000 | 595
|  | Tukang | 0.007 | oh | 100000 | 700
|  | Kepala Tukang | 0.0007 | oh | 125000 | 87.5
|  | Mandor | 0.0004 | oh | 150000 | 60
Alat dan Bahan
|  | Besi Beton | 1.05 | Kg | 9157.21 | 9615.0705
|  | Kawat Ikat | 0.015 | Kg | 18000 | 270
|  | TOTAL |  |  |  | 11327.5705
IV. | PEKERJAAN PINTU AIR
| 1 | Pekerjaan Pemasangan Pintu Romijn
Upah
|  | Biaya angkut dari pabrik ke lokasi | 1 | unit | 350000 | 350000
|  | Upah pemasangan | 1 | unit | 400000 | 400000
Alat dan Bahan
|  | Pintu Romijn | 1 | unit | 9000000 | 9000000
|  | TOTAL |  |  |  | 9750000
| 2 | Pekerjaan Pemasangan Pintu Crump De Gruyter
Upah
|  | Biaya angkut dari pabrik ke lokasi | 1 | unit | 350000 | 350000
|  | Upah pemasangan | 1 | unit | 400000 | 400000
Alat dan Bahan
|  | Pintu Crump De Gruyter | 1 | unit | 9500000 | 9500000
|  | TOTAL |  |  |  | 10250000
| 3 | Pekerjaan Pemasangan Pintu Sorong
Upah
|  | Biaya angkut dari pabrik ke lokasi | 1 | unit | 350000 | 350000
|  | Upah pemasangan | 1 | unit | 400000 | 400000
Alat dan Bahan
|  | Pintu Sorong | 1 | unit | 9500000 | 9500000
|  | TOTAL |  |  |  | 10250000
V. | PEKERJAAN FINISHING
| 1 | Pekerjaan Pembersihan Akhir
Upah
|  | Pekerja | 0.014 | unit | 85000 | 1190
|  | Mandor | 0.003 | unit | 150000 | 450
Alat dan Bahan
|  | Bulldozer | 0.012 | unit | 475365.75 | 5704.389
|  | TOTAL |  |  |  | 7344.389
| I. | PEKERJAAN PERSIAPAN
|  | 1. | 1 m² Pembersihan Lapangan
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 7500
|  |  | Pekerja | 0.1 | oh | @ |  | 0
|  |  | Tukang | 0.1 | oh | @ |  | 0
|  |  | Kepala Tukang | 0.01 | oh | @ | 120000 | 600
|  |  | Mandor | 0.005 | oh | @
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  | 451365.746 | 3083.9596
|  |  | Bulldozer | 0.0068325 | unit |  |  | 11183.9596
TOTAL
|  | 2. | 1 m¹ Pemasangan Bouwplank
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 7500
|  |  | Pekerja | 0.1 | oh | @ | 90000 | 9000
|  |  | Tukang | 0.1 | oh | @ | 110000 | 1100
|  |  | Kepala Tukang | 0.01 | oh | @ | 120000 | 600
|  |  | Mandor | 0.005 | oh | @
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Paku biasa 2" - 5" | 0.06 | kg |  | 0 | 0
|  |  | Kayu Papan 5/20 | 0.186 | m³ |  | 0 | 0
|  |  | Kayu Dolken | 1.25 | m³ |  |  | 18200
TOTAL
|  | 3. | Pekerjaan Direksi Keet
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 75000
|  |  | Pekerja | 1 | oh |  | 90000 | 90000
|  |  | Tukang | 1 | oh |  | 110000 | 22000
|  |  | Kepala Tukang | 0.2 | oh |  | 120000 | 600
|  |  | Mandor | 0.005 | oh
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  | 1300000 | 241800
|  |  | Papan | 0.186 | m³ |  | 0 | 0
|  |  | Paku Biasa ½"-5" | 0.06 | kg |  | 43400 | 52080
|  |  | Seng Gelombang | 1.2 | m² |  | 250000 | 37500
|  |  | Kunci Tanam | 0.15 | buah |  | 68000 | 4080
|  |  | Plywood 4 mm | 0.06 | lbr |  |  | 523060
TOTAL
|  | 4. | Pekerjaan Gudang dan Barrack Kerja
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 75000
|  |  | Pekerja | 1 | oh |  | 90000 | 90000
|  |  | Tukang | 1 | oh |  | 110000 | 22000
|  |  | Kepala Tukang | 0.2 | oh |  | 120000 | 6000
|  |  | Mandor | 0.05 | oh
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  | 1300000 | 241800
|  |  | Papan | 0.186 | m³ |  | 0 | 0
|  |  | Paku Biasa ½"-5" | 0.06 | kg |  | 43400 | 52080
|  |  | Seng Gelombang | 1.2 | m² |  | 250000 | 37500
|  |  | Kunci Tanam | 0.15 | buah |  | 68000 | 4080
|  |  | Plywood 4 mm | 0.06 | lbr |  |  | 528460
TOTAL
| II. | PEKERJAAN TANAH
|  | 1. | Pekerjaan Galian Tanah
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 78975
|  |  | Pekerja | 1.053 | oh |  | 120000 | 8040
|  |  | Mandor | 0.067 | oh
87015
Alat
TOTAL
|  | 2. | Pekerjaan Timbunan
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 24750
|  |  | Pekerja | 0.33 | oh |  | 90000 | 9000
|  |  | Tukang | 0.1 | oh |  | 110000 | 1100
|  |  | Kepala Tukang | 0.01 | oh |  | 120000 | 3960
|  |  | Mandor | 0.033 | oh
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  | 251433.1267 | 13325.9557
|  |  | Dump Truck | 0.053 | unit |  | 451365.746 | 3083.9596
|  |  | Bulldozer | 0.0068325 | unit |  | 372965.6893 | 0
|  |  | Vibrator Roller | 0 | unit |  |  | 55219.9153
TOTAL
| III. | PEKERJAAN SALURAN
|  | 1. | Pekerjaan Lantai Kerja per M³
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 22500
|  |  | Pekerja | 0.3 | oh |  | 90000 | 1800
|  |  | Tukang | 0.02 | oh |  | 110000 | 220
|  |  | Kepala Tukang | 0.002 | oh |  | 120000 | 720
|  |  | Mandor | 0.006 | oh
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pasir | 0.026 | kg |  |  | 25240
TOTAL
|  | 2. | Pekerjaan Adukan Beton 1 : 3 : 5
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 123750
|  |  | Pekerja | 1.65 | oh |  | 90000 | 22500
|  |  | Tukang | 0.25 | oh |  | 110000 | 2750
|  |  | Kepala Tukang | 0.025 | oh |  | 120000 | 9600
|  |  | Mandor | 0.08 | oh
Alat dan Bahan
158600
TOTAL
| IV. | PEKERJAAN GORONG-GORONG
|  | 1. | Pekerjaan Galian
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 7500
|  |  | Pekerja | 0.1 | oh |  | 90000 | 9000
|  |  | Tukang | 0.1 | oh |  | 110000 | 1100
|  |  | Kepala Tukang | 0.01 | oh |  | 120000 | 600
|  |  | Mandor | 0.005 | oh
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  | 394206.3842 | 2027.8106
|  |  | Excavator | 0.005144 |  |  | 251433.1267 | 55026.006
|  |  | Dump Truck | 0.21885 |  |  |  | 75253.8167
TOTAL
|  | 2. | Pekerjaan Gorong-Gorong
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 7500
|  |  | Pekerja | 0.1 | oh |  | 90000 | 9000
|  |  | Tukang | 0.1 | oh |  | 110000 | 1100
|  |  | Kepala Tukang | 0.01 | oh |  | 120000 | 600
|  |  | Mandor | 0.005 | oh
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  | 100000 | 57000
|  |  | Pasir | 0.57 |  |  | 67000 | 225120
|  |  | Semen Portland (50kg) | 3.36 |  |  | 475000 | 384750
|  |  | Batu Pecah | 0.81 |  |  |  | 685070
TOTAL
|  | 3. | Pekerjaan Pasir Urug
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 22500
|  |  | Pekerja | 0.3 | oh |  | 90000 | 9000
|  |  | Tukang | 0.1 | oh |  | 110000 | 1100
|  |  | Kepala Tukang | 0.01 | oh |  | 120000 | 1200
|  |  | Mandor | 0.01 | oh
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Pasir | 0.03 |  |  |  | 33800
TOTAL
| V. | PEKERJAAN TALANG
|  | 1. | Pekerjaan Galian
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 7500
|  |  | Pekerja | 0.1 | oh |  | 90000 | 9000
|  |  | Tukang | 0.1 | oh |  | 110000 | 1100
|  |  | Kepala Tukang | 0.01 | oh |  | 120000 | 600
|  |  | Mandor | 0.005 | oh
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  | 394206.3842 | 2027.8106
|  |  | Excavator | 0.005144 |  |  | 251433.1267 | 55026.006
|  |  | Dump Truck | 0.21885 |  |  |  | 75253.8167
TOTAL
|  | 2. | Pekerjaan Talang
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 7500
|  |  | Pekerja | 0.1 | oh |  | 90000 | 9000
|  |  | Tukang | 0.1 | oh |  | 110000 | 1100
|  |  | Kepala Tukang | 0.01 | oh |  | 120000 | 600
|  |  | Mandor | 0.005 | oh
|  |  | 0 |  |  |  | 100000 | 3000
|  |  | Pasir | 0.03 |  |  | 67000 | 225120
|  |  | Semen Portland (50kg) | 3.36 |  |  | 475000 | 7125
|  |  | Batu Pecah | 0.015 |  |  |  | 253445
TOTAL
|  | 3. | Pekerjaan PElat
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 7500
|  |  | Pekerja | 0.1 | oh |  | 90000 | 9000
|  |  | Tukang | 0.1 | oh |  | 110000 | 1100
|  |  | Kepala Tukang | 0.01 | oh |  | 120000 | 600
|  |  | Mandor | 0.005 | oh
|  |  | 0 |  |  |  | 100000 | 3000
|  |  | Pasir | 0.03 |  |  | 67000 | 225120
|  |  | Semen Portland (50kg) | 3.36 |  |  | 475000 | 7125
|  |  | Batu Pecah | 0.015 |  |  |  | 253445
TOTAL
|  | 3. | Pekerjaan Balok Pengaku
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 7500
|  |  | Pekerja | 0.1 | oh |  | 90000 | 9000
|  |  | Tukang | 0.1 | oh |  | 110000 | 1100
|  |  | Kepala Tukang | 0.01 | oh |  | 120000 | 600
|  |  | Mandor | 0.005 | oh
|  |  | 0 |  |  |  | 100000 | 3000
|  |  | Pasir | 0.03 |  |  | 67000 | 368500
|  |  | Semen Portland (50kg) | 5.5 |  |  | 475000 | 7125
|  |  | Batu Pecah | 0.015 |  |  |  | 396825
TOTAL
| VI. | PEKERJAAN PINTU AIR
|  | 1. | Pekerjaan Pemasangan Pintu Romijn
|  |  | Upah |  |  |  | 350000 | 350000
|  |  | Biaya angkut dari pabrik ke lokasi | 1 | unit |  | 250000 | 250000
|  |  | Upah pemasangan | 1 | unit
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  | 9000000 | 45000000
|  |  | Pintu Romijn | 5 | unit |  |  | 45600000
TOTAL
|  | 2 | Pekerjaan Pemasangan Crump De Gruyter
|  |  | Upah |  |  |  |  | 0
|  |  | Biaya angkut dari pabrik ke lokasi | 1 | unit |  |  | 0
|  |  | Upah pemasangan | 1 | unit
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  |  | 0
|  |  | Pintu Sorong | 3 | unit
| VII. | PEKERJAAN FINISHING
|  | 1. | Pekerjaan Pembersihan Akhir Lapangan
|  |  | Upah |  |  |  | 75000 | 2002.5
|  |  | Pekerja | 0.0267 | oh |  | 120000 | 804
|  |  | Mandor | 0.0067 | oh
|  |  | Alat dan Bahan |  |  |  | 451365.746 | 3083.9596
|  |  | Bulldozer | 0.0068325 | unit |  |  | 5890.4596
TOTAL

## Sheet1
DAFTAR HARGA SATUAN UPAH, BAHAN, DAN PERALATAN TAHUN 2016
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR CAMAT KERTAPATI KOTA PALEMBANG
No. | JENIS BAHAN |  |  | SATUAN | HARGA DASAR (Rp) | KETERANGAN
I. | HARGA DASAR BAHAN
| 1 | SEMEN | Semen PC | Zak | 67000 | semen tipe I; semen baturaja; 1
zak @ 50 kg
|  |  | Semen PC | kg | 1340
|  |  | Semen Warna | kg | 12000 | setara SG
|  |  | Floor hardener | kg | 7500
|  |  | Semen putih | kg | 6000 | setara kingkong
|  |  | Cornis | Zak | 75000 | setara A+; 1 zak @ 20 kg
|  |  | Cornis | kg | 3750
| 2 | PASIR | Pasir Beton | m3 | 103000
|  |  | Pasir Beton | kg | 73.57 | BJ 1400 kg/m3
|  |  | Pasir Urug | m3 | 90000
|  |  | Pasir Urug | kg | 57.14 | BJ 1400 kg/m3
| 3 | BATU KALI | Batu kali | m3 | 465000
|  |  | Batu koral | m3 | 435000
|  |  | Batu koral | kg | 322.22 | BJ 1350 kg/m3
|  |  | Batu split | m3 | 475000
|  |  | Batu split | kg | 351.85 | BJ 1350 kg/m3
| 4 | BATU BATA | Batu bata | bh | 550 | uk. 8x8x16 cm; batu bata
lubang press
| 5 | TANAH | Tanah urug | m3 | 57000
|  |  | Tanah Sirtu | m3 | 80000
| 6 | LAIN-LAIN | Aspal | kg | 13000
II. | BAHAN PENUTUP ATAP
| 1 | SENG BJLS | Seng gelombang uk. 5' | kpg | 31000 | uk. 0,8 x 1,50 m
|  |  | Seng gelombang uk. 7' | kpg | 43400 | uk. 0,8 x 2,1 m
|  |  | Seng gelombang uk. 10' | kpg | 62000 | uk. 0,8 x 3,0 m
|  |  | Seng Polos t.40 | m | 14000
| 2 | ASBES | Asbes gelombang 5' | kpg | 55000 | lebar 105 cm
|  |  | Nok asbes | bh | 45000 | panjang 105 cm; satu pasang
| 3 | GENTENG KERAMIK | Keramik warna natural | bh | 11100 | setara Kanmuri; 1m 2 @ 14 bh
|  |  | Keramik warna special | bh | 18200 | setara Kanmuri; 1m 2 @ 14 bh
|  |  | Nok keramik warna natural | bh | 23800 | setara Kanmuri; 1m @ 3,9 bh
|  |  | Nok Keramik warna special | bh | 36256 | setara Kanmuri; 1m @ 3,9 bh
| 4 | GENTENG METAL | Genteng metal uk. 2x4 (0.25mm) | lbr | 29500 | setara Sakura roof; 1 m2 @
1,62 lbr
|  |  | Genteng metal berpasir 2x5 | lbr | 95000 | setara Sakura roof; 1m2 @ 1,3
|  |  | (0,45mm) |  |  | lbr
|  |  | Nok genteng metal | bh | 23000 | panjang 90 cm
|  |  | Nok genteng metal berpasir | bh | 47000 | panjang 80 cm
| 5 | GENTENG TANAH LIAT | Genteng tanah liat | bh | 1100 | 1 m2 @ 17,5 bh
|  |  | Nok genteng tanah liat | bh | 1600 | 1 m @ 3,5 bh
| 6 | POLYCARBONATE | Polycarbonate | m2 | 90799.03 | setara Twinlite; 1 roll x
5mmx2,1mx 11,8m
| 7 | ATAP ZINCALUME | Atap Zincalume (t.0,35 mm) | m' | 63500 | uk.lebar 105 cm
|  |  | Atap Alkan (t.0,35 mm) | m' | 55000 | uk. Lebar 105 cm
|  |  | Nok Zickcalume 0,30 | m' | 25666.67 | uk. 300x60
|  |  | Atap Zincalume warna (t.025 mm) | lbr | 52000 | uk. 1600 mm x 740 mm
| 8 | ATAP BITUMEN | Atap bitumen motif gelombang | lbr | 136500 | setara onduline; uk. 200x95 cm
|  |  | Atap bitumen motif genteng | lbr | 42000 | setara onduline; uk. 106x40 cm
|  |  | Nok bitumen | bh | 75000 | setara onduline;; uk. Panjang
100 cm
| 9 | LAIN-LAIN | Aluminium foil | m2 | 46500 | tipe woven two side; 1 roll @
30m x 1,2m
|  |  | Kalsiplank | btg | 46000 | 1 btg @ 3m
|  |  | Karpet talang t. 55cm | m` | 9000 | lebar 55 cm
III | BAHAN KAYU
| 1 | MERAWAN, KULIM | Papan | m3 | 5500000 | Kayu Klas II
|  |  | Balok kayu | m3 | 5800000 | Kayu Klas II
| 2 | MERANTI | Papan | m3 | 3500000 | Kayu klas III
|  |  | Balok kayu | m3 | 3800000 | Kayu klas III
| 4 | RACUK | Papan | m3 | 1400000
|  |  | Balok kayu | m3 | 2800000 | Kayu klas
|  |  | Papan racuk t.20 cm | kpg | 35000
| 3 | LAIN-LAIN | Gelam 6-8 cm pj. 4m | btg | 8000
|  |  | Gelam 8-10 cm pj. 4m | btg | 12000
|  |  | Gelam 10-12 cm pj.4 m | btg | 15000
IV | BAHAN PENUTUP DINDING/LANTAI
| 1 | KERAMIK PUTIH | 20 x 25 | kotak | 48000 | setara mulia, arwana; 1 kotak
@ 20 kpg
|  |  |  | buah | 2400
|  |  | 30 x 30 | kotak | 50000 | setara mulia, arwana; 1 kotak
@ 11 kpg
|  |  |  | buah | 4545.45
|  |  | 40 x 40 | kotak | 62560 | setara mulia, arwana; 1 kotak
@ 6 kpg
|  |  |  | buah | 10426.67
| 2 | KERAMIK WARNA | 20 x 25 | kotak | 55400 | setara Impresso; 1 kotak @ 20
kpg
|  |  |  | bh | 2770
|  |  | 20 x 20 (KM/WC) | kotak | 55000 | setara KIA; 1 kotak @ 25 kpg
|  |  |  | bh | 2200
|  |  | 30 x 30 (tekstur) | kotak | 55290 | setara KIA; 1 kotak @ 11 kpg
|  |  |  | bh | 5026.36
|  |  | 30 x 30 | kotak | 56000 | setara Asia Tile; 1 kotak @ 11
kpg
|  |  |  | bh | 5090.91
|  |  | 40 x 40 | kotak | 69000 | setara Milan; 1 kotak @ 6 kpg
|  |  |  | bh | 11500
|  |  | 50x50 | kotak | 85000 | setara Platinum; 1 kotak @ 4
kpg
|  |  |  | bh | 21250
|  |  | 50x50 (tekstur) | kotak | 120250 | setara Roman; 1 kotak @ 4
kpg
|  |  |  | bh | 30062.5
| 3 | GRANITE TILE | 60 x 60 | kotak | 240000 | setara Eurogres Nanopolish; 1
kotak @ 4 kpg
|  |  |  | bh | 60000
|  |  | 80 x 80 | kotak | 285000 | setara Decogress; 1 kotak @ 2
kpg
|  |  |  | bh | 142500
|  |  | Granite Pola uk. 1,2 x 1,2 m | ls | 2500000 | setara Indecor
| 4 | BATU ALAM | Batu candi | m2 | 155000 | uk. 10x20
|  |  | Granit alam | m2 | 1500000
|  |  | Andesit | m2 | 155000 | uk. 15x30
|  |  | Lempeng (kecil) | m2 | 75000
|  |  | Lempeng (besar) | m2 | 95000
|  |  | Andesit + bevel | m2 | 175000 | uk. 15x30
| 5 | LAIN-LAIN | Karpet biasa | m2 | 20000 | bahan polyester
|  |  | Karpet t. 4-5 mm | m2 | 92000 | corak polos/plain
|  |  | Lantai vinyl | m2 | 177060 | setara Gaimaru; 1ktk@ 3,3m2
|  |  | Wallpaper | m2 | 40333 | 1 roll x 1 m x 15 m
|  |  | Nat keramik | bks | 14000 | setara SG
V | BAHAN CETAK
| 1 | BUIS BETON | Buis beton dia. 100cm | m | 800000 | d0=100 cm; d1=120cm
|  |  | Buis beton dia. 80cm | m | 500000 | d0=80 cm; d1=100cm
|  |  | Buis beton dia. 60cm | m | 350000 | d0=60 cm; d1=75cm
|  |  | Buis beton dia.40cm | m | 150000 | d0=40 cm; d1=48cm
|  |  | Buis beton dia. 30cm | m | 90000 | d0=30 cm; d1=38cm
|  |  | Buis beton dia. 20cm | m | 45000 | d0=20 cm; d1=25cm
| 2 | ROSTER | Roster keramik | bh | 49000 | uk. 30x30
|  |  | Roster keramik | bh | 37500 | uk. 20x20
|  |  | Roster terawang | bh | 8000 | uk. 10x20
|  |  | Roster beton | bh | 5000 | uk. 25x25
| 3 | GLASS BLOK | Glass block | bh | 21000 | uk. 20x20
| 4 | PAGAR BETON | Panel beton lebar 50 | bh | 157500 | uk. 50x240
|  |  | Panel beton lebar 40 | bh | 137500 | uk. 40x240
|  |  | Kolom beton pracetak | m | 90000
|  |  | Pagar catur t. 60 | bh | 18000
| 5 | PAVING BLOK | Segi enam t. 6 cm | bh | 2229.73 | 1 m2 @ 37 bh; K 200
|  |  | Persegi panjang t. 6 cm | bh | 1875 | 1 m2 @ 44 bh; K200
|  |  | Segi enam t.8 cm | bh | 2500 | 1 m2 @ 37 bh; K 200
|  |  | Persegi panjang t. 8 cm | bh | 2102.27 | 1 m2 @ 44 bh; K200
|  |  | Segi enam warna t. 6 cm | bh | 2567.57 | 1 m2 @ 37 bh; K 200
|  |  | Persegi panjang warna t. 6 cm | bh | 2159.09 | 1 m2 @ 44 bh; K200
|  |  | Segi enam warna t.8 cm | bh | 2837.84 | 1 m2 @ 37 bh; K 200
|  |  | Persegi panjang warna t. 8 cm | bh | 2386.36 | 1 m2 @ 44 bh; K200
| 6 | KANSTEIN | Uk. 60x30x20/12 | bh | 55000
|  |  | Uk. 60x30x10/15 | bh | 52500
|  |  | Uk.40x20x10/13 | bh | 32500
| 7 | BATACO BETON | Bataco uk. 20x40 | bh | 2200
VI | BAHAN BESI /BAJA /ALUMINIUM /BAJA RINGAN
| 1 | BESI BETON | Besi beton | kg | 12000 | 1 batang @ 12 m
|  |  | Kawat beton | kg | 18000
|  |  | Wiremesh | kg | 9389.52 | uk. 2,1 m x 5,4 m; jarak150mm
x150mm
| 2 | BAJA | Baja WF, IWF, H | kg | 12500
|  |  | Baja Siku, CNP | kg | 9727.27
|  |  | Kawat las | kg | 35000 | setara Niko; 1 ktk @ 2 kg
| 3 | ALUMINIUM | Profil daun pintu kaca | m | 50183.33 | setara CA; panjang 6 m
|  |  | Profil kusen | m | 46500 | setara CA; panjang 6 m
|  |  | Aluminium strip | m | 33000 | setara CA; panjang 6 m
| 4 | BAJA RINGAN | Profil C channel 75.100 | btg | 113000 | tegangan leleh min.550 Mpa, p=6m
|  |  | Profil C channel 75.80 | btg | 66000 | tegangan leleh min.550 Mpa, p=6m
|  |  | Profil C channel 75.75 | btg | 76000 | tegangan leleh min.550 Mpa, p=6m
|  |  | Reng R.40.45 | btg | 36000 | tegangan leleh min.550 Mpa, p=6m
|  |  | Screw truss 12x 3/4 | bh | 165
|  |  | Dynabolt | bh | 1500
|  |  | Talang Jurai dalam | m | 39000 | panjang 6 m
| 5 | PINTU BESI | Folding Gate t.0,8mm | m2 | 800000
| 6 | LAIN-LAIN | Kawat jaring galvanis | lbr | 194400 | uk. 2,4 m x 3 m
|  |  | Kawat duri | roll | 115000 | 1 rol @ 60m
|  |  | Pintu KM/WC Aluminium warna - | bh | 2350000 | Akuminium 0,75mm ; coating
|  |  | frame louver (lever handle stainless |  |  | powder 60 micron; uk. 80cm x
|  |  | stell, engsel) |  |  | 200cm; setara solidoor-starmas
|  |  | Pintu Aluminium warna - ice glass | bh | 3000000 | Akuminium 0,75mm ; coating
|  |  | (lever handle stainless stell, engsel) |  |  | powder 60 micron; uk. 90cm x
215cm; setara solidoor-starmas
VII. | BAHAN PIPA
| 1 | PIPA PVC | Pipa PVC AW 1/2" | btg | 17000 | setara Wavin; 1 batang @ 4 m
|  |  | Pipa PVC AW 3/4" | btg | 22000 | setara Wavin; 1 batang @ 4 m
|  |  | Pipa PVC AW 3" | btg | 120000 | setara Wavin; 1 batang @ 4 m
|  |  | Pipa PVC AW 4" | btg | 210000 | setara Wavin; 1 batang @ 4 m
|  |  | Pipa PVC DW 3" | btg | 75000 | setara Wavin; 1 batang @ 4 m
|  |  | Pipa PVC DW 4" | btg | 116000 | setara Wavin; 1 batang @ 4 m
| 2 | PIPA GALVANIS | Pipa galvanis 1/2" t.1,9-2,1 mm | btg | 120000 | 1 btg @ 6m
|  |  | Pipa galvanis 3/4" t.1,9-2,1 mm | btg | 150000 | 1 btg @ 6m
| 3 | LAIN-LAIN | Lem pipa | btl | 8000
VIII. | BAHAN LANGIT-LANGIT
| 1 | PLYWOOD | Plywood 3 mm | lbr | 45000
|  |  | Plywood 4 mm | lbr | 65000
|  |  | Plywood 6 mm | lbr | 80000
|  |  | Plywood 9 mm | lbr | 110000
|  |  | Plywood 12 mm | lbr | 180000
| 2 | SOFT BOARD | Gypsum 9 mm | kpg | 65000 | setara Jayaboard
| 3 | HARD BOARD | Calsiboard 3,5mm | kpg | 65000
|  |  | Eternit | kpg | 65000 | uk. 1,2 x 2,4 m
| 4 | PLAFOND PVC | Plafond PVC putih + pasang | m2 | 175000 | setara Shunda plafond
|  |  | Plafond PVC warna + pasang | m2 | 250000 | setara Shunda plafond
|  |  | Ornamaen PVC | unit | 3500000 | setara Shunda plafond; uk.
1,2m x 1,6m
| 5 | LIST PLAFOND | List plafond 1x4 | btg | 8000 | 1 batang @ 3,8 m
|  |  | List plafond besar | btg | 17000 | 1 batang @ 3,8 m
|  |  | List gypsum kecil | btg | 13000 | 1 batang @ 1,7 m
|  |  | List gypsum sedang | btg | 17000 | 1 batang @ 1,7 m
|  |  | List PVC | btg | 120000 | 1 batang @ 4 m
| 6 | LAIN-LAIN | Skrup gypsum 1" | dus | 41000 | 1 kotak @ 1000
|  |  | Lakban gypsum | roll | 15000
|  |  | Paku plywood | kg | 25000
|  |  | Hollow galvanis 20x40 | m | 4000 | 1 btg @ 4 m
|  |  | Hollow galvanis 40x40 | m | 5375 | 1 btg @ 4 m
IX. | BAHAN FINISHING
| 1 | KAYU | Menie | kg | 21428.57
|  |  | Plamir kayu | kg | 13965 | setara impra
|  |  | Cat dasar | kg | 31000 | bodiluc
|  |  | Cat penutup | kg | 52000 | setara Impra
|  |  | Teak Oil | ltr | 57500
|  |  | Politur | ltr | 76500
|  |  | Residu/Ter | ltr | 4500 | setara Bintang bola
|  |  | Dempul kayu | kg | 7200 | setara Rj; 1 klg@ 5 kg
|  |  | Vernis | ltr | 46500
| 2 | BESI | Menie | kg | 23371.43 | setara yoko;1 galon @ 3,5 kg
|  |  | Cat penutup | blk | 59595.56 | setara Avian; 1 galon @ 0,91
| 3 | TEMBOK | Cat tembok eksterior | liter | 93200 | setara Dulux Ws; 1 galon @ 2,51
|  |  | Cat tembok interior | kg | 22240 | setara Vinilex; 1 galon @ 5 kg
|  |  | Dempul/Plamir | kg | 13965 | setara Rj
|  |  | Cat dasar/Sealer | kg | 33025.1 | setara Vinilex
| 4 | THINNER | Thinner | liter | 29473.68 | setara Cobra Hitam
| 5 | KUAS | Kuas 1" | bh | 4000 | setara Eterna
|  |  | Kuas 1 1/2" | bh | 5000 | setara Eterna
|  |  | Kuas 2" | bh | 8000 | setara Eterna
|  |  | Kuas 3" | bh | 12000 | setara Eterna
|  |  | Kuas 4" | bh | 16000 | setara Eterna
|  |  | Kual roll | bh | 25000 | setara ACE
X. | BAHAN KACA
| 1 | KACA POLOS | Kaca polos 3mm | m2 | 80000 | setara Asahimas
|  |  | Kaca polos 5mm | m2 | 95000 | setara Asahimas
|  |  | Kaca polos 8mm | m2 | 300000 | setara Asahimas
|  |  | Kaca polos 10mm | m2 | 400000 | setara Asahimas
|  |  | Kaca polos 12mm | m2 | 600000 | setara Asahimas
| 2 | KACA RYBEN/HITAM | Kaca polos 8mm | m2 | 420000 | setara Asahimas
|  |  | Kaca polos 10mm | m2 | 500000 | setara Asahimas
| 3 | LAIN-LAIN | Sunblast polos | m2 | 80000 | lebar 120 cm
|  |  | Kaca film | m2 | 65000 | lebar 120 cm
|  |  | Kaca patri | m2 | 2000000 | list kuningan
|  |  | Lem kaca | btl | 25000
|  |  | Jendela nako 5mm ryben (8 daun) | unit | 175000 | u. 60x120
XI | BAHAN INSTALASI LISTRIK
| 1 | KABEL LISTRIK | NYM 2 x 1,5 | m | 6240 | setara Praba; 1 roll @ 50 m
|  |  | NYM 2 x 2,5 | m | 9000 | setara Praba; 1 roll @ 50 m
|  |  | NYM 3 x 2,5 | m | 11400 | setara Praba; 1 roll @ 50 m
| 2 | SAKELAR | Saklar tunggal | bh | 15000 | setara Clipsal
|  |  | Saklar seri | bh | 17000 | setara Clipsal
| 3 | STOP KONTAK | Stop kontak | bh | 15000 | setara Clipsal
|  |  | Stop kontak AC | bh | 46000 | setara Clipsal
| 4 | LAMPU | Downlight 4" | bh | 61000 | setara Philips
|  |  | Lampu SL | bh | 45000 | setara Philips
|  |  | Lampu T5 | bh | 37500
|  |  | Lampu TL RAM | bh | 240000 | setara Philips; 2 x 28 watt
|  |  | Lampu Taman t. 1m | bh | 699000 | besi tempa (wrougt iron)
| 5 | LAIN-LAIN | Pipa listrik | btg | 8500 | 1 btg @ 4 meter
|  |  | T dus, L | bh | 2500
|  |  | Lakban listrik | roll | 8000
|  |  | Klem kabel | bks | 5000 | 1 bks @ 50 pcs
|  |  | Mangkok inbow | bh | 3000
|  |  | Fitting | bh | 9000
|  |  | Klem pipa | bh | 1500
XII. | BAHAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG
| 1 | KUNCI TANAM | Kunci tanam stainless | bh | 250000 | setara Dekkson
|  |  | Kunci tanam biasa | bh | 133000 | setara Hampton
|  |  | Kunci tanam kecil | bh | 65000
|  |  | Kunci bulat (KM/WC) | bh | 125000 | setara Dekkson
|  |  | Handle pintu stainless steel | bh | 150000 | setara Gradino, Solid
|  |  | Cylinder kunci | bh | 100000 | setara Gradino, Solid
| 2 | ENGSEL/GRENDEL | Engsel 3" stainless steel | ktk | 45000 | setara paloma; 1 ktk @ 2 pcs
|  |  | Engsel 3" biasa | ktk | 15000 | 1 ktk @ 2 pcs (untuk jendela)
|  |  | Engsel 4" stainless steel | ktk | 70000 | setara paloma; 1 ktk @ 2 pcs
(untuk pintu)
|  |  | Engsel 4" biasa | ktk | 19000 | 1 ktk @ 2 pcs (untuk pintu)
|  |  | Engsel tanam | set | 850000 | setara Dekson
|  |  | Grendel 2" stainless steel | bh | 23000
|  |  | Grendel 3" stainless steel | bh | 30000
|  |  | Grendel 12 " | bh | 47000
|  |  | Grendel tanam | bh | 115000
| 3 | LAIN-LAIN | Gembok | bh | 25000
|  |  | Door closer | bh | 251000 | setara Dekson
|  |  | Door stop | bh | 18000 | setara Hampton
|  |  | Door holder | bh | 66000 | setara Hampton
|  |  | Kait angin | bh | 30000 | setara Hampton
|  |  | Spring knip | ktk | 32000 | 1 ktk @ 2 pcs
|  |  | Pull Handle | ps | 125000 | setara Dolomite
|  |  | Kunci slot stainless steel | bh | 35000
XIII. | BAHAN SANITAIR
| 1 | CLOSED | Closed jongkok | bh | 232000 | setara Amstand
|  |  | Closed duduk | bh | 1480000 | setara Amstand
| 2 | JET SHOWER/BIDET | Jet shower | bh | 205000 | setara Toto
|  |  | Jet shower | bh | 75000 | setara Onda
| 3 | KRAN TEMBOK | Kran air 1/2 - 3/4" | bh | 198000 | setara San-Ei
|  |  | Kran air 1/2 - 3/4" | bh | 55000
| 4 | WASTAFEL | Wastafel | bh | 550000 | setara Amstand
|  |  | Siphon stainless | bh | 238800 | Setara Zehn
|  |  | kran wastafel | bh | 75000
|  |  | Stop Kran | bh | 35000
|  |  | Selang Flexsibel | bh | 97000 | setara San-Ei
| 5 | URINOIR | Urinoir | bh | 1550000 | setara Amstand
|  |  | Pembatas Urinoir | bh | 552000 | setara Amstand
| 6 | BATHUBE | Bathube uk. 820x470 | bh | 3800000 | setara Hubert
| 7 | PENAMPUNG AIR | Penampung air fiber kap. 550 L | unit | 696000 | setara tedmont
|  |  | Penampung air fiber kap. 1100 L | unit | 1150000 | setara tedmont
|  |  | Penampung air fiber kap. 2000 L | unit | 2375000 | setara tedmont
|  |  | Penampung air stainless kap. 550 L | unit | 1804800 | setara tedmont
|  |  | Penampung air stainless kap. 1100 L | unit | 3699500 | setara tedmont
|  |  | Penampung air stainless kap. 2000 L | unit | 6470000 | setara tedmont
| 8 | LAIN-LAIN | Bak Air fiberglass uk. 1 m3 | bh | 395999
|  |  | Bak Air Marble uk. 56x56 cm | bh | 1300000
|  |  | Bak Air Marble uk. 66x66 cm | bh | 2300000
|  |  | Kitchen siknk stainless steel | bh | 1240000 | Uk. 820 x 470
|  |  | Waterdrain | bh | 25000
|  |  | Floor drain stainless steel | bh | 125000 | setara Onda
|  |  | Sealtape | bh | 3000
|  |  | Pintu KM/WC PVC | bh | 220000 | setara muriko
|  |  | Pelampung 1/2 " | bh | 187300 | setara san ei
|  |  | Pelampung 3/4" | bh | 227700 | setara san ei
XIV. | BAHAN PENGIKAT
| 1 | PAKU | Paku bermacam ukuran | kg | 18000
|  |  | Beton | ktk | 20000 | 1 ktk @ 50 buah
|  |  | Paku seng | kg | 25000
|  |  | Paku atap bitumen | bh | 1100
|  |  | Skrup fixer | bh | 700 | 1 kotak @ 100 pcs
| 2 | LEM | Lem kayu | kg | 13000
|  |  | Lem aica aibon | kg | 45000
|  |  | Sealent | tube | 700
XV. | LAIN-LAIN
| 1 | Amplas |  | lbr | 5000
| 2 | Diamond wheel |  | bh | 130000 | setara Bosch
| 3 | Tali Ijuk |  | kg | 38000
| 4 | Air |  | ltr | 66.6
| 5 | Minyak Bekesting |  | ltr | 10700
| 6 | Minyak Pelumas |  | ltr | 23500
| 7 | Solar |  | ltr | 10700
| 8 | Soda api |  | kg | 40000
| 9 | Sewa alat las |  | jam | 6666.67
| 10 | Sewa alat |  | jam | 6666.67
| 11 | Sewa scafolding |  | unit | 45000 | 1 bulan
| 12 | Sewa molen |  | unit/hari | 600000
| 13 | Karung goni |  | lbr | 9696.97 | uk. 75 cm x 110 cm
| 14 | Plastik |  | m2 | 3125 | 1 roll @ 20m x 1,2m
| 15 | oxygen |  | botol | 149500
| 16 | kawat las |  | dos | 46000
| 17 | pile beton |  | m' | 250000
| 18 | Geotekstil |  | m2 | 22000
HARGA DASAR UPAH
| 1 | Pekerja |  | oh | 85000
| 2 | Tukang |  | oh | 100000
| 3 | Kepala Tukang |  | oh | 125000
| 4 | Mandor |  | oh | 150000
HARGA SEWA ALAT
| 1 | Crane |  | jam | 714823.1
| 2 | Pile hammer |  | jam | 30723.85

## Sheet2
ANALISA HARGA SATUAN 2016
1. PEKERJAAN PERSIAPAN
| 2 | Pengukuran dan Pemasangan 1 m' Bouwplank
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.1 | 85000 | 8500
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 0.1 | 100000 | 10000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.01 | 125000 | 1250
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.005 | 150000 | 750
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 20500
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu Balok 5/7 |  | m3 | 0.012 | 1600000 | 19200
|  |  | Paku 2"-3" |  | Kg | 0.02 | 18000 | 360
|  |  | Kayu papan 3/20 |  | m3 | 0.007 | 1400000 | 9800
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 29360
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 49860
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 7479
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 57339
| 5 | Pembersihan dan peralatan lapangan m2
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.1 | 85000 | 8500
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.05 | 150000 | 7500
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 16000
|  | B | BAHAN
|  |  | Bulldozer |  | jam | 0.012048
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | -
|  | C. | PERALATAN
|  |  | JUMLAH TENAGA ALAT |  |  |  |  | -
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 16000
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 10% x D | 1600
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 17600
2. PEKERJAAN TANAH
| 1. | Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.75 | 85000 | 63750
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.025 | 150000 | 3750
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 67500
|  | B | BAHAN
JUMLAH TENAGA BAHAN
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 67500
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 10% x D | 6750
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 74250
| 2 | Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.25 | 85000 | 21250
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.0083 | 150000 | 1250
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 22500
|  | B | BAHAN
|  |  | Tanah Urug |  | m3 | 1.15 | 25000 | 28750
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 28750
|  | C. | PERALATAN
|  |  | Dump Truck |  | jam | 0.053 | 289558.2052 | 15346.5849
|  |  | Bulldozer |  | jam | 0.012048 | 904039.0778 | 10891.8539
|  |  | Excavator |  | jam | 0.0061976 | 477225.6703 | 2957.6681
|  |  | Vibrator Roller |  | jam | 0.0033467 | 580102.7049 | 1941.4414
|  |  | JUMLAH TENAGA ALAT |  |  |  |  | 31137.5484
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 82387.5484
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 10% x D | 8238.7548
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 90626.3032
| 3 | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.3 | 85000 | 25500
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.01 | 150000 | 1500
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 27000
|  | B | BAHAN
|  |  | Pasir urug |  | m3 | 1.2 | 90000 | 108000
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 108000
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 135000
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 20250
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 155250
3. PEKERJAAN PONDASI
| 1. | Pemancangan 1 m' tiang pancang beton ukuran 30 x 30 cm
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.14 | 85000 | 11900
|  |  | Tukang |  | OH | 0.0104 | 100000 | 1040
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.0067 | 150000 | 1005
|  |  | Operator Crane |  | OH | 0.0104 | 150000 | 1560
|  |  | Pembantu Operator |  | OH | 0.0104 | 75000 | 780
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 16285
|  | B | BAHAN
|  |  | Tiang Pancang beton 30 cm x 30 cm |  | m' | 1.03 | 250000 | 257500
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 257500
|  | C. | PERALATAN
|  |  | Crane 5-10 ton |  | jam | 0 | 714823.1 | 0
|  |  | Alat pancang + hammer 2 ton |  | jam | #REF! | 30723.85 | #REF!
|  |  | Alat Bantu |  | bh | 0.25 |  | 1000
|  |  | JUMLAH TENAGA ALAT |  |  |  |  | #REF!
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | #REF!
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | #REF!
|  | F. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | #REF!
| 2. | Penyambungan 1 Unit tiang Pancang beton
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.5 | 85000 | 42500
|  |  | Tukang |  | OH | 0.5 | 100000 | 50000
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.05 | 150000 | 7500
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 100000
|  | B | BAHAN
|  |  | Kawat Las |  | Kg | 0.34 | 46000 | 15640
|  |  | Oxygen |  | tabung | 0.195 | 149500 | 29152.5
|  |  | LPG |  | tabung | 0.195 | 149500 | 29152.5
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 73945
|  | C. | PERALATAN
|  |  | Mesin Las |  | jam | 0.35 | 35343.72 | 12370.302
|  |  | JUMLAH TENAGA ALAT |  |  |  |  | 12370.302
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 186315.302
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 27947.2953
|  | F. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 214262.5973
| 3. | Pemotongan 1 unit tiang pancang beton
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 1 | 85000 | 85000
|  |  | Tukang batu |  | OH | 0.15 | 100000 | 15000
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.08 | 150000 | 12000
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 112000
|  | B | BAHAN
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | -
|  | C. | PERALATAN
|  |  | Alat bantu |  | Ls |  | 1000 | 1000
|  |  | JUMLAH TENAGA ALAT |  |  |  |  | 1000
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 113000
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 16950
|  | F. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 129950
4. PEKERJAAN BETON
| 1 | Membuat 1 m3 beton mutu F'c=31,2 Mpa (K350), slump (12±2) cm, w/c=0,48
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 2.1 | 85000 | 178500
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.35 | 100000 | 35000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.035 | 125000 | 4375
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.105 | 150000 | 15750
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 233625
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen Portland |  | kg | 448 | 1340 | 600320
|  |  | Pasir Beton |  | kg | 667 | 73.57 | 49072.14
|  |  | Kerikil (Maks. 30mm) |  | kg | 1000 | 351.85 | 351851.85
|  |  | Air |  | Liter | 215 | 66.6 | 14319
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 1015562.99
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 1249187.99
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 187378.1985
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 1436566.1885
| 2 | Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu F'c=7,4 Mpa (K100) slump (3-6)cm, w/c=0,87
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 1.2 | 85000 | 102000
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.2 | 100000 | 20000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.02 | 125000 | 2500
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.06 | 150000 | 9000
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 133500
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen Portland |  | kg | 230 | 1340 | 308200
|  |  | Pasir Beton |  | kg | 893 | 73.57 | 65699.29
|  |  | Kerikil (Maks. 30mm) |  | kg | 1027 | 351.85 | 361351.85
|  |  | Air |  | Liter | 200 | 66.6 | 13320
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 748571.14
|  | C. | PERALATAN
|  |  | JUMLAH TENAGA ALAT |  |  |  |  | -
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 882071.14
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 132310.671
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 1014381.811
| 3. | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.007 | 85000 | 595
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.007 | 100000 | 700
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.0007 | 125000 | 87.5
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.0004 | 150000 | 60
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 1442.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Besi beton (polos/ulir) |  | kg | 1.05 | 9157.21 | 9615.0705
|  |  | Kawat beton |  | kg | 0.015 | 18000 | 270
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 9885.0705
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 11327.5705
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 1699.1356
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 13026.7061
| 4. | Pemasangan 1 m2 bekesting untuk pondasi
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.52 | 85000 | 44200
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.26 | 100000 | 26000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.026 | 125000 | 3250
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.026 | 150000 | 3900
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 77350
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu |  | m3 | 0.04 | 1600000 | 64000
|  |  | Paku 5-10 cm |  | kg | 0.3 | 18000 | 5400
|  |  | Minyak bekisting |  | liter | 0.1 | 10700 | 1070
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 70470
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 147820
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 22173
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 169993
| 5 | Pemasangan 1 m2 bekesting untuk sloof
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.52 | 85000 | 44200
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 0.26 | 100000 | 26000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.026 | 125000 | 3250
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.026 | 150000 | 3900
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 77350
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu |  | m3 | 0.045 | 1600000 | 72000
|  |  | Paku 5-10 cm |  | kg | 0.3 | 18000 | 5400
|  |  | Minyak bekesting |  | Liter | 0.1 | 10700 | 1070
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 78470
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 155820
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15 % x D | 23373
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 179193
| 6 | Pemasangan 1 m2 bekesting untuk kolom
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.66 | 85000 | 56100
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 0.33 | 100000 | 33000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.033 | 125000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.033 | 150000 | 4950
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 98175
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu |  | m3 | 0.04 | 1600000 | 64000
|  |  | Paku 5-12 cm |  | kg | 0.4 | 18000 | 7200
|  |  | Minyak bekesting |  | Liter | 0.2 | 10700 | 2140
|  |  | Balok kayu |  | m3 | 0.015 | 1600000 | 24000
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  | Lbr | 0.35 | 110000 | 38500
|  |  | Dolken Kayu Ø8-10cm p.4m |  | Batang | 2 | 8000 | 16000
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 151840
|  | C. | PERALATAN
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 250015
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15 % x D | 37502.25
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 287517.25
| 7 | Pemasangan 1 m2 bekesting untuk balok
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.66 | 85000 | 56100
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 0.33 | 100000 | 33000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.033 | 125000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.033 | 150000 | 4950
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 98175
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu |  | m3 | 0.04 | 1600000 | 64000
|  |  | Paku 5-12 cm |  | kg | 0.4 | 18000 | 7200
|  |  | Minyak bekesting |  | Liter | 0.2 | 10700 | 2140
|  |  | Balok |  | m3 | 0.018 | 1600000 | 28800
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  | Lbr | 0.35 | 110000 | 38500
|  |  | Dolken Kayu Ø8-10cm p.4m |  | Batang | 2 | 8000 | 16000
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 156640
|  | C. | PERALATAN
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 254815
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15 % x D | 38222.25
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 293037.25
| 8 | Pemasangan 1 m2 bekesting untuk lantai
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.66 | 85000 | 56100
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 0.33 | 100000 | 33000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.033 | 125000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.033 | 150000 | 4950
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 98175
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu |  | m3 | 0.04 | 1600000 | 64000
|  |  | Paku 5-12 cm |  | kg | 0.4 | 18000 | 7200
|  |  | Minyak bekesting |  | Liter | 0.2 | 10700 | 2140
|  |  | Balok |  | m3 | 0.015 | 1600000 | 24000
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  | Lbr | 0.35 | 110000 | 38500
|  |  | Dolken Kayu Ø8-10cm p.4m |  | Batang | 6 | 8000 | 48000
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 183840
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 282015
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15 % x D | 42302.25
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 324317.25
| 9 | Pemasangan 1 m2 bekesting untuk tangga
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.66 | 85000 | 56100
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 0.33 | 100000 | 33000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.033 | 125000 | 4125
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.033 | 150000 | 4950
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 98175
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu |  | m3 | 0.03 | 1600000 | 48000
|  |  | Paku 5-12 cm |  | kg | 0.4 | 18000 | 7200
|  |  | Minyak bekesting |  | Liter | 0.15 | 10700 | 1605
|  |  | Balok |  | m3 | 0.015 | 1600000 | 24000
|  |  | Plywood tebal 9 mm |  | Lbr | 0.35 | 110000 | 38500
|  |  | Dolken Kayu Ø8-10cm p.4m |  | Batang | 2 | 8000 | 16000
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 135305
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 233480
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15 % x D | 35022
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 268502
| 10 | Membuat 1 m3 pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekesting)
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 5.3 | 85000 | 450500
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.275 | 100000 | 27500
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 1.3 | 100000 | 130000
|  |  | Tukang Besi | L.02 | OH | 1.05 | 100000 | 105000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.262 | 125000 | 32750
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.265 | 150000 | 39750
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 785500
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas |  | m3 | 0.2 | 1600000 | 320000
|  |  | Paku 5-12 cm |  | kg | 1.5 | 18000 | 27000
|  |  | Minyak bekesting |  | Liter | 0.4 | 10700 | 4280
|  |  | Besi beton polos |  | kg | 157.5 | 9157.21 | 1442260.94
|  |  | Kawat beton |  | kg | 2.25 | 18000 | 40500
|  |  | Sement Portland |  | kg | 336 | 1340 | 450240
|  |  | Pasir Beton |  | m3 | 0.54 | 103000 | 55620
|  |  | Kerikil |  | m3 | 0.81 | 475000 | 384750
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 2724650.94
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 3510150.94
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 526522.641
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 4036673.581
| 11 | Membuat 1 m3 sloof beton bertulang (200 kg besi + bekesting)
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 5.65 | 85000 | 480250
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.275 | 100000 | 27500
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 1.56 | 100000 | 156000
|  |  | Tukang Besi | L.02 | OH | 1.4 | 100000 | 140000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.323 | 125000 | 40375
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.283 | 150000 | 42450
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 886575
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas |  | m3 | 0.27 | 1600000 | 432000
|  |  | Paku 5-12 cm |  | kg | 2 | 18000 | 36000
|  |  | Minyak bekesting |  | Liter | 0.6 | 10700 | 6420
|  |  | Besi beton polos |  | kg | 210 | 9157.21 | 1923014.59
|  |  | Kawat beton |  | kg | 3 | 18000 | 54000
|  |  | Sement Portland |  | kg | 336 | 1340 | 450240
|  |  | Pasir Beton |  | m3 | 0.54 | 103000 | 55620
|  |  | Kerikil |  | m3 | 0.81 | 475000 | 384750
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 3342044.59
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 4228619.59
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 634292.9385
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 4862912.5285
| 12 | Membuat 1 m3 Kolom beton bertulang (300 kg besi + bekesting)
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 7.05 | 85000 | 599250
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.275 | 100000 | 27500
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 1.65 | 100000 | 165000
|  |  | Tukang Besi | L.02 | OH | 2.1 | 100000 | 210000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.403 | 125000 | 50375
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.353 | 150000 | 52950
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 1105075
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas |  | m3 | 0.4 | 1600000 | 640000
|  |  | Paku 5-12 cm |  | kg | 4 | 18000 | 72000
|  |  | Minyak bekesting |  | Liter | 2 | 10700 | 21400
|  |  | Besi beton polos |  | kg | 315 | 9157.21 | 2884521.88
|  |  | Kawat beton |  | kg | 4.5 | 18000 | 81000
|  |  | Sement Portland |  | kg | 336 | 1340 | 450240
|  |  | Pasir Beton |  | m3 | 0.54 | 103000 | 55620
|  |  | Kerikil |  | kg | 0.81 | 475000 | 384750
|  |  | Kayu kelas balok |  | m3 | 0.15 | 1600000 | 240000
|  |  | Plywood 9 mm |  | Lbr | 3.5 | 110000 | 385000
|  |  | Dolken Kayu Ø8-10cm p.4m |  | Batang | 20 | 8000 | 160000
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 5374531.88
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 6479606.88
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 971941.032
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 7451547.912
| 13 | Membuat 1 m3 balok beton bertulang (200 kg besi + bekesting)
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 6.35 | 85000 | 539750
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.275 | 100000 | 27500
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 1.65 | 100000 | 165000
|  |  | Tukang Besi | L.02 | OH | 1.4 | 100000 | 140000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.333 | 125000 | 41625
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.318 | 150000 | 47700
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 961575
|  | B | BAHAN
|  |  | Kayu kelas |  | m3 | 0.32 | 1600000 | 512000
|  |  | Paku 5-12 cm |  | kg | 3.2 | 18000 | 57600
|  |  | Minyak bekesting |  | Liter | 1.6 | 10700 | 17120
|  |  | Besi beton polos |  | kg | 210 | 9157.21 | 1923014.59
|  |  | Kawat beton |  | kg | 3 | 18000 | 54000
|  |  | Sement Portland |  | kg | 336 | 1340 | 450240
|  |  | Pasir Beton |  | m3 | 0.54 | 103000 | 55620
|  |  | Kerikil |  | kg | 0.81 | 475000 | 384750
|  |  | Kayu kelas balok |  | m3 | 0.14 | 1600000 | 224000
|  |  | Plywood 9 mm |  | Lbr | 2.8 | 110000 | 308000
|  |  | Dolken Kayu Ø8-10cm p.4m |  | Batang | 16 | 8000 | 128000
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 4114344.59
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 5075919.59
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 761387.9385
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 5837307.5285
| 14 | Membuat 1 m2 Pembongkaran Bekisting
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.25 | 85000 | 21250
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 21250
|  | B | BAHAN
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | -
|  | C. | PERALATAN
|  |  | JUMLAH TENAGA ALAT |  |  |  |  | -
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 21250
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 3187.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 24437.5
5. PEKERJAAN PASANGAN DINDING
| 1 | Pemasangan 1 m2 dinding bata lubang (8x8x16) cm tebal 1/2 batu campuran 1 SP:4PP
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.3 | 85000 | 25500
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.1 | 100000 | 10000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.01 | 125000 | 1250
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 150000 | 2250
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 39000
|  | B | BAHAN
|  |  | Bata merah |  | bh | 66 | 550 | 36300
|  |  | Semen Portland |  | kg | 6.268 | 1340 | 8398.45
|  |  | Pasir pasang |  | m3 | 0.023 | 103000 | 2413.81
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 47112.26
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 86112.26
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 12916.839
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 99029.099
6. PEKERJAAN PLESTERAN
| 1 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.26 | 85000 | 22100
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.2 | 100000 | 20000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.02 | 125000 | 2500
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.013 | 150000 | 1950
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 46550
|  | B | BAHAN
|  |  | Semen Portland |  | kg | 10.368 | 1340 | 13893.12
|  |  | Pasir pasang |  | m3 | 0.031 | 103000 | 3193
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 17086.12
|  | C. | PERALATAN
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 63636.12
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 9545.418
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 73181.538
7. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
| 1 | Pemasangan 1 m2 lantai keramik putih ukuran 40cm x 40cm
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.25 | 85000 | 21250
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.125 | 100000 | 12500
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.013 | 125000 | 1625
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.013 | 150000 | 1950
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 37325
|  | B | BAHAN
|  |  | Keramik 40x40 (putih) |  | bh | 6.63 | 10426.67 | 69128.8221
|  |  | Semen Portland |  | kg | 10 | 1340 | 13400
|  |  | Pasir pasang |  | kg | 0.045 | 103000 | 4635
|  |  | Semen warna |  | kg | 1.5 | 14000 | 21000
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 108163.8221
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 145488.8221
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 21823.3233
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 167312.1454
| 2 | Pemasangan 1 m2 lantai keramik KM/WC ukuran 20cm x 20cm
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.27 | 85000 | 22950
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.135 | 100000 | 13500
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.014 | 125000 | 1750
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.014 | 150000 | 2100
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 40300
|  | B | BAHAN
|  |  | Keramik 20x20 (KM/WC) |  | bh | 26.5 | 2200 | 58300
|  |  | Semen Portland |  | kg | 10.4 | 1340 | 13936
|  |  | Pasir pasang |  | kg | 0.045 | 103000 | 4635
|  |  | Semen warna |  | kg | 1.62 | 14000 | 22680
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 99551
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 139851
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 20977.65
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 160828.65
| 3 | Pemasangan 1 m2 dinding keramik warna ukuran 20cm x 25cm
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.1875 | 85000 | 15937.5
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.375 | 100000 | 37500
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.045 | 125000 | 5625
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.0188 | 150000 | 2820
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 61882.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Keramik 20x20 (KM/WC) |  | bh | 22 | 2770 | 60940
|  |  | Semen Portland |  | kg | 9.3 | 1340 | 12462
|  |  | Pasir pasang |  | kg | 0.018 | 103000 | 1854
|  |  | Semen warna |  | kg | 1.94 | 14000 | 27160
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 102416
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 164298.5
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 24644.775
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 188943.275
8. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)
| 1 | Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120 x 240 x 9) mm (tebal 9 mm)
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.1 | 85000 | 8500
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.05 | 100000 | 5000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.005 | 125000 | 625
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.005 | 150000 | 750
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 14875
|  | B | BAHAN
|  |  | Gypsum board |  | Lembar | 0.364 | 65000 | 23660
|  |  | Paku skrup |  | kg | 0.11 | 41000 | 4510
|  |  | Cornis |  | kg | 0.3 | 3750 | 1125
|  |  | Lakban gypsum |  | roll | 0.07 | 15000 | 1050
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 30345
|  | C. | PERALATAN
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 45220
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 6783
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 52003
| 2 | Pemasangan 1 m' list langit-langit gypsum profil
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.05 | 85000 | 4250
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.05 | 100000 | 5000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.005 | 125000 | 625
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.003 | 150000 | 450
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 10325
|  | B | BAHAN
|  |  | List gypsum sedang |  | m | 1.05 | 10000 | 10500
|  |  | Paku skrup |  | kg | 0.01 | 41000 | 410
|  |  | Cornis |  | kg | 0.1 | 3750 | 375
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 11285
|  | C. | PERALATAN
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 21610
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 3241.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 24851.5
9. PEKERJAAN PENUTUP ATAP
| 1 | Pemasangan 1 m2 genteng metal
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.2 | 85000 | 17000
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.1 | 100000 | 10000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.01 | 125000 | 1250
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.001 | 150000 | 150
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 28400
|  | B | BAHAN
|  |  | Genteng metal ex.sakura |  | bh | 1.62 | 29500 | 47790
|  |  | Paku biasa 1/2"-1" |  | kg | 0.2 | 18000 | 3600
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 51390
|  | C. | PERALATAN
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 79790
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 11968.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 91758.5
| 2 | Pemasangan 1 m' nok genteng metal
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.25 | 85000 | 21250
|  |  | Tukang | L.02 | OH | 0.15 | 100000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.015 | 125000 | 1875
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.013 | 150000 | 1950
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 40075
|  | B | BAHAN
|  |  | Nok genteng metal |  | bh | 1.1 | 23000 | 25300
|  |  | Paku biasa 1/2"-1" |  | kg | 0.05 | 18000 | 900
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 26200
|  | C. | PERALATAN
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 66275
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 9941.25
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 76216.25
10. PEKERJAAN KAYU
| 1 | Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas II
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.1 | 85000 | 8500
|  |  | Tukang Batu | L.02 | OH | 0.2 | 100000 | 20000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.02 | 125000 | 2500
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.005 | 150000 | 750
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 31750
|  | B | BAHAN
|  |  | Papan Kayu kelas II |  | m3 | 0.011 | 5500000 | 60500
|  |  | Paku |  | kg | 0.05 | 18000 | 900
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 61400
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 93150
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 13972.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 107122.5
11. PEKERJAAN BESI & ALUMINIUM
| 1 | Pemasangan kusen pintu alluminium
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.043 | 85000 | 3655
|  |  | Tukang khusus aluminium | L.02 | OH | 0.043 | 100000 | 4300
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.0043 | 125000 | 537.5
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.0021 | 150000 | 315
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 8807.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Profil alluminium |  | m | 1.1 | 46500 | 51150
|  |  | skrup fixer |  | buah | 2 | 165 | 330
|  |  | Sealeant |  | tube | 0.06 | 25000 | 1500
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 52980
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 61787.5
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 9268.125
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 71055.625
| 2 | Pemasangan 1 m2 pintu kaca polos 8 mm rangka aluminium
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.085 | 85000 | 7225
|  |  | Tukang aluminium/kaca | L.02 | OH | 0.085 | 100000 | 8500
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.009 | 125000 | 1125
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.005 | 150000 | 750
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 17600
|  | B | BAHAN
|  |  | Profil alluminium |  | m | 5.4 | 50183.33 | 270989.982
|  |  | Kaca bening 8 mm |  | m | 1.2 | 300000 | 360000
|  |  | Sealeant |  | tube | 0.27 | 25000 | 6750
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 637739.982
|  | C. | PERALATAN
|  |  | JUMLAH TENAGA ALAT |  |  |  |  | -
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 655339.982
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 98300.9973
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 753640.9793
12. PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
| 1 | Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.01 | 85000 | 850
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 0.5 | 100000 | 50000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.05 | 125000 | 6250
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.005 | 150000 | 750
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 57850
|  | B | BAHAN
|  |  | Kunci tanam biasa |  | bh | 1 | 133000 | 133000
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 133000
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 190850
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 28627.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 219477.5
| 2 | Pemasangan 1 buah kunci tanam stainless steel
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.01 | 85000 | 850
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 0.5 | 100000 | 50000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.05 | 125000 | 6250
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.005 | 150000 | 750
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 57850
|  | B | BAHAN
|  |  | Handle |  | bh | 1 | 150000 | 150000
|  |  | Kunci tanam biasa |  | bh | 1 | 100000 | 100000
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 250000
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 307850
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 46177.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 354027.5
| 3 | Pemasangan 1 buah engsel pintu biasa
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.015 | 85000 | 1275
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 0.15 | 100000 | 15000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.015 | 125000 | 1875
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.0008 | 150000 | 120
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 18270
|  | B | BAHAN
|  |  | Engsel 4" biasa |  | bh | 1 | 9500 | 9500
|  |  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  | 9500
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 27770
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 4165.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 31935.5
| 4 | Pemasangan 1 buah engsel jendela
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.01 | 85000 | 850
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 0.1 | 100000 | 10000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.01 | 125000 | 1250
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.0005 | 150000 | 75
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 12175
|  | B | BAHAN
|  |  | Engsel 3" biasa |  | bh | 1 | 7500 | 7500
|  |  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  | 7500
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 19675
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 2951.25
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 22626.25
| 5 | Pemasangan 1 buah door handle
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.05 | 85000 | 4250
|  |  | Tukang Kayu | L.02 | OH | 0.5 | 100000 | 50000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.05 | 125000 | 6250
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.003 | 150000 | 450
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 60950
|  | B | BAHAN
|  |  | Door Handle |  | bh | 1 | 125000 | 125000
|  |  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  | 125000
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 185950
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 27892.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 213842.5
13. PEKERJAAN PENGECATAN
| 1 | 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.07 | 85000 | 5950
|  |  | Tukang cat | L.02 | OH | 0.009 | 100000 | 900
|  |  | Kepala tukang | L.03 | OH | 0.006 | 125000 | 750
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.003 | 150000 | 450
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 8050
|  | B | BAHAN
|  |  | Cat menie |  | kg | 0.2 | 21428.57 | 4285.714
|  |  | Plamur |  | kg | 0.15 | 13965 | 2094.75
|  |  | Cat dasar |  | kg | 0.17 | 31000 | 5270
|  |  | Cat penutup |  | kg | 0.26 | 52000 | 13520
|  |  | Kuas |  | bh | 0.01 | 5000 | 50
|  |  | Pengencer |  | kg | 0.03 | 29473.68 | 884.2104
|  |  | Amplas |  | Lbr | 0.2 | 5000 | 1000
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 27104.6744
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 35154.6744
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 5273.2012
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 40427.8756
| 2 | Pengecatan 1 m2 tembok baru untuk exterior ( 1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.02 | 85000 | 1700
|  |  | Tukang cat | L.02 | OH | 0.063 | 100000 | 6300
|  |  | Kepala tukang | L.03 | OH | 0.0063 | 125000 | 787.5
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.003 | 150000 | 450
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 9237.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Plamir |  | L | 0.1 | 13965 | 1396.5
|  |  | Cat dasar |  | Kg | 0.1 | 33025.1 | 3302.51
|  |  | Cat penutup ex. Dulux |  | L | 0.26 | 93200 | 24232
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 28931.01
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 38168.51
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 5725.2765
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 43893.7865
| 3 | Pengecatan 1 m2 plafond (2 lapis cat penutup)
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.028 | 85000 | 2380
|  |  | Tukang cat | L.02 | OH | 0.042 | 100000 | 4200
|  |  | Kepala tukang | L.03 | OH | 0.0042 | 125000 | 525
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.003 | 150000 | 450
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 7555
|  | B | BAHAN
|  |  | Cat penutup ex. Vinilex |  | Lbr | 0.18 | 22240 | 4003.2
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 4003.2
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 11558.2
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 1733.73
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 13291.93
14. PEKERJAAN SANITASI
| 1 | Pemasangan 1 buah closed duduk (setara AmStand)
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 3.3 | 85000 | 280500
|  |  | Tukang batu | L.02 | OH | 1.1 | 100000 | 110000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.01 | 125000 | 1250
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.16 | 150000 | 24000
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 415750
|  | B | BAHAN
|  |  | Closed duduk ex. AmStand |  | unit | 1 | 1480000 | 1480000
|  |  | Perlengkapan |  | Ls | 6%xclosed | 100000 | 88800
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 1568800
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 1984550
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 297682.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 2282232.5
| 2 | Pemasangan 1 buah closed jongkok (setara AmStand)
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 1 | 85000 | 85000
|  |  | Tukang batu | L.02 | OH | 0.3 | 100000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.05 | 150000 | 7500
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 141250
|  | B | BAHAN
|  |  | Closed jongkok ex. AmStand |  | Unit | 1 | 232000 | 232000
|  |  | Sement Portland |  | kg | 6 | 1340 | 8040
|  |  | Pasir pasang |  | m3 | 0.01 | 103000 | 1030
|  |  | Batu Bata |  | bh | 7 | 550 | 3850
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 244920
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 386170
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 57925.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 444095.5
| 3 | Pemasangan 1 buah urinoir (setara AmStand)
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 1 | 85000 | 85000
|  |  | Tukang batu | L.02 | OH | 1 | 100000 | 100000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.1 | 125000 | 12500
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.05 | 150000 | 7500
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 205000
|  | B | BAHAN
|  |  | Urinoir |  | unit | 1 | 2055000 | 2055000
|  |  | Semen Portland |  | kg | 6 | 1340 | 8040
|  |  | Pasir pasang |  | m3 | 0.01 | 103000 | 1030
|  |  | Perlengkapan |  | 30%xurinoir |  |  | 616500
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 2680570
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 2885570
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 432835.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 3318405.5
| 4 | Pemasangan 1 buah wastafel (setara AmStand)
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 1.2 | 85000 | 102000
|  |  | Tukang batu | L.02 | OH | 1.45 | 100000 | 145000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.15 | 125000 | 18750
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.06 | 150000 | 9000
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 274750
|  | B | BAHAN
|  |  | Wastafel |  | unit | 1 | 421000 | 421000
|  |  | Semen Portland |  | kg | 6 | 1340 | 8040
|  |  | Pasir pasang |  | m3 | 0.01 | 103000 | 1030
|  |  | Perlengkapan (siphon, kran, stop kran, flexible) |  |  |  |  | 936900
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 1366970
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 1641720
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 246258
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 1887978
| 5 | Pemasangan 1 buah bak fibreglass vol 1 m3
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.3 | 85000 | 25500
|  |  | Tukang batu | L.02 | OH | 0.45 | 100000 | 45000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.045 | 125000 | 5625
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 150000 | 2250
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 78375
|  | B | BAHAN
|  |  | Bak fibreglass |  | unit | 1 | 395000 | 395000
|  |  | Perlengkapan |  | Ls | 12%xbak |  | 47400
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 442400
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 520775
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 78116.25
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 598891.25
| 5 | Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.03 | 85000 | 2550
|  |  | Tukang batu | L.02 | OH | 0.3 | 100000 | 30000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.03 | 125000 | 3750
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 150000 | 2250
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 38550
|  | B | BAHAN
|  |  | Bak cuci piring stainless Steel |  | unit | 1 | 1240000 | 1240000
|  |  | Waterdrain |  | unit | 1 | 25000 | 25000
|  |  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  | 1265000
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 1303550
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 195532.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 1499082.5
| 6 | Pemasangan 1 buah Septicktank dan peresapan
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | SEPTICKTANK
|  |  | Galian Tanah |  | m3 | 2.5 | 63250 | 158125
|  |  | Urugan kembali |  | m3 | 1 | 101250 | 101250
|  |  | Pas. Batu bata |  | m3 | 0.7 | 600 | 420
|  |  | Plesteran |  | m2 | 8 | 44780 | 358240
|  |  | Plat beton |  | m3 | 0.2 | 979396.39 | 195879.278
|  |  | Pipa Hawa |  | Buah | 1 | 14375 | 14375
|  |  | JUMLAH TENAGA SEPTITANK |  |  |  |  | 828289.278
|  | B | RESAPAN
|  |  | Koral Beton |  | m3 | 0.35 | 435000 | 152250
|  |  | Pasir Pasang |  | m3 | 0.5 | 100000 | 50000
|  |  | Pipa PVC 4" |  | m | 4 | 29000 | 116000
|  |  | Buis beton 50 cm |  | bh | 2 | 65000 | 130000
|  |  | ijuk |  | Kg | 5 | 45000 | 225000
|  |  | JUMLAH TENAGA RESAPAN |  |  |  |  | 673250
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 1501539.278
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 225230.8917
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 1726770.1697
| 7 | Pemasangan 1 buah kran diameter 1/2 " atau 3/4"
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.01 | 85000 | 850
|  |  | Tukang batu | L.02 | OH | 0.1 | 100000 | 10000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.04 | 125000 | 5000
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.005 | 150000 | 750
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 16600
|  | B | BAHAN
|  |  | Kran air ex.onda |  | m | 1 | 55000 | 55000
|  |  | sealtape |  | buah | 0.025 | 3000 | 75
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 55075
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 71675
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 10751.25
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 82426.25
| 8 | Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1/2"
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.036 | 85000 | 3060
|  |  | Tukang batu | L.02 | OH | 0.06 | 100000 | 6000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.006 | 125000 | 750
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.002 | 150000 | 300
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 10110
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa PVC tipe AW 1/2" |  | m | 1.2 | 4250 | 5100
|  |  | Perlengkapan |  | Ls | 35%xpipa |  | 1487.5
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 6587.5
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 16697.5
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 2504.625
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 19202.125
| 9 | Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3/4"
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.036 | 85000 | 3060
|  |  | Tukang batu | L.02 | OH | 0.06 | 100000 | 6000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.006 | 125000 | 750
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.002 | 150000 | 300
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 10110
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa PVC tipe AW 3/4" |  | m | 1.2 | 5500 | 6600
|  |  | Perlengkapan |  | Ls | 35%xpipa |  | 1925
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 8525
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 18635
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 2795.25
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 21430.25
| 10 | Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe DW diameter 3"
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.081 | 85000 | 6885
|  |  | Tukang batu | L.02 | OH | 0.135 | 100000 | 13500
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.0135 | 125000 | 1687.5
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.004 | 150000 | 600
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 22672.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa PVC tipe AW 3/4" |  | m | 1.2 | 18750 | 22500
|  |  | Perlengkapan |  | Ls | 35%xpipa |  | 6562.5
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 29062.5
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 51735
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 7760.25
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 59495.25
| 11 | Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe DW diameter 4"
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.081 | 85000 | 6885
|  |  | Tukang | L.02 | OH | 0.135 | 100000 | 13500
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.0135 | 125000 | 1687.5
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.004 | 150000 | 600
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 22672.5
|  | B | BAHAN
|  |  | Pipa PVC tipe AW 4" |  | m | 1.2 | 29000 | 34800
|  |  | Perlengkapan |  | Ls | 35%xpipa |  | 10150
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 44950
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 67622.5
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 10143.375
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 77765.875
15. PEKERJAAN KUDA-KUDA
| 1 | Pemasangan 1 Kg Rangka Kuda- Kuda Baja
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.06 | 85000 | 5100
|  |  | Tukang | L.02 | OH | 0.06 | 100000 | 6000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.006 | 125000 | 750
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.003 | 150000 | 450
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 12300
|  | B | BAHAN
|  |  | Besi Baja L |  | Kg | 1.1 | 12500 | 13750
|  |  | Cat menie |  | Kg | 0.08 | 19550 | 1564
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 15314
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 27614
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 4142.1
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 31756.1
| 2 | Pemasangan 1 Kg Besi Profil
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.06 | 85000 | 5100
|  |  | Tukang | L.02 | OH | 0.06 | 100000 | 6000
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.006 | 125000 | 750
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.003 | 150000 | 450
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 12300
|  | B | BAHAN
|  |  | Besi Profil CNP |  | Kg | 1.1 | 9500 | 10450
|  |  | Cat menie |  | Kg | 0.08 | 19550 | 1564
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 12014
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 24314
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 3647.1
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 27961.1
16. PEKERJAAN ELEKTIKAL
| 1 | Pemasangan 1 titik nyala Lampu
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | -
|  |  | Tukang | L.02 | OH | 0.135 | 100000 | 13500
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.0135 | 125000 | 1687.5
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.005 | 150000 | 750
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 15937.5
|  | B | BAHAN
|  |  | NYM 2 x 2,5 mm2 |  | m | 15 | 9000 | 135000
|  |  | Perlengkapan ( 35% harga conduit,klem,isolasi ) |  |  |  |  | 47250
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 182250
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 198187.5
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 29728.125
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 227915.625
| 2 | Pemasangan 1 titik nyala stop kontak
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | -
|  |  | Tukang | L.02 | OH | 0.135 | 100000 | 13500
|  |  | Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.0135 | 125000 | 1687.5
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.005 | 150000 | 750
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 15937.5
|  | B | BAHAN
|  |  | NYM 3 x 2,5 mm2 |  | m | 15 | 11400 | 171000
|  |  | Perlengkapan ( 35% harga conduit,klem,isolasi ) |  |  |  |  | 59850
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | 230850
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 246787.5
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 37018.125
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 283805.625
17. PEKERJAAN LAIN-LAIN
| 1 | Pekerjaan 1 m2 pembersihan Akhir
|  | No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
|  | A. | TENAGA
|  |  | Pekerja | L.01 | OH | 0.075 | 85000 | 6375
|  |  | Mandor | L.04 | OH | 0.0037 | 150000 | 555
|  |  | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 6930
|  | B | BAHAN
|  |  | JUMLAH TENAGA BAHAN |  |  |  |  | -
|  | C. | PERALATAN
JUMLAH TENAGA ALAT
|  | D. | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  | 6930
|  | E. | Overhead & Profit |  |  |  | 15% x D | 1039.5
|  | F. | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  | 7969.5

## volume pek
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Mobilisasi | 1 | ls
2 | 1 m3 Pekerjaan Pembersihan | 4344.07 | m3
3 | 1 m¹ Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | 4270.11 | m'
4 | Base Camp | 1 | ls
5 | Gudang dan Barak | 1 | ls
6 | Pembuatan Papan Nama Proyek | 1 | ls
II | PEKERJAAN TANAH
1 | Pekerjaan Galian Tanah | 0 | m3
2 | Pekerjaan Timbunan Tanah | 49060.8976 | m3
III | PEKERJAAN SALURAN
1 | Pekerjaan Pasir Urug | 258.269 | m3
2 | Pekerjaan Lantai Kerja | 516.539 | m3
3 | Pekerjaan Beton | 908.916 | m3
IV | PEKERJAAN TALANG
1 | Pekerjaan Galian Pondasi | 41.63 | m3
2 | Pekerjaan Pasir Urug | 4.408 | m3
3 | Pekerjaan Lantai Kerja | 50.768 | m3
4 | Pekerjaan Pembesian | 68.01 | kg
5 | Pekerjaan Beton | 78.24 | m3
V | PEKERJAAN BANGUNAN TERJUN
1 | Pekerjaan Galian | 10.56 | m3
2 | Pekerjaan Pasir Urug | 1.32 | m3
3 | Pekerjaan Lantai Kerja | 2.64 | m3
4 | Pekerjaan Pembesian | 11.83 | kg
5 | Pekerjaan beton | 2.0625 | m3
VIII | PEKERJAAN BANGUNAN BAGI
Pekerjaan Pilar
1 | Pekerjaan Pasir Urug | 0.081 | m3
2 | Pekerjaan Lantai Kerja | 0.162 | m3
3 | Pekerjaan Pembesian Pilar | 10.35 | kg
4 | Pekerjaan Beton Pilar | 3.402 | m3
VII | PEKERJAAN SIPON |  |  | 29.7
1 | Pekerjaan Galian | 1769.192 | m3
2 | Pekerjaan Pasir Urug | 59.77 | m3
3 | Pekerjaan Lantai Kerja | 119.54 | m3
4 | Pekerjaan Pembesian | 205.5 | kg
5 | Pekerjaan Beton | 137.892 | m3
VIII | PEKERJAAN GORONG-GORONG
1 | Pekerjaan Galian | 395.5536 | m3
2 | Pekerjaan Pasir Urug | 20.2848 | m3
3 | Pekerjaan Lantai Kerja | 40.5696 | m3
4 | Pekerjaan Pembesian | 62.48 | kg
5 | Pekerjaan Beton | 274.056 | m3
6 | Pekerjaan Lobang Gorong-Gorong | 52.4024 | m3
IX | PEKERJAAN PINTU AIR
1 | Pekerjaan Pemasangan Pintu Romijn | 5 | unit
2 | Pekerjaan Pemasangan Pintu Crump De Gruyter | 1 | unit
3 | Pekerjaan Pintu Sorong | 4 | unit
X | PEKERJAAN FINISHING
1 | Pembersihan Akhir | 8827.4892 | m3

## RAB
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME |  | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Mobilisasi | 1 | ls | 25000000 | 25000000
2 | 1 m3 Pekerjaan Pembersihan | 4344.07 | m³ | 12531.8539 | 54439250.6651
3 | 1 m¹ Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | 4270.11 | m | 56610 | 241730927.1
4 | Base Camp | 1 | ls | 10000000 | 10000000
5 | Gudang dan Barak | 1 | ls | 6000000 | 6000000
6 | Pembuatan Papan Nama Proyek | 1 | ls | 500000 | 500000
| Jumlah |  |  |  | 337670177.7651 | 6217773269.8194
II | PEKERJAAN TANAH
1 | Pekerjaan Timbunan Tanah | 49060.8976 | m³ | 70726.2644 | 3469894016.9953
| Jumlah |  |  |  | 3469894016.9953
III | PEKERJAAN SALURAN
1 | Pekerjaan Pasir Urug | 258.269 | m³ | 135000 | 34866315
2 | Pekerjaan Lantai Kerja | 516.539 | m³ | 856320 | 442322676.48
3 | Pekerjaan Beton | 908.916 | m³ | 899030 | 817142751.48
| Jumlah |  |  |  | 1294331742.96
IV | PEKERJAAN TALANG
1 | Pekerjaan Galian Pondasi | 41.63 | m³ | 40754.253 | 1696599.5532
2 | Pekerjaan Pasir Urug | 4.408 | m³ | 135000 | 595080
3 | Pekerjaan Lantai Kerja | 50.768 | m³ | 856320 | 43473653.76
4 | Pekerjaan Pembesian | 68.01 | kg | 11327.5705 | 770388.0697
5 | Pekerjaan beton | 78.24 | m³ | 1394125 | 109076340
| Jumlah |  |  |  | 155612061.3829
V | PEKERJAAN BANGUNAN TERJUN
1 | Pekerjaan Galian | 10.56 | m³ | 40754.253 | 430364.9119
2 | Pekerjaan Pasir Urug | 1.32 | m³ | 135000 | 178200
3 | Pekerjaan Lantai Kerja | 2.64 | m³ | 856320 | 2260684.8
4 | Pekerjaan Pembesian | 11.83 | kg | 11327.5705 | 134005.159
5 | Pekerjaan beton | 2.0625 | m³ | 1394125 | 2875382.8125
| Jumlah |  |  |  | 5878637.6834
VI | PEKERJAAN BANGUNAN BAGI
Pekerjaan Pilar
1 | Pekerjaan Pasir Urug | 0.081 | m³ | 135000 | 10935
2 | Pekerjaan Lantai Kerja | 0.162 | m³ | 856320 | 138723.84
3 | Pekerjaan Pembesian Pilar | 10.35 | kg | 11327.5705 | 117240.3547
4 | Pekerjaan Beton Pilar | 3.402 | m³ | 1394125 | 4742813.25
| Jumlah |  |  |  | 5009712.4447
VII | PEKERJAAN BANGUNAN SIPON
1 | Pekerjaan Galian | 1769.192 | m³ | 40754.253 | 72102098.4082
2 | Pekerjaan Pasir Urug | 59.77 | m³ | 135000 | 8068950
3 | Pekerjaan Lantai Kerja | 119.54 | m³ | 856320 | 102364492.8
4 | Pekerjaan Pembesian | 205.5 | kg | 11327.5705 | 2327815.7377
5 | Pekerjaan Beton | 137.892 | m³ | 1394125 | 192238684.5
| Jumlah |  |  |  | 377102041.446
VIII | PEKERJAAN GORONG-GORONG
1 | Pekerjaan Galian | 395.5536 | m³ | 40754.253 | 16120491.4972
2 | Pekerjaan Pasir Urug | 20.2848 | m³ | 135000 | 2738448
3 | Pekerjaan Lantai Kerja | 40.5696 | m³ | 856320 | 34740559.872
4 | Pekerjaan Pembesian | 62.48 | kg | 11327.5705 | 707746.6048
5 | Pekerjaan Beton | 274.056 | m³ | 1394125 | 382068321
6 | Pekerjaan Lobang Gorong-Gorong | 52.4024 | m³ | 685070 | 35899312.168
| Jumlah |  |  |  | 472274879.1421
IX | PEKERJAAN PINTU AIR
1 | Pekerjaan Pemasangan Pintu Romijn | 5 | unit | 9750000 | 48750000
2 | Pekerjaan Pemasangan Pintu Crump De Gruyter | 1 | unit | 10250000 | 10250000
3 | Pekerjaan Pintu Sorong | 4 | unit | 10250000 | 41000000
| Jumlah |  |  |  | 100000000
X | PEKERJAAN FINISHING
1 | Pembersihan Akhir | 8827.4892 | m³ | 7344.389 | 64832514.5781
2 | Demobilisasi | 1 | ls | 25000000 | 25000000
| Jumlah |  |  |  | 89832514.5781
|  |  |  | TOTAL | 6307605784.3975

## Rekapitulasi
NO. | URAIAN PEKERJAAN | HARGA
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 337670177.7651
II | PEKERJAAN TANAH | 3469894016.9953
III | PEKERJAAN SALURAN | 1294331742.96
IV | PEKERJAAN TALANG | 155612061.3829
V | PEKERJAAN BANGUNAN TERJUN | 5878637.6834
VI | PEKERJAAN BANGUNAN BAGI | 5009712.4447
VII | PEKERJAAN BANGUNAN SIPON | 377102041.446
VIII | PEKERJAAN GORONG-GORONG | 472274879.1421
IX | PEKERJAAN PINTU AIR | 100000000 | 6217773269.8194
621777326.9819
X | PEKERJAAN FINISHING | 89832514.5781 | 559599594.2837
Jumlah |  | 6307605784.3975 | 7399150191.0851
Biaya PPN 10% |  | 630760578.4398 | 7399150191.0851
Over Head dan keuntungan 10 % |  | 567684520.5958
Total |  | 7506050883.433
Dibulatkan |  | 7506050883.433
Terbilang :

## Durasi Pek
No | No | Uraian Pekerjaan | Koofisien Pekerja |  | Volume |  | Rencana Pekerja |  | Kapasitas Pekerjaan | Pekerjaan/Hari |  |  |  | Jmlh. Hari |  | Hari Untuk 1 Pekerjaan
a |  | b | c |  | d |  | e |  | f | g |  |  |  | h = d / g |  | i
PEKERJAAN PERSIAPAN
| 1 | Pekerjaan Pembersihan | 0.012 | jam | 4344.07 | m3 | 2 | unit | 1 | 166.6667 | 26.0644 | / | jam | 3.2581 | hari | 4 | hari
|  | Pekerjaan Pengukuran dan pemasangan Bowplank | 0.1 | oh | 4270.11 | m | 25 | oh | 1 | 250 | 17.0804 | / | hari | 17.0804 | hari | 18 | hari
PEKERJAAN TANAH
|  | Pekerjaaan Galian Tanah | 0.0062 | jam | 0 | m3 | 1 | unit | 1 | 161.2903 | 0 | / | jam | 0 | hari | 0 | hari
|  | Pekerjaan Timbunan dengan Material Tanah | 0.0062 | jam | 49060.8976 | m3 | 2 | unit | 1 | 322.5806 | 152.0888 | / | jam | 19.0111 | hari | 20 | hari
PEKERJAAN SALURAN
|  | Pekerjaan Pasir Urug | 0.3 | oh | 258.269 | m3 | 15 | oh | 1 | 50 | 5.1654 | / | hari | 5.1654 | hari | 6 | hari
|  | Pekerjaan Lantai Kerja | 1.5 | oh | 516.539 | m3 | 40 | oh | 1 | 26.6667 | 19.3702 | / | hari | 19.3702 | hari | 20 | hari
|  | Pekerjaan Beton | 1.65 | oh | 908.916 | m3 | 150 | oh | 1 | 90.9091 | 9.9981 | / | hari | 9.9981 | hari | 10 | hari
PEKERJAAN TALANG
|  | Pekerjaan Galian Pondasi | 0.0062 | jam | 41.63 | m3 | 1 | unit | 1 | 161.2903 | 0.25811 | / | jam | 0.032263 | hari | 1 | hari
|  | Pekerjaan Pasir Urug | 0.3 | oh | 4.408 | m3 | 3 | oh | 1 | 10 | 0.4408 | / | hari | 0.4408 | hari | 1 | hari
|  | pekerjaan lantai kerja | 1.5 | oh | 50.768 | m3 | 5 | oh | 1 | 3.3333 | 15.2304 | / | hari | 15.2304 | hari | 16 | hari
|  | Pekerjaan Pembesian | 0.007 | oh | 68.01 | kg | 3 | oh | 1 | 428.5714 | 0.15869 | / | hari | 0.15869 | hari | 1 | hari
|  | Pekerjaan beton | 1.65 | oh | 78.24 | m3 | 10 | oh | 1 | 6.0606 | 12.9096 | / | hari | 12.9096 | hari | 13 | hari
PEKERJAAN BANGUNAN TERJUN
|  | Pekerjaan Galian | 0.0062 | jam | 10.56 | m3 | 1 | unit | 1 | 161.2903 | 0.065472 | / | jam | 0.008184 | hari | 1 | hari
|  | Pekerjaan Pasir Urug | 0.3 | oh | 1.32 | m3 | 2 | oh | 1 | 6.6667 | 0.198 | / | hari | 0.198 | hari | 1 | hari
|  | Pekerjaan Lantai Kerja | 1.5 | oh | 2.64 | m3 | 2 | oh | 1 | 1.3333 | 1.98 | / | hari | 1.98 | hari | 2 | hari
|  | Pekerjaan Pembesian | 0.007 | oh | 11.83 | kg | 3 | oh | 1 | 428.5714 | 0.027603 | / | hari | 0.027603 | hari | 1 | hari
|  | Pekerjaan beton | 1.65 | oh | 2.0625 | m3 | 5 | oh | 1 | 3.0303 | 0.68063 | / | hari | 0.68063 | hari | 1 | hari
PEKERJAAN BANGUNAN BAGI
Pekerjaan Pilar
|  | Pekerjaan Pasir Urug | 0.3 | oh | 0.081 | m3 | 2 | oh | 1 | 6.6667 | 0.01215 | / | hari | 0.01215 | hari | 1 | hari
|  | Pekerjaan Lantai Kerja | 1.5 | oh | 0.162 | m3 | 3 | oh | 1 | 2 | 0.081 | / | hari | 0.081 | hari | 1 | hari
|  | Pekerjaan Pembesian Pilar | 0.007 | oh | 10.35 | kg | 2 | oh | 1 | 285.7143 | 0.036225 | / | hari | 0.036225 | hari | 1 | hari
|  | Pekerjaan Beton Pilar | 1.65 | oh | 3.402 | m3 | 5 | oh | 1 | 3.0303 | 1.1227 | / | hari | 1.1227 | hari | 2 | hari
PEKERJAAN BANGUNAN SIPON
|  | Pekerjaan Galian | 0.0062 | jam | 1769.192 | m3 | 2 | unit | 1 | 322.5806 | 5.4845 | / | hari | 5.4845 | hari | 6 | hari
|  | Pekerjaan Pasir Urug | 0.3 | oh | 59.77 | m3 | 5 | oh | 1 | 16.6667 | 3.5862 | / | hari | 3.5862 | hari | 4 | hari
|  | Pekerjaan Lantai Kerja | 1.5 | oh | 119.54 | m3 | 10 | oh | 1 | 6.6667 | 17.931 | / | hari | 17.931 | hari | 18 | hari
|  | Pekerjaan Pembesian | 0.007 | oh | 205.5 | kg | 2 | oh | 1 | 285.7143 | 0.71925 | / | hari | 0.71925 | hari | 1 | hari
|  | Pekerjaan Beton | 1.65 | oh | 137.892 | m3 | 20 | oh | 1 | 12.1212 | 11.3761 | / | hari | 11.3761 | hari | 12 | hari
PEKERJAAN GORONG-GORONG
|  | Pekerjaan Galian | 0.0062 | jam | 395.5536 | m3 | 1 | unit | 1 | 161.2903 | 2.4524 | / | hari | 2.4524 | hari | 3 | hari
|  | Pekerjaan Pasir Urug | 0.3 | oh | 20.2848 | m3 | 4 | oh | 1 | 13.3333 | 1.5214 | / | hari | 1.5214 | hari | 2 | hari
|  | Pekerjaan Lantai Kerja | 1.5 | oh | 40.5696 | m3 | 8 | oh | 1 | 5.3333 | 7.6068 | / | hari | 7.6068 | hari | 8 | hari
|  | Pekerjaan Pembesian | 0.007 | oh | 62.48 | m3 | 2 | oh | 1 | 285.7143 | 0.21868 | / | hari | 0.21868 | hari | 1 | hari
|  | Pekerjaan Beton | 1.65 | oh | 274.056 | kg | 30 | oh | 1 | 18.1818 | 15.0731 | / | hari | 15.0731 | hari | 16 | hari
|  | Pekerjaan Lobang Gorong-Gorong | 1 | oh | 52.4024 | m3 | 5 | oh | 1 | 5 | 10.4805 | / | hari | 10.4805 | hari | 11 | hari
PEKERJAAN PINTU AIR
|  | Pekerjaan Pemasangan Pintu Romijn | 1 | unit | 5 | unit | 2 | oh | 1 | 2 | 2.5 | / | hari | 2.5 | hari | 3 | hari
|  | Pekerjaan Pintu Sorong | 1 | unit | 4 | unit | 2 | oh | 1 | 2 | 2 | / | hari | 2 | hari | 2 | hari
|  | Pekerjaan Pemasangan Pintu Crump De Gruyter | 1 | unit | 1 | unit | 2 | oh | 1 | 2 | 0.5 | / | hari | 0.5 | hari | 1 | hari
PEKERJAAN FINISHING
|  | Pembersihan Akhir | 0.014 | unit | 8827.4892 | m3 | 30 | oh | 1 | 2142.8571 | 4.1195 | / | hari | 4.1195 | hari | 5 | hari
[7 empty] | 407 | [8 empty] | 214

## kurva S
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME |  |  | JUMLAH HARGA | Hari | Bobot | Hari
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Mobilisasi | 1 |  | ls | 25000000 | 1 | 0.396 | Hari 1: 0.396
2 | Base Camp | 1 |  | ls | 10000000 | 1 | 0.158 | Hari 1: 0.158
3 | Gudang dan Barak | 1 |  | ls | 6000000 | 1 | 0.095 | Hari 1: 0.095
4 | Pembuatan Papan Nama Proyek | 1 |  | ls | 500000 | 1 | 0.007 | Hari 2: 0.007
5 | 1 m3 Pekerjaan Pembersihan | 4344.07 |  | m³ | 54439250.6651 | 4 | 0.87 | Hari 2: 0.2175; Hari 3: 0.2175; Hari 4: 0.2175; Hari 5: 0.2175
6 | 1 m¹ Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | 4270.11 |  | m | 241730927.1 | 18 | 3.9 | Hari 2: 0.2161; Hari 3: 0.2167; Hari 4: 0.2167; Hari 5: 0.2167; Hari 6: 0.2167; Hari 7: 0.2167; Hari 8: 0.2167; Hari 9: 0.2167; Hari 10: 0.2167; Hari 11: 0.2167; Hari 12: 0.2167; Hari 13: 0.2167; Hari 14: 0.2167; Hari 15: 0.2167; Hari 16: 0.2167; Hari 17: 0.2167; Hari 18: 0.2167; Hari 19: 0.2167
II | PEKERJAAN TANAH
1 | Pekerjaan Timbunan Tanah | 49060.8976 | m³ | m³ | 3469894016.9953 | 20 | 55.1 | Hari 20: 2.755; Hari 21: 2.755; Hari 22: 2.755; Hari 23: 2.755; Hari 24: 2.755; Hari 25: 2.755; Hari 26: 2.755; Hari 27: 2.755; Hari 28: 2.755; Hari 29: 2.755; Hari 30: 2.755; Hari 31: 2.755; Hari 32: 2.755; Hari 33: 2.755; Hari 34: 2.755; Hari 35: 2.755; Hari 36: 2.755; Hari 37: 2.755; Hari 38: 2.755; Hari 39: 2.755
III | PEKERJAAN SALURAN
1 | Pekerjaan Pasir Urug | 258.269 |  | m³ | 34866315 | 6 | 0.6 | Hari 40: 0.1; Hari 41: 0.1; Hari 42: 0.1; Hari 43: 0.1; Hari 44: 0.1; Hari 45: 0.1
2 | Pekerjaan Lantai Kerja | 516.539 |  | m³ | 442322676.48 | 20 | 7.1 | Hari 46: 0.355; Hari 47: 0.355; Hari 48: 0.355; Hari 49: 0.355; Hari 50: 0.355; Hari 51: 0.355; Hari 52: 0.355; Hari 53: 0.355; Hari 54: 0.355; Hari 55: 0.355; Hari 56: 0.355; Hari 57: 0.355; Hari 58: 0.355; Hari 59: 0.355; Hari 60: 0.355; Hari 61: 0.355; Hari 62: 0.355; Hari 63: 0.355; Hari 64: 0.355; Hari 65: 0.355
3 | Pekerjaan Beton | 908.916 |  | m³ | 817142751.48 | 10 | 12.976 | Hari 66: 1.294; Hari 67: 1.298; Hari 68: 1.298; Hari 69: 1.298; Hari 70: 1.298; Hari 71: 1.298; Hari 72: 1.298; Hari 73: 1.298; Hari 74: 1.298; Hari 75: 1.298
IV | PEKERJAAN TALANG
1 | Pekerjaan Galian | 41.63 | m³ | m³ | 1696599.5532 | 1 | 0.026 | Hari 40: 0.026
2 | Pekerjaan Pasir Urug | 4.408 | m³ | m³ | 595080 | 1 | 0.01 | Hari 41: 0.01
3 | Pekerjaan Lantai Kerja | 50.768 | m³ | m³ | 43473653.76 | 16 | 0.07 | Hari 42: 0.004; Hari 43: 0.004; Hari 44: 0.004; Hari 45: 0.004; Hari 46: 0.004; Hari 47: 0.004; Hari 48: 0.004; Hari 49: 0.004; Hari 50: 0.004; Hari 51: 0.004; Hari 52: 0.004; Hari 53: 0.004; Hari 54: 0.005; Hari 55: 0.005; Hari 56: 0.006; Hari 57: 0.006
4 | Pekerjaan Pembesian | 68.01 | kg | kg | 770388.0697 | 1 | 0.029 | Hari 58: 0.029
5 | Pekerjaan beton | 78.24 | m³ | m³ | 109076340 | 13 | 1.73 | Hari 59: 0.133; Hari 60: 0.133; Hari 61: 0.133; Hari 62: 0.133; Hari 63: 0.133; Hari 64: 0.133; Hari 65: 0.133; Hari 66: 0.133; Hari 67: 0.133; Hari 68: 0.133; Hari 69: 0.133; Hari 70: 0.133; Hari 71: 0.134
V | PEKERJAAN BANGUNAN TERJUN
1 | Pekerjaan Galian | 10.56 |  | m³ | 430364.9119 | 1 | 0.006 | Hari 40: 0.006
2 | Pekerjaan Pasir Urug | 1.32 |  | m3 | 178200 | 1 | 0.002 | Hari 41: 0.002
3 | Pekerjaan Lantai Kerja | 2.64 |  | m3 | 2260684.8 | 2 | 0.04 | Hari 42: 0.02; Hari 43: 0.02
4 | Pekerjaan Pembesian | 11.83 |  | kg | 134005.159 | 1 | 0.002 | Hari 44: 0.002
5 | Pekerjaan beton | 2.0625 |  | m3 | 2875382.8125 | 1 | 0.046 | Hari 45: 0.046
VI | PEKERJAAN BANGUNAN BAGI
Pekerjaan Pilar
1 | Pekerjaan Pasir Urug | 0.081 |  | m3 | 10935 | 1 | 0.002 | Hari 40: 0.002
2 | Pekerjaan Lantai Kerja | 0.162 |  | m3 | 138723.84 | 1 | 0.002 | Hari 41: 0.002
4 | Pekerjaan Pembesian Pilar | 10.35 |  | kg | 117240.3547 | 1 | 0.002 | Hari 42: 0.002
5 | Pekerjaan Beton Pilar | 3.402 |  | m3 | 4742813.25 | 2 | 0.08 | Hari 43: 0.04; Hari 44: 0.04
VII | PEKERJAAN SIPON
1 | Pekerjaan Galian | 1769.192 |  | m3 | 72102098.4082 | 6 | 1.2 | Hari 76: 0.2; Hari 77: 0.2; Hari 78: 0.2; Hari 79: 0.2; Hari 80: 0.2; Hari 81: 0.2
2 | Pekerjaan Pasir Urug | 59.77 |  | m3 | 8068950 | 4 | 0.13 | Hari 82: 0.032; Hari 83: 0.032; Hari 84: 0.033; Hari 85: 0.033
3 | Pekerjaan Lantai Kerja | 119.54 |  | m3 | 102364492.8 | 18 | 1.7 | Hari 86: 0.094; Hari 87: 0.094; Hari 88: 0.094; Hari 89: 0.094; Hari 90: 0.094; Hari 91: 0.094; Hari 92: 0.094; Hari 93: 0.094; Hari 94: 0.094; Hari 95: 0.094; Hari 96: 0.094; Hari 97: 0.094; Hari 98: 0.094; Hari 99: 0.095; Hari 100: 0.095; Hari 101: 0.096; Hari 102: 0.096; Hari 103: 0.096
4 | Pekerjaan Pembesian | 205.5 |  | kg | 2327815.7377 | 1 | 0.037 | Hari 104: 0.037
5 | Pekerjaan Beton | 137.892 |  | m3 | 192238684.5 | 12 | 3.1 | Hari 105: 0.258; Hari 106: 0.258; Hari 107: 0.258; Hari 108: 0.258; Hari 109: 0.258; Hari 110: 0.258; Hari 111: 0.258; Hari 112: 0.258; Hari 113: 0.258; Hari 114: 0.259; Hari 115: 0.259; Hari 116: 0.26
VIII | PEKERJAAN GORONG-GORONG
1 | Pekerjaan Galian | 395.5536 |  | m3 | 16120491.4972 | 3 | 0.26 | Hari 76: 0.086; Hari 77: 0.087; Hari 78: 0.087
2 | Pekerjaan Pasir Urug | 20.2848 |  | m3 | 2738448 | 2 | 0.045 | Hari 79: 0.022; Hari 80: 0.023
3 | Pekerjaan Lantai Kerja | 40.5696 |  | m3 | 34740559.872 | 8 | 0.55 | Hari 81: 0.068; Hari 82: 0.068; Hari 83: 0.069; Hari 84: 0.069; Hari 85: 0.069; Hari 86: 0.069; Hari 87: 0.069; Hari 88: 0.069
4 | Pekerjaan Pembesian | 62.48 |  | kg | 707746.6048 | 1 | 0.013 | Hari 89: 0.013
5 | Pekerjaan Lobang Gorong-Gorong | 52.4024 |  | m3 | 35899312.168 | 16 | 0.6 | Hari 90: 0.035; Hari 91: 0.036; Hari 92: 0.036; Hari 93: 0.037; Hari 94: 0.038; Hari 95: 0.038; Hari 96: 0.038; Hari 97: 0.038; Hari 98: 0.038; Hari 99: 0.038; Hari 100: 0.038; Hari 101: 0.038; Hari 102: 0.038; Hari 103: 0.038; Hari 104: 0.038; Hari 105: 0.038
6 | Pekerjaan Beton | 274.056 |  | m3 | 382068321 | 11 | 6.1 | Hari 106: 0.553; Hari 107: 0.553; Hari 108: 0.554; Hari 109: 0.555; Hari 110: 0.555; Hari 111: 0.555; Hari 112: 0.555; Hari 113: 0.555; Hari 114: 0.555; Hari 115: 0.555; Hari 116: 0.555
IX | PEKERJAAN PINTU AIR
1 | Pekerjaan Pemasangan Pintu Romijn | 5 |  | unit | 48750000 | 3 | 0.775 | Hari 119: 0.258; Hari 120: 0.258; Hari 121: 0.259
2 | Pekerjaan Pemasangan Pintu Crump De Gruyter | 1 |  | unit | 10250000 | 1 | 0.165 | Hari 45: 0.165
3 | Pekerjaan Pintu Sorong | 4 |  | unit | 41000000 | 2 | 0.65 | Hari 117: 0.325; Hari 118: 0.325
X | PEKERJAAN FINISHING
1 | Pembersihan Akhir | 8827.4892 |  | m3 | 64832514.5781 | 5 | 1.03 | Hari 122: 0.206; Hari 123: 0.206; Hari 124: 0.206; Hari 125: 0.206; Hari 126: 0.206
2 | demobilisasi | 1 |  | ls | 25000000 | 1 | 0.396 | Hari 127: 0.396
Jumlah |  |  |  |  | 6307605784.3975 | 218 | 100 | 0.649 | 0.4406 | 0.4342 | 0.4342 | 0.4342 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 0.134 | 0.114 | 0.126 | 0.164 | 0.146 | 0.315 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.36 | 0.36 | 0.361 | 0.361 | 0.384 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | 1.427 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.432 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 0.286 | 0.287 | 0.287 | 0.222 | 0.223 | 0.268 | 0.1 | 0.101 | 0.102 | 0.102 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.107 | 0.129 | 0.13 | 0.13 | 0.131 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.133 | 0.133 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.075 | 0.296 | 0.811 | 0.811 | 0.812 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | 0.814 | 0.814 | 0.815 | 0.325 | 0.325 | 0.258 | 0.258 | 0.259 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.396
[8 empty] | 0.649 | 1.0896 | 1.5238 | 1.958 | 2.3922 | 2.6089 | 2.8256 | 3.0423 | 3.259 | 3.4757 | 3.6924 | 3.9091 | 4.1258 | 4.3425 | 4.5592 | 4.7759 | 4.9926 | 5.2093 | 5.426 | 8.181 | 10.936 | 13.691 | 16.446 | 19.201 | 21.956 | 24.711 | 27.466 | 30.221 | 32.976 | 35.731 | 38.486 | 41.241 | 43.996 | 46.751 | 49.506 | 52.261 | 55.016 | 57.771 | 60.526 | 60.66 | 60.774 | 60.9 | 61.064 | 61.21 | 61.525 | 61.884 | 62.243 | 62.602 | 62.961 | 63.32 | 63.679 | 64.038 | 64.397 | 64.757 | 65.117 | 65.478 | 65.839 | 66.223 | 66.711 | 67.199 | 67.687 | 68.175 | 68.663 | 69.151 | 69.639 | 71.066 | 72.497 | 73.928 | 75.359 | 76.79 | 78.222 | 79.52 | 80.818 | 82.116 | 83.414 | 83.7 | 83.987 | 84.274 | 84.496 | 84.719 | 84.987 | 85.087 | 85.188 | 85.29 | 85.392 | 85.555 | 85.718 | 85.881 | 85.988 | 86.117 | 86.247 | 86.377 | 86.508 | 86.64 | 86.772 | 86.904 | 87.036 | 87.168 | 87.301 | 87.434 | 87.568 | 87.702 | 87.836 | 87.911 | 88.207 | 89.018 | 89.829 | 90.641 | 91.454 | 92.267 | 93.08 | 93.893 | 94.706 | 95.52 | 96.334 | 97.149 | 97.474 | 97.799 | 98.057 | 98.315 | 98.574 | 98.78 | 98.986 | 99.192 | 99.398 | 99.604 | 100