## Sheet1
No | Uraian Pekerjaan | Perhitungan | Volume | Satuan
I | Pekerjaan Persiapan
| a. Mobillisasi | - | 1 | Ls
| b. Pengukuran | - | 1 | Ls
| c. Pembersihan | Panjang STA x (Lebar jalan + drainase ) x t | 22943 | m³
8343 m x 11 m x 0,25 m
22943 m³
| d. Direksi Keet | Panjang x Lebar | 30 | m²
6 m x 5 m
30 m²
II | Pekerjaan Tanah
| a. Pekerjaan Galian | Volume Galian | 41380.182 | m³
41380,182 m³
| b. Pekerjaan Timbunan | Volume Timbunan x Faktor Gembur | 19815.72 | m³
15852,576 m³ x 1,25
19815,720 m³
| c. Pekerjaan Sisa Galian | Volume Galian - Volume Timbunan | 21564.462 | m³
41380,182 m³ - 19815,720 m³
21564,462 m³
III | Pekerjaan Badan Jalan
| a. Lapis Pondasi Agregat B | panjang x lebar x tinggi | 11680.2 | m³
| Keterangan : | 8343 m x 7 m x 0,20 m
| Panjang : 8343 m | 11680,200 m³
Lebar : 7 m
Tebal : 0,20 m
| b. Lapis Pondasi Agregat A | panjang x lebar x tinggi | 8760.15 | m³
| Keterangan : | 8343 m x 7 m x 0,15 m
| Panjang : 8343 m | 8760,150 m³
Lebar : 7 m
Tebal : 0,15 m
| c. Lapis Pondasi AC-Base | panjang x lebar x tinggi | 10512.18 | m³
| Keterangan : | 8343 m x 7 m x 0,18 m
| Panjang : 8343 m | 10512,180 m³
Lebar : 7 m
Tebal : 0,18 m
| d. Lapis Pondasi AC-BC | panjang x lebar x tinggi | 4672.08 | m³
| Keterangan : | 8343 m x 7 m x 0,08 m
| Panjang : 8343 m | 4672,080 m³
Lebar : 7 m
Tebal : 0,08 m
| e. Lapis Pondasi AC-WC | panjang x lebar x tinggi | 4080.07 | m³
| Keterangan : | 8343 m x 7 m x 0,07 m
| Panjang : 8343 m | 4080,070 m³
Lebar : 7 m
Tebal : 0,07 m
| f. Lapis Pondasi Prime Coat | panjang x lebar x 0,81 liter/m² | 47304.81 | liter
| Keterangan : | 8343 m x 7 m x 0,81 liter/m²
| Panjang : 8343 m | 47304,810 liter
Lebar : 7 m
1 m² : 0,81 liter/m²
| g. Lapis Pondasi Take Coat | panjang x lebar x 0,81 liter/m² x 2 | 94609.62 | liter
| Keterangan : | 8343 m x 7 m x 0,81 liter/m² x 2
| Panjang : 8343 m | 94609,620 m³
Lebar : 7 m
1 m² : 0,81 liter/m²
| h. Agregat Kelas B (Bahu Jalan) | (panjang x lebar jalan x tinggi) x 2 | 6674.4 | m³
| Panjang : 8343 m | (8343 m x 2 m x 0,20 m) x 2
| Lebar : 2 m | 6674,400 m³
Tebal : 0,20 m
IV | Pekerjaan Drainase
| a. Galian drainase | Panjang Saluran | 8343 | m
8343 m
| b. Pasangan Batu dengan Mortar | Luas Penampang Pasangan Batu | 1058 | m²
dengan Mortar :
L = ((a+b)/2) x t
= ((1,662 m + 0,422 m)/2) x 1,015 m
= 1,058 m³
|  | Volume Pekerjaan : | 8826.894 | m³
Panjang Saluran x Luas Penampang
8343 m x 1,058 m²
8826,894 m³
V | Pekerjaan Bangunan Pelengkap
a. Gorong - Gorong
| Diameter = 0,6 m | Volume Gorong - Gorong | 3.11 | m³
¼ x π x d² x lebar
¼ x π x (0,6 m)² x 11 m
3,110 m³
| Jumlah Titik = 8 Tempat | Volume Gorong - Gorong x Jumlah Titik | 24880 | m³
3,110 m³ x 8
24,880 m³
| b. Galian Gorong - Gorong | Panjang x Lebar x Tebal x Jumlah Titik | 56320 | m³
11 m x 0,8 m x 0,8 m x 8
56,320 m³
| c. Pasir Urug Gorong - Gorong | Panjang x Lebar x Tebal x Jumlah Titik | 7040 | m³
11 m x 0,8 m x 0,1 m x 8
7,040 m³
| d. Timbunan Gorong - Gorong | Volume Galian Gorong-Gorong – | 24400 | m³
Volume Gorong-Gorong –
Volume Pasir Urug
56,320 m³- 24,880 m³ - 7,040 m³
24,400 m³
| e. Jumlah Gorong - Gorong | Jumlah Titik x Jumlah Gorong-Gorong | 88 | buah
dalam 1 titik
8 x 11
VI | Pekerjaan Finishing
| a. Pembersihan Akhir | - | 1 | Ls
| b. Demobilisasi | - | 1 | Ls

## Sheet3
No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Total Harga | No | Uraian Pekerjaan | Total Harga
|  |  |  | (Rp) | (Rp)
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 1327643654.2687
| a. Mobilisasi | 1 | Ls | 15000000 | 15000000 | II | PEKERJAAN TANAH | 1115389285.9807
| b. Pengukuran | 1 | Ls | 15000000 | 15000000 | III | PEKERJAAN BADAN JALAN | 22684820125.7696
| c. Pembersihan | 22943.25 | m³ | 55838.415 | 1281114714.9488 | IV | PEKERJAAN BAHU JALAN | 2318496880.2264
| d. Direksi Keet | 30 | m³ | 550964.644 | 16528939.32 | V | PEKERJAAN DRAINASE | 16106364959.5563
[6 empty] | VI | PEKERJAAN BANGUNAN PELENGKAP | 12399080.2263
II | PEKERJAAN TANAH |  |  |  |  | VII | PEKERJAAN FINISHING | 30000000
| a. Galian | 41380.182 | m³ | 16481.382 | 682002586.7715 | A | Jumlah Total Pekerjaan | 43595113986.028
| b. Timbunan | 19815.72 | m³ | 21870.853 | 433386699.2092 | B | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x A | 4359511398.6028
[6 empty] | C | Jumlah Total Harga Pekerjaan = A + B | 47954625384.6308
III | PEKERJAAN BADAN JALAN |  |  |  |  | D | Pembulatan | 47954625384.6308
| a. Lapis Pondasi Agregat B | 11680.2 | m³ | 347551.581 | 4059471976.3962 | TERBILANG : LIMA PULUH DUA MILYAR TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA SERATUS TIGA PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TIGA RUPIAH
| b. Lapis Pondasi Agregat A | 8760.15 | m³ | 589301.378 | 5162368466.4867
| c. Lapis Permukaan AC-Base | 10512.18 | m³ | 574139.437 | 6035457106.8427
| d. Lapis Permukaan AC-BC | 4672.08 | m³ | 582749.775 | 2722653568.782
| e. Lapis Permukaan AC-WC | 4088.07 | m³ | 584976.669 | 2391425571.2388
| f. Lapis Pondasi Prime Coat | 47304.81 | liter | 17135.31 | 810582583.8411
| g. Lapis Pondasi Take Coat | 94609.62 | liter | 15884.863 | 1502860852.1821
IV | PEKERJAAN BAHU JALAN
| a. Agregat Kelas B | 6674.4 | m³ | 347371.581 | 2318496880.2264
V | PEKERJAAN DRAINASE
| a. Galian Drainase | 8343 | m³ | 55467.91 | 462768773.13
| b. Pasangan Batu dengan Mortar | 8826.894 | m³ | 1772265.101 | 15643596186.4263
VI | PEKERJAAN BANGUNAN PELENGKAP
| a. Galian Gorong - Gorong | 56.32 | m³ | 55467.91 | 3123952.6912
| b. Timbunan Gorong - Gorong | 24.4 | m³ | 55467.91 | 1353417.004
| c. Timbunan Pasir Urug Gorong - Gorong | 7.04 | m³ | 342767.111 | 2413080.4614
| d. Pemasangan Gorong-Gorong | 24.88 | m³ | 221407.961 | 5508630.0697
VII | PEKERJAAN FINISHING
| a. Pembersihan Akhir | 1 | Ls | 15000000 | 15000000
| b. Demobilisasi | 1 | Ls | 15000000 | 15000000
43595113986.028

## Sheet2
BARCHART DAN KURVA S
No | Uraian Pekerjaan | DURASI | BIAYA | Bobot | Bulan Ke-1 | [23 empty] | Bulan Ke-2 | [23 empty] | Bulan Ke-3 | [23 empty] | Bulan Ke-4 | [23 empty] | Bulan Ke-5 | [23 empty] | Bulan Ke-6 | [23 empty] | Bulan Ke-6
[5 empty] | Minggu Ke-1 | [5 empty] | Minggu Ke-2 | [5 empty] | Minggu Ke-3 | [5 empty] | Minggu Ke-4 | [5 empty] | Minggu Ke-5 | [5 empty] | Minggu Ke-6 | [5 empty] | Minggu Ke-7 | [5 empty] | Minggu Ke-8 | [5 empty] | Minggu Ke-9 | [5 empty] | Minggu Ke-10 | [5 empty] | Minggu Ke-11 | [5 empty] | Minggu Ke-12 | [5 empty] | Minggu Ke-13 | [5 empty] | Minggu Ke-14 | [5 empty] | Minggu Ke-15 | [5 empty] | Minggu Ke-16 | [5 empty] | Minggu Ke-17 | [5 empty] | Minggu Ke-18 | [5 empty] | Minggu Ke-19 | [5 empty] | Minggu Ke-20 | [5 empty] | Minggu Ke-21 | [5 empty] | Minggu Ke-22 | [5 empty] | Minggu Ke-23 | [5 empty] | Minggu Ke-24 | [5 empty] | Minggu Ke-25 | [5 empty] | Minggu Ke-26 | [5 empty] | Minggu Ke-27 | [5 empty] | Minggu Ke-28
|  | (Hari) | (Rp) | (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168
1 | Mobilisasi | 10 | 15000000 | 0.034408 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
2 | Pekerjaan Pengukuran | 5 | 15000000 | 0.034408 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006
3 | Pekerjaan Pembersihan | 17 | 1281114714.9488 | 2.9387 | [10 empty] | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.172 | 0.172
4 | Direksi Keet | 2 | 16528939.32 | 0.037915 | 0.019 | 0.019
5 | Pekerjaan Galian Tanah | 87 | 682002586.7715 | 1.5644 | [19 empty] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017
6 | Pekerjaan Timbunan Tanah | 12 | 433386699.2092 | 0.99412 | [63 empty] | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | [37 empty] | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.082 | 0.082
7 | Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat B | 4 | 4059471976.3962 | 9.3118 | [69 empty] | 2.328 | 2.328 | [41 empty] | 2.328 | 2.328
8 | Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat A | 4 | 5162368466.4867 | 11.8416 | [71 empty] | 2.961 | 2.961 | [41 empty] | 2.96 | 2.96
9 | Pekerjaan Lapis Permukaan AC-Base | 7 | 6035457106.8427 | 13.8443 | [116 empty] | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.977 | 1.977
10 | Pekerjaan Lapis Permukaan AC-BC | 3 | 2722653568.782 | 6.2453 | [123 empty] | 2.082 | 2.082 | 2.081
11 | Pekerjaan Lapis Permukaan AC-WC | 7 | 2391425571.2388 | 5.4855 | [128 empty] | 0.784 | 0.784 | 0.784 | 0.784 | 0.784 | 0.783 | 0.783
12 | Pekerjaan Lapis Pondasi Prime Coat | 5 | 810582583.8411 | 1.8593 | [116 empty] | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.371
13 | Pekerjaan Lapis Pondasi Take Coat | 9 | 1502860852.1821 | 3.4473 | [123 empty] | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383
14 | Pekerjaan Agregat Kelas B (Bahu Jalan) | 3 | 2318496880.2264 | 5.3182 | [114 empty] | 1.773 | 1.773 | 1.772
15 | Pekerjaan Galian Drainase | 18 | 462768773.13 | 1.0615 | [19 empty] | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059
16 | Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar | 36 | 15643596186.4263 | 35.8838 | [37 empty] | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996
17 | Pekerjaan Galian Gorong - Gorong | 1 | 3123952.6912 | 0.0071658 | [27 empty] | 0.007
18 | Pekerjaan Timbunan Gorong - Gorong | 1 | 1353417.004 | 0.0031045 | [28 empty] | 0.003 | [106 empty] | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
19 | Pekerjaan Timbunan Pasir Urug Gorong - Gorong | 1 | 2413080.4614 | 0.0055352 | [29 empty] | 0.006 | [115 empty] | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
20 | Pekerjaan Pemasangan Gorong-Gorong | 1 | 5508630.0697 | 0.012636 | [30 empty] | 0.013
21 | Pekerjaan Pembersihan Akhir | 10 | 15000000 | 0.034408
22 | Demobilisasi | 10 | 15000000 | 0.034408
| TOTAL | 253 | 43595113986.028 | 100 | 0.03 | 0.03 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.249 | 0.249 | 0.084 | 0.08 | 0.083 | 0.09 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.098 | 1.098 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 3.342 | 3.342 | 3.975 | 3.975 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.082 | 0.082 | 2.328 | 2.328 | 4.733 | 4.733 | 4.122 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.349 | 1.977 | 1.977 | 2.465 | 2.465 | 2.464 | 0.383 | 0.383 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 0.784 | 0.783 | 0.783 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
| TOTAL KOMULATIF |  |  |  | 0.03 | 0.06 | 0.071 | 0.082 | 0.091 | 0.094 | 0.097 | 0.1 | 0.103 | 0.106 | 0.279 | 0.452 | 0.625 | 0.798 | 0.971 | 1.144 | 1.317 | 1.49 | 1.663 | 1.913 | 2.163 | 2.413 | 2.663 | 2.913 | 3.163 | 3.412 | 3.661 | 3.745 | 3.825 | 3.908 | 3.998 | 4.075 | 4.152 | 4.229 | 4.306 | 4.383 | 4.46 | 5.475 | 6.49 | 7.505 | 8.52 | 9.535 | 10.55 | 11.565 | 12.58 | 13.595 | 14.61 | 15.625 | 16.64 | 17.655 | 18.67 | 19.685 | 20.7 | 21.715 | 22.73 | 23.745 | 24.76 | 25.775 | 26.79 | 27.805 | 28.82 | 29.835 | 30.85 | 31.948 | 33.046 | 34.143 | 35.24 | 36.337 | 37.434 | 40.776 | 44.118 | 48.093 | 52.068 | 52.086 | 52.104 | 52.122 | 52.14 | 52.158 | 52.176 | 52.194 | 52.212 | 52.23 | 52.248 | 52.266 | 52.284 | 52.302 | 52.32 | 52.338 | 52.356 | 52.374 | 52.392 | 52.41 | 52.428 | 52.446 | 52.464 | 52.482 | 52.5 | 52.518 | 52.536 | 52.554 | 52.572 | 52.59 | 52.608 | 52.626 | 52.644 | 52.661 | 52.744 | 52.827 | 52.91 | 52.993 | 53.075 | 53.157 | 55.485 | 57.813 | 62.546 | 67.279 | 71.401 | 73.751 | 76.101 | 78.451 | 80.8 | 82.777 | 84.754 | 87.219 | 89.684 | 92.148 | 92.531 | 92.914 | 94.081 | 95.248 | 96.415 | 97.582 | 98.366 | 99.149 | 99.932 | 99.936 | 99.94 | 99.944 | 99.948 | 99.951 | 99.954 | 99.957 | 99.96 | 99.963 | 99.966 | 99.97 | 99.974 | 99.978 | 99.982 | 99.985 | 99.988 | 99.991 | 99.994 | 99.997 | 100
No | Uraian Pekerjaan | DURASI | BIAYA | Bobot | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  | Bulan 5 |  |  |  | Bulan 6 |  |  |  | Bulan 7
|  | (Hari) | (Rp) | (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Mobilisasi | 10 | 15000000 | 0.034408 | 0.022 | 0.012 | [27 empty] | 0.034
2 | Pekerjaan Pengukuran | 5 | 15000000 | 0.034408 | 0.034 | [28 empty] | 0.034
3 | Pekerjaan Pembersihan | 17 | 1281114714.9488 | 2.9387 |  | 0.346 | 1.038 | 1.038 | 0.517 | [24 empty] | 2.939
4 | Direksi Keet | 2 | 16528939.32 | 0.037915 | 0.038 | [28 empty] | 0.038
5 | Pekerjaan Galian Tanah | 87 | 682002586.7715 | 1.5644 |  |  |  | 0.09 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.071 | [11 empty] | 1.565
6 | Pekerjaan Timbunan Tanah | 12 | 433386699.2092 | 0.99412 | [10 empty] | 0.249 | 0.249 | [5 empty] | 0.166 | 0.33 | [10 empty] | 0.994
7 | Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat B | 4 | 4059471976.3962 | 9.3118 | [12 empty] | 4.656 | [5 empty] | 4.656 | [10 empty] | 9.312
8 | Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat A | 4 | 5162368466.4867 | 11.8416 | [11 empty] | 2.961 | 2.961 | [6 empty] | 5.92 | [9 empty] | 11.842
9 | Pekerjaan Lapis Permukaan AC-Base | 7 | 6035457106.8427 | 13.8443 | [19 empty] | 7.912 | 5.932 | [8 empty] | 13.844
10 | Pekerjaan Lapis Permukaan AC-BC | 3 | 2722653568.782 | 6.2453 | [20 empty] | 6.245 | [8 empty] | 6.245
11 | Pekerjaan Lapis Permukaan AC-WC | 7 | 2391425571.2388 | 5.4855 | [21 empty] | 3.136 | 2.35 | [6 empty] | 5.486
12 | Pekerjaan Lapis Pondasi Prime Coat | 5 | 810582583.8411 | 1.8593 | [19 empty] | 1.488 | 0.371 | [8 empty] | 1.859
13 | Pekerjaan Lapis Pondasi Take Coat | 9 | 1502860852.1821 | 3.4473 | [20 empty] | 1.149 | 2.298 | [7 empty] | 3.447
14 | Pekerjaan Agregat Kelas B (Bahu Jalan) | 3 | 2318496880.2264 | 5.3182 | [19 empty] | 5.318 | [9 empty] | 5.318
15 | Pekerjaan Galian Drainase | 18 | 462768773.13 | 1.0615 |  |  |  | 0.295 | 0.354 | 0.354 | 0.059 | [22 empty] | 1.062
16 | Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar | 36 | 15643596186.4263 | 35.8838 | [6 empty] | 4.985 | 5.982 | 5.982 | 5.982 | 5.981 | 5.976 | 0.996 | [16 empty] | 35.884
17 | Pekerjaan Galian Gorong - Gorong | 1 | 3123952.6912 | 0.0071658 |  |  |  |  | 0.007 | [24 empty] | 0.007
18 | Pekerjaan Timbunan Gorong - Gorong | 1 | 1353417.004 | 0.0031045 |  |  |  |  | 0.003 | [24 empty] | 0.003
19 | Pekerjaan Timbunan Pasir Urug Gorong - Gorong | 1 | 2413080.4614 | 0.0055352 |  |  |  |  | 0.006 | [24 empty] | 0.006
20 | Pekerjaan Pemasangan Gorong-Gorong | 1 | 5508630.0697 | 0.012636 | [5 empty] | 0.013 | [23 empty] | 0.013
21 | Pekerjaan Pembersihan Akhir | 10 | 15000000 | 0.034408 | [22 empty] | 0.012 | 0.019 | 0.003 |  |  |  |  | 0.034
22 | Demobilisasi | 10 | 15000000 | 0.034408 | [24 empty] | 0.019 | 0.015 |  |  |  | 0.034
| TOTAL |  | 43595113986.028 | 100 | 0.094 | 0.358 | 1.038 | 1.423 | 0.995 | 0.475 | 5.152 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.338 | 9.294 | 8.721 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.237 | 4.986 | 20.638 | 13.697 | 5.434 | 2.362 | 0.019 | 0.022 | 0.015
| TOTAL KOMULATIF |  |  |  | 0.094 | 0.452 | 1.49 | 2.913 | 3.908 | 4.383 | 9.535 | 15.625 | 21.715 | 27.805 | 34.143 | 43.437 | 52.158 | 52.266 | 52.374 | 52.482 | 52.59 | 52.827 | 57.813 | 78.451 | 92.148 | 97.582 | 99.944 | 99.963 | 99.985 | 100

## Sheet4
BARCHART DAN KURVA S
No | Uraian Pekerjaan | DURASI | BIAYA | Bobot | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  | Bulan 5 |  |  |  | Bulan 6 |  |  |  | Bulan 7
|  | (Hari) | (Rp) | (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Mobilisasi | 10 | 15000000 | 0.034408 | 0.022 | 0.012
2 | Pekerjaan Pengukuran | 5 | 15000000 | 0.034408 | 0.034
3 | Pekerjaan Pembersihan | 17 | 1281114714.9488 | 2.9387 |  | 0.346 | 1.038 | 1.038 | 0.517
4 | Direksi Keet | 2 | 16528939.32 | 0.037915 | 0.038
5 | Pekerjaan Galian Tanah | 87 | 682002586.7715 | 1.5644 |  |  |  | 0.09 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.071
6 | Pekerjaan Timbunan Tanah | 12 | 433386699.2092 | 0.99412 | [10 empty] | 0.249 | 0.249 | [5 empty] | 0.166 | 0.33
7 | Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat B | 4 | 4059471976.3962 | 9.3118 | [12 empty] | 4.656 | [5 empty] | 4.656
8 | Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat A | 4 | 5162368466.4867 | 11.8416 | [11 empty] | 2.961 | 2.961 | [6 empty] | 5.92
9 | Pekerjaan Lapis Permukaan AC-Base | 7 | 6035457106.8427 | 13.8443 | [19 empty] | 7.912 | 5.932
10 | Pekerjaan Lapis Permukaan AC-BC | 3 | 2722653568.782 | 6.2453 | [20 empty] | 6.245
11 | Pekerjaan Lapis Permukaan AC-WC | 7 | 2391425571.2388 | 5.4855 | [21 empty] | 3.136 | 2.35
12 | Pekerjaan Lapis Pondasi Prime Coat | 5 | 810582583.8411 | 1.8593 | [19 empty] | 1.488 | 0.371
13 | Pekerjaan Lapis Pondasi Take Coat | 9 | 1502860852.1821 | 3.4473 | [20 empty] | 1.149 | 2.298
14 | Pekerjaan Agregat Kelas B (Bahu Jalan) | 3 | 2318496880.2264 | 5.3182 | [19 empty] | 5.318
15 | Pekerjaan Galian Drainase | 18 | 462768773.13 | 1.0615 |  |  |  | 0.295 | 0.354 | 0.354 | 0.059
16 | Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar | 36 | 15643596186.4263 | 35.8838 | [6 empty] | 4.985 | 5.982 | 5.982 | 5.982 | 5.981 | 5.976 | 0.996
17 | Pekerjaan Galian Gorong - Gorong | 1 | 3123952.6912 | 0.0071658 |  |  |  |  | 0.007
18 | Pekerjaan Timbunan Gorong - Gorong | 1 | 1353417.004 | 0.0031045 |  |  |  |  | 0.003
19 | Pekerjaan Timbunan Pasir Urug Gorong - Gorong | 1 | 2413080.4614 | 0.0055352 |  |  |  |  | 0.006
20 | Pekerjaan Pemasangan Gorong-Gorong | 1 | 5508630.0697 | 0.012636 | [5 empty] | 0.013
21 | Pekerjaan Pembersihan Akhir | 10 | 15000000 | 0.034408 | [22 empty] | 0.012 | 0.019 | 0.003
22 | Demobilisasi | 10 | 15000000 | 0.034408 | [24 empty] | 0.019 | 0.015
| TOTAL |  | 43595113986.028 | 100 | 0.094 | 0.358 | 1.038 | 1.423 | 0.995 | 0.475 | 5.152 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.338 | 9.294 | 8.721 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.237 | 4.986 | 20.638 | 13.697 | 5.434 | 2.362 | 0.019 | 0.022 | 0.015
| TOTAL KOMULATIF |  |  |  | 0.094 | 0.452 | 1.49 | 2.913 | 3.908 | 4.383 | 9.535 | 15.625 | 21.715 | 27.805 | 34.143 | 43.437 | 52.158 | 52.266 | 52.374 | 52.482 | 52.59 | 52.827 | 57.813 | 78.451 | 92.148 | 97.582 | 99.944 | 99.963 | 99.985 | 100