## Sheet1
BARCHART & KURVA "S"
No | Kegiatan | Biaya (Rupiah) | Durasi (hari) | Bobot ( % ) | WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (BULAN)
[5 empty] | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  | V |  |  |  | VI |  |  |  | VII
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
A | Pekerjaan Persiapan
1 | Mobilisasi | 90912100.23 | 10 | 0.19062 | I 2: 0.057187; I 3: 0.11437; I 4: 0.019062
2 | Pengukuran | 4533870 | 7 | 0.0095066 | I 2: 0.0040742; I 3: 0.0054323
3 | Pembersihan dan Striping/Krosekan | 323177167.5 | 9 | 0.67764 | I 1: 0.45176; I 2: 0.22588
4 | Pembuatan Direksi Keet | 20801260.2 | 2 | 0.043616 | I 2: 0.043616
B | Pekerjaan Drainase
1 | Pekerjaan galian struktur drainase | 366354765.37 | 10 | 0.76817 | II 3: 0.38408; II 4: 0.38408
2 | Pekerjaan beton K-250 drainase | 8653697182 | 20 | 18.145 | II 4: 0.90725; III 1: 5.4435; III 2: 5.4435; III 3: 5.4435; III 4: 0.90725
C | Pekerjaan Tanah
1 | Pekerjaan galian | 4020946159.04 | 73 | 8.4311 | I 4: 0.69297; II 1: 0.69297; II 2: 0.69297; II 3: 0.69297; II 4: 0.69297; III 1: 0.69297; III 2: 0.69297; III 3: 0.69297; III 4: 0.69297; IV 1: 0.69297; IV 2: 0.69297; IV 3: 0.69297; IV 4: 0.11549
2 | Pekerjaan Timbunan | 11216915582.9 | 80 | 23.5195 | I 4: 1.764; II 1: 1.764; II 2: 1.764; II 3: 1.764; II 4: 1.764; III 1: 1.764; III 2: 1.764; III 3: 1.764; III 4: 1.764; IV 1: 1.764; IV 2: 1.764; IV 3: 1.764; IV 4: 1.764; V 1: 0.58799
3 | Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan | 97719270 | 9 | 0.2049 | V 1: 0.091065; V 2: 0.11383
D | Pekerjaan Berbutir
1 | Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah Sirtu | 2234858640 | 7 | 4.686 | V 1: 2.6777; V 2: 2.0083
E | Pekerjaan Bahu Jalan
1 | Pekerjaan Perkerasan Bahu Jalan | 2492643339.36 | 8 | 5.2266 | V 2: 0.65332; V 3: 3.9199; V 4: 0.65332
F | Pekerjaan Perkerasan Kaku
1 | Pekerjaan Perkerasan Beton Semen | 17890749135 | 26 | 37.5132 | V 4: 7.2141; VI 1: 8.6569; VI 2: 8.6569; VI 3: 8.6569; VI 4: 4.3284
G | Pekerjaan Bangunan Pelengkap
1 | Pekerjaan galian struktur Box culvert | 8034979.84 | 4 | 0.016848 | III 4: 0.016848
2 | Pekerjaan pembuatan box culvert | 111894379.67 | 7 | 0.23462 | II 2: 0.2011; II 3: 0.033517
3 | Pekerjaan pembesian box culvert | 127802484.67 | 11 | 0.26798 | I 4: 0.12181; II 1: 0.14617
H | Pekerjaan Finishing
1 | Pekerjaan Pembersihan Akhir | 20000000 | 7 | 0.041936 | VI 4: 0.017973; VII 1: 0.023963
2 | Pekerjaan Demobilisasi | 10862100.23 | 10 | 0.022776 | V 4: 0.011388; VI 1: 0.011388
| Jumlah | 47691902416.01 |  | 100
| Rencana | Total |  |  | 0.45176 | 0.33076 | 0.11981 | 2.5978 | 2.6031 | 2.658 | 2.8745 | 3.7483 | 7.9004 | 7.9004 | 7.9004 | 3.381 | 2.4569 | 2.4569 | 2.4569 | 1.8795 | 3.3568 | 2.7755 | 3.9199 | 7.8788 | 8.6683 | 8.6569 | 8.6569 | 4.3464 | 0.023963
|  | Kumulatif |  |  | 0.452 | 0.78276 | 0.90256 | 3.5004 | 6.1035 | 8.7615 | 11.636 | 15.3843 | 23.2847 | 31.1852 | 39.0856 | 42.4666 | 44.9236 | 47.3805 | 49.8374 | 51.7169 | 55.0737 | 57.8491 | 61.769 | 69.6478 | 78.3161 | 86.973 | 95.6299 | 99.9763 | 100.0002
47697902416.01
20%
40%
60%
80%
100%